## Việt Mỹ
WBS Level | Activity ID | Activity Name | Duration | BL Project Start | BL Project Finish | Start | Finish | Performance % Complete
0 | 02A VIET MY A&V PROJECT _ TRACKING SCHEDULE |  | 186 | 2021-10-04 | 2022-04-19 | 04-Oct-21 A
1 | 02.1 SHOP HOUSE 02 - 10 Units |  | 158 | 2021-10-04 | 2022-03-26 | 04-Oct-21 A
2 | 02.1.1 FOUNDATION & GROUND FLOOR |  | 53 | 2021-10-04 | 2021-11-25 | 04-Oct-21 A
Activity | A1000 | Zone 01 (05 units) _ axis 01 to 06 | 43 | 2021-10-04 | 2021-11-15 | 04-Oct-21 A |  | 10%
Activity | A1001 | Zone 02 (05 units) _ axis 06 to 11 | 43 | 2021-10-14 | 2021-11-25
2 | 02.1.2 LEVEL 02 |  | 24 | 2021-11-16 | 2021-12-09
Activity | A1002 | Zone 01 | 14 | 2021-11-16 | 2021-11-30
Activity | A1003 | Zone 02 | 14 | 2021-11-26 | 2021-12-09
2 | 02.1.3 LEVEL 03 |  | 23 | 2021-11-30 | 2021-12-22
Activity | A1004 | Zone 01 | 13 | 2021-11-30 | 2021-12-13
Activity | A1005 | Zone 02 | 13 | 2021-12-10 | 2021-12-22
2 | 02.1.4 LEVEL 04 |  | 23 | 2021-12-13 | 2022-01-05
Activity | A1006 | Zone 01 | 13 | 2021-12-13 | 2021-12-26
Activity | A1007 | Zone 02 | 13 | 2021-12-23 | 2022-01-05
2 | 02.1.5 LEVEL 05 |  | 23 | 2021-12-26 | 2022-01-18
Activity | A1008 | Zone 01 | 13 | 2021-12-26 | 2022-01-09
Activity | A1009 | Zone 02 | 13 | 2022-01-06 | 2022-01-18
2 | 02.1.6 LEVEL 06 |  | 23 | 2022-01-09 | 2022-02-15
Activity | A1010 | Zone 01 | 13 | 2022-01-09 | 2022-01-22
Activity | A1011 | Zone 02 | 13 | 2022-01-19 | 2022-02-15
2 | 02.1.7 LEVEL 07 |  | 23 | 2022-01-22 | 2022-02-28
Activity | A1012 | Zone 01 | 13 | 2022-01-22 | 2022-02-19
Activity | A1013 | Zone 02 | 13 | 2022-02-16 | 2022-02-28
2 | 02.1.8 ROOF |  | 23 | 2022-02-19 | 2022-03-13
Activity | A1014 | Zone 01 | 13 | 2022-02-19 | 2022-03-04
Activity | A1015 | Zone 02 | 13 | 2022-03-01 | 2022-03-13
2 | 02.1.9 TOP ROOF |  | 23 | 2022-03-04 | 2022-03-26
Activity | A1016 | Zone 01 | 13 | 2022-03-04 | 2022-03-17
Activity | A1017 | Zone 02 | 13 | 2022-03-14 | 2022-03-26
1 | 02.2 SHOP HOUSE 01.ABC - 12 Units |  | 166 | 2021-10-24 | 2022-04-19 | 04-Oct-21 A
2 | 02.2.BC SHOP HOUSE 01.BC (08 Units) |  | 154 | 2021-10-24 | 2022-04-06 | 04-Oct-21 A
3 | 02.2.BC.1 FOUNDATION & GROUND FLOOR |  | 52 | 2021-10-24 | 2021-12-09 | 04-Oct-21 A
Activity | A1018 | Zone 01 (04 units) _ axis 01 to 05 | 42 | 2021-10-24 | 2021-12-04 | 04-Oct-21 A |  | 5%
Activity | A1019 | Zone 02 (04 units) _ axis 05 to 09 | 42 | 2021-10-29 | 2021-12-09 |  |  | 0%
3 | 02.2.BC.2 LEVEL 02 |  | 24 | 2021-12-02 | 2021-12-23
Activity | A1020 | Zone 01 | 14 | 2021-12-02 | 2021-12-16
Activity | A1021 | Zone 02 | 14 | 2021-12-10 | 2021-12-23
3 | 02.2.BC.3 LEVEL 03 |  | 23 | 2021-12-16 | 2022-01-06
Activity | A1022 | Zone 01 | 13 | 2021-12-16 | 2021-12-29
Activity | A1023 | Zone 02 | 13 | 2021-12-24 | 2022-01-06
3 | 02.2.BC.4 LEVEL 04 |  | 23 | 2021-12-29 | 2022-01-19
Activity | A1024 | Zone 01 | 13 | 2021-12-29 | 2022-01-12
Activity | A1025 | Zone 02 | 13 | 2022-01-07 | 2022-01-19
3 | 02.2.BC.5 LEVEL 05 |  | 23 | 2022-01-12 | 2022-02-16
Activity | A1026 | Zone 01 | 13 | 2022-01-12 | 2022-02-09
Activity | A1027 | Zone 02 | 13 | 2022-01-20 | 2022-02-16
3 | 02.2.BC.6 LEVEL 06 |  | 23 | 2022-02-09 | 2022-03-01
Activity | A1028 | Zone 01 | 13 | 2022-02-09 | 2022-02-22
Activity | A1029 | Zone 02 | 13 | 2022-02-17 | 2022-03-01
3 | 02.2.BC.7 LEVEL 07 |  | 23 | 2022-02-22 | 2022-03-14
Activity | A1030 | Zone 01 | 13 | 2022-02-22 | 2022-03-07
Activity | A1031 | Zone 02 | 13 | 2022-03-02 | 2022-03-14
3 | 02.2.BC.8 ROOF |  | 20 | 2022-03-07 | 2022-03-24
Activity | A1032 | Zone 01 | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-17
Activity | A1033 | Zone 02 | 10 | 2022-03-15 | 2022-03-24
3 | 02.2.BC.9 TOP ROOF |  | 23 | 2022-03-17 | 2022-04-06
Activity | A1034 | Zone 01 | 13 | 2022-03-17 | 2022-03-30
Activity | A1035 | Zone 02 | 13 | 2022-03-25 | 2022-04-06
2 | 02.2.A SHOP HOUSE 01.A (04 Units) |  | 146 | 2021-11-08 | 2022-04-19
Activity | A1036 | Foundation and Ground Floor | 42 | 2021-11-08 | 2021-12-19
Activity | A1037 | Level 02 | 13 | 2021-12-20 | 2022-01-02
Activity | A1038 | Level 03 | 13 | 2022-01-03 | 2022-01-15
Activity | A1039 | Level 04 | 13 | 2022-01-16 | 2022-02-12
Activity | A1040 | Level 05 | 13 | 2022-02-13 | 2022-02-25
Activity | A1041 | Level 06 | 13 | 2022-02-26 | 2022-03-10
Activity | A1042 | Level 07 | 13 | 2022-03-11 | 2022-03-23
Activity | A1043 | Roof | 13 | 2022-03-24 | 2022-04-05
Activity | A1044 | Top Roof | 13 | 2022-04-06 | 2022-04-19
1 | 02.3 SHOP HOUSE 03.AB - 12 Units |  | 132 | 2021-11-08 | 2022-03-31 | 04-Oct-21 A
2 | 02.3.A SHOP HOUSE 03.A - 06 Units |  | 132 | 2021-11-13 | 2022-03-31 | 04-Oct-21 A
Activity | A1045 | Foundation and Ground Floor | 42 | 2021-11-13 | 2021-12-24 | 04-Oct-21 A |  | 10%
Activity | A1046 | Level 02 | 13 | 2021-12-15 | 2021-12-28
Activity | A1047 | Level 03 | 13 | 2021-12-28 | 2022-01-11
Activity | A1048 | Level 04 | 13 | 2022-01-11 | 2022-01-24
Activity | A1049 | Level 05 | 13 | 2022-01-24 | 2022-02-21
Activity | A1050 | Level 06 | 13 | 2022-02-21 | 2022-03-06
Activity | A1051 | Roof | 13 | 2022-03-06 | 2022-03-19
Activity | A1052 | Top Roof | 12 | 2022-03-19 | 2022-03-31
2 | 02.3.B SHOP HOUSE 03.B - 06 Units |  | 119 | 2021-11-08 | 2022-03-22
Activity | A1053 | Foundation and Ground Floor | 49 | 2021-11-08 | 2021-12-26
Activity | A1054 | Level 02 | 10 | 2021-12-27 | 2022-01-06
Activity | A1055 | Level 03 | 10 | 2022-01-07 | 2022-01-16
Activity | A1056 | Level 04 | 10 | 2022-01-17 | 2022-02-10
Activity | A1057 | Level 05 | 10 | 2022-02-11 | 2022-02-20
Activity | A1058 | Level 06 | 10 | 2022-02-21 | 2022-03-02
Activity | A1059 | Roof | 10 | 2022-03-03 | 2022-03-12
Activity | A1060 | Top Roof | 10 | 2022-03-13 | 2022-03-22

## SAMSUNG R&D
WBS Level | Activity ID | Activity Name | Duration | BL Project Start | BL Project Finish | Start | Finish | Performance % Complete
0 | 01A SAMSUNG R&D PROJECT _ TRACKING SCHEDULE |  | 365 | 2021-05-02 | 2022-04-28 | 02-May-21 A
1 | 01A.1 PODIUM |  | 156 | 2021-05-02 | 2021-10-05 | 02-May-21 A | 27-Sep-21 A
2 | 01A.1.4 PRIOR AREA |  | 111 | 2021-05-02 | 2021-08-20 | 02-May-21 A | 19-Aug-21 A
3 | 01A.1.4.1 LEVEL 02 |  | 45 | 2021-05-02 | 2021-06-15 | 02-May-21 A | 03-Jun-21 A
Activity | A1001 | Zone A | 43 | 2021-05-02 | 2021-06-13 | 02-May-21 A | 01-Jun-21 A | 100%
Activity | A1002 | Zone B | 43 | 2021-05-04 | 2021-06-15 | 07-May-21 A | 03-Jun-21 A | 100%
3 | 01A.1.4.2 LEVEL 03 |  | 45 | 2021-06-16 | 2021-07-30 | 11-Jun-21 A | 12-Jul-21 A
Activity | A1003 | Zone A | 43 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 11-Jun-21 A | 10-Jul-21 A | 100%
Activity | A1004 | Zone B | 43 | 2021-06-18 | 2021-07-30 | 16-Jun-21 A | 12-Jul-21 A | 100%
3 | 01A.1.4.3 LEVEL 04 |  | 18 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 20-Jul-21 A | 19-Aug-21 A
Activity | A1005 | Zone A | 16 | 2021-08-03 | 2021-08-18 | 20-Jul-21 A | 19-Aug-21 A | 100%
Activity | A1006 | Zone B | 16 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 20-Jul-21 A | 16-Aug-21 A | 100%
2 | 01A.1.1 POST AREA |  | 45 | 2021-08-21 | 2021-10-05 | 16-Jun-21 A | 27-Sep-21 A
3 | 01A.1.1.1 LEVEL 02 |  | 15 | 2021-08-21 | 2021-09-05 | 16-Jun-21 A | 27-Jul-21 A
Activity | A1007 | Zone C | 13 | 2021-08-21 | 2021-09-03 | 16-Jun-21 A | 15-Jul-21 A | 100%
Activity | A1008 | Zone D | 13 | 2021-08-23 | 2021-09-05 | 28-Jun-21 A | 27-Jul-21 A | 100%
3 | 01A.1.1.2 LEVEL 03 |  | 15 | 2021-09-06 | 2021-09-20 | 16-Jul-21 A | 27-Aug-21 A
Activity | A1009 | Zone C | 13 | 2021-09-06 | 2021-09-18 | 16-Jul-21 A | 15-Aug-21 A | 100%
Activity | A1010 | Zone D | 13 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 28-Jul-21 A | 27-Aug-21 A | 100%
3 | 01A.1.1.3 LEVEL 04 |  | 15 | 2021-09-21 | 2021-10-05 | 16-Aug-21 A | 27-Sep-21 A
Activity | A1011 | Zone C | 13 | 2021-09-21 | 2021-10-03 | 16-Aug-21 A | 15-Sep-21 A | 100%
Activity | A1012 | Zone D | 13 | 2021-09-23 | 2021-10-05 | 28-Aug-21 A | 27-Sep-21 A | 100%
1 | 01A.2 TOWER |  | 254 | 2021-08-21 | 2022-04-28 | 21-Aug-21 A
2 | 01A.2.1 LEVEL 05 |  | 44 | 2021-08-21 | 2021-10-04 | 21-Aug-21 A
Activity | A1013 | Zone A | 42 | 2021-08-21 | 2021-10-02 | 21-Aug-21 A | 07-Oct-21 A | 100%
Activity | A1014 | Zone B | 42 | 2021-08-23 | 2021-10-04 | 26-Aug-21 A |  | 75%
2 | 01A.2.2 LEVEL 06 |  | 20 | 2021-10-05 | 2021-10-24
Activity | A1015 | Zone A | 15 | 2021-10-05 | 2021-10-19
Activity | A1016 | Zone B | 15 | 2021-10-10 | 2021-10-24
2 | 01A.2.3 LEVEL 07 |  | 20 | 2021-10-20 | 2021-11-08
Activity | A1017 | Zone A | 15 | 2021-10-20 | 2021-11-03
Activity | A1018 | Zone B | 15 | 2021-10-25 | 2021-11-08
2 | 01A.2.4 LEVEL 08 |  | 20 | 2021-11-04 | 2021-11-23
Activity | A1019 | Zone A | 15 | 2021-11-04 | 2021-11-18
Activity | A1020 | Zone B | 15 | 2021-11-09 | 2021-11-23
2 | 01A.2.5 LEVEL 09 |  | 20 | 2021-11-19 | 2021-12-08
Activity | A1021 | Zone A | 15 | 2021-11-19 | 2021-12-03
Activity | A1022 | Zone B | 15 | 2021-11-24 | 2021-12-08
2 | 01A.2.6 LEVEL 10 |  | 20 | 2021-12-04 | 2021-12-23
Activity | A1023 | Zone A | 15 | 2021-12-04 | 2021-12-18
Activity | A1024 | Zone B | 15 | 2021-12-09 | 2021-12-23
2 | 01A.2.7 LEVEL 11 |  | 20 | 2021-12-19 | 2022-01-08
Activity | A1025 | Zone A | 15 | 2021-12-19 | 2022-01-03
Activity | A1026 | Zone B | 15 | 2021-12-24 | 2022-01-08
2 | 01A.2.8 LEVEL 12 |  | 20 | 2022-01-04 | 2022-01-23
Activity | A1027 | Zone A | 15 | 2022-01-04 | 2022-01-18
Activity | A1028 | Zone B | 15 | 2022-01-09 | 2022-01-23
2 | 01A.2.9 LEVEL 13 |  | 20 | 2022-01-19 | 2022-02-17
Activity | A1029 | Zone A | 15 | 2022-01-19 | 2022-02-12
Activity | A1030 | Zone B | 15 | 2022-01-24 | 2022-02-17
2 | 01A.2.10 LEVEL 14 |  | 20 | 2022-02-13 | 2022-03-04
Activity | A1031 | Zone A | 15 | 2022-02-13 | 2022-02-27
Activity | A1032 | Zone B | 15 | 2022-02-18 | 2022-03-04
2 | 01A.2.11 LEVEL 15 |  | 20 | 2022-02-28 | 2022-03-19
Activity | A1033 | Zone A | 15 | 2022-02-28 | 2022-03-14
Activity | A1034 | Zone B | 15 | 2022-03-05 | 2022-03-19
2 | 01A.2.12 LEVEL 16 |  | 20 | 2022-03-15 | 2022-04-03
Activity | A1035 | Zone A | 15 | 2022-03-15 | 2022-03-29
Activity | A1036 | Zone B | 15 | 2022-03-20 | 2022-04-03
2 | 01A.2.13 LEVEL PH |  | 14 | 2022-04-04 | 2022-04-18
Activity | A1037 | Zone A | 11 | 2022-04-04 | 2022-04-15
Activity | A1038 | Zone B | 11 | 2022-04-07 | 2022-04-18
2 | 01A.2.14 LEVEL PH ROOF |  | 10 | 2022-04-19 | 2022-04-28
Activity | A1039 | Zone A | 7 | 2022-04-19 | 2022-04-25
Activity | A1040 | Zone B | 7 | 2022-04-22 | 2022-04-28

## ACCREDO
WBS Level | Activity ID | Activity Name | Duration | BL Project Start | BL Project Finish | Start | Finish | Performance % Complete
0 | 03A ACCREDO PROJECT _ TRACKING SCHEDULE |  | 229 | 2021-07-11 | 2022-03-19 | 11-Jul-21 A | 2022-03-19
1 | 03A.1 MASS PILE |  | 119 | 2021-07-11 | 2021-11-07 | 11-Jul-21 A | 2021-11-07
Activity | B1000 | Pressing pile in Factory | 31 | 2021-07-11 | 2021-08-10 | 11-Jul-21 A | 10-Aug-21 A | 100%
Activity | B1001 | Social isolation | 47 | 2021-08-11 | 2021-09-27 | 11-Aug-21 A | 27-Sep-21 A | 100%
Activity | B1002 | Mobilization again | 8 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 28-Sep-21 A | 05-Oct-21 A | 100%
Activity | B1003 | Pressing pile in Factory for remaining areas | 14 | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 06-Oct-21 A | 2021-10-19 | 25%
Activity | B1004 | Pressing pile in Utility Building | 19 | 2021-10-20 | 2021-11-07 | 2021-10-19 | 2021-11-07
1 | 03A.2 MAIN FACTORY |  | 118 | 2021-10-31 | 2022-03-19 | 2021-10-30 | 2022-03-19
Activity | B1005 | Client issues Construction Permission (expected date) | 0 | 2021-10-31 |  | 2021-10-30
Activity | B1006 | Mobilization | 10 | 2021-10-31 | 2021-11-09 | 2021-10-30 | 2021-11-09
2 | 03A.2.1 REINFORCED CONCRETE STRUCTURE |  | 102 | 2021-11-10 | 2022-03-13 | 2021-11-09 | 2022-03-13
3 | 03A.2.1.1 FOUNDATION |  | 40 | 2021-11-10 | 2021-12-19 | 2021-11-09 | 2021-12-19
Activity | B1007 | Zone 01 | 20 | 2021-11-10 | 2021-11-29 | 2021-11-09 | 2021-11-29
Activity | B1008 | Zone 02 | 20 | 2021-11-14 | 2021-12-03 | 2021-11-13 | 2021-12-03
Activity | B1009 | Zone 03 | 20 | 2021-11-18 | 2021-12-07 | 2021-11-17 | 2021-12-07
Activity | B1010 | Zone 04 | 20 | 2021-11-22 | 2021-12-11 | 2021-11-21 | 2021-12-11
Activity | B1011 | Zone 05 | 20 | 2021-11-26 | 2021-12-15 | 2021-11-25 | 2021-12-15
Activity | B1012 | Zone 06 | 20 | 2021-11-30 | 2021-12-19 | 2021-11-29 | 2021-12-19
3 | 03A.2.1.2 2F |  | 40 | 2021-11-30 | 2022-01-09 | 2021-11-29 | 2022-01-09
Activity | B1013 | Zone 01 | 20 | 2021-11-30 | 2021-12-19 | 2021-11-29 | 2021-12-19
Activity | B1014 | Zone 02 | 20 | 2021-12-04 | 2021-12-23 | 2021-12-03 | 2021-12-23
Activity | B1015 | Zone 03 | 20 | 2021-12-08 | 2021-12-27 | 2021-12-07 | 2021-12-27
Activity | B1016 | Zone 04 | 20 | 2021-12-12 | 2021-12-31 | 2021-12-11 | 2021-12-31
Activity | B1017 | Zone 05 | 20 | 2021-12-16 | 2022-01-05 | 2021-12-15 | 2022-01-05
Activity | B1018 | Zone 06 | 20 | 2021-12-20 | 2022-01-09 | 2021-12-19 | 2022-01-09
3 | 03A.2.1.3 ROOF |  | 26 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 2021-12-23 | 2022-01-19
Activity | B1019 | Axis A-G/12-17 | 26 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 2021-12-23 | 2022-01-19
Activity | B1020 | Axis A-G/07-11 | 10 | 2022-01-02 | 2022-01-11 | 2021-12-31 | 2022-01-11
Activity | B1021 | Axis A-G/01-06 | 10 | 2022-01-10 | 2022-01-19 | 2022-01-09 | 2022-01-19
3 | 03A.2.1.4 GROUND FLOOR |  | 25 | 2022-02-17 | 2022-03-13 | 2022-02-16 | 2022-03-13
Activity | B1022 | Zone 01 | 10 | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 2022-02-16 | 2022-02-26
Activity | B1023 | Zone 02 | 10 | 2022-02-20 | 2022-03-02 | 2022-02-19 | 2022-03-01
Activity | B1024 | Zone 03 | 10 | 2022-02-23 | 2022-03-05 | 2022-02-22 | 2022-03-04
Activity | B1025 | Zone 04 | 10 | 2022-02-26 | 2022-03-08 | 2022-02-25 | 2022-03-07
Activity | B1026 | Zone 05 | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-02-28 | 2022-03-10
Activity | B1027 | Zone 06 | 10 | 2022-03-04 | 2022-03-13 | 2022-03-03 | 2022-03-13
2 | 03A.2.2 STEEL STRUCTURE |  | 39 | 2022-01-19 | 2022-03-19 | 2022-01-18 | 2022-03-19
Activity | B1028 | Installation steel frame, truses, braces | 15 | 2022-01-19 | 2022-02-23 | 2022-01-18 | 2022-02-23
Activity | B1029 | Installation galvanized metal sheet | 12 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | 2022-02-20 | 2022-03-04
Activity | B1030 | Installation drip edge, gutter, auxiliary drain | 15 | 2022-03-05 | 2022-03-19 | 2022-03-04 | 2022-03-19
1 | 03A.3 UTILITY BUILDING |  | 62 | 2021-11-10 | 2022-01-11 | 2021-11-09 | 2022-01-11
Activity | B1031 | Foundation and Ground Floor | 30 | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 2021-11-09 | 2021-12-09
Activity | B1032 | 2F | 17 | 2021-12-10 | 2021-12-26 | 2021-12-09 | 2021-12-26
Activity | B1033 | Roof | 15 | 2021-12-27 | 2022-01-11 | 2021-12-26 | 2022-01-11
1 | 03A.4 GARBAGE ROOM |  | 34 | 2021-12-10 | 2022-01-13 | 2021-12-09 | 2022-01-13
Activity | B1034 | Foundation and Ground Floor | 20 | 2021-12-10 | 2021-12-29 | 2021-12-09 | 2021-12-29
Activity | B1035 | R.C Columns | 6 | 2021-12-30 | 2022-01-05 | 2021-12-29 | 2022-01-05
Activity | B1036 | Installation steel frame and metal sheet | 8 | 2022-01-06 | 2022-01-13 | 2022-01-05 | 2022-01-13