## 01-MSDAT
WBS | Task Name TIẾN DO ĐƯỢC PMO DUYỆT MỤC TIÊU THEO DÕI CÔNG TÁC CỦA PMO : 7-14 NGÀY = LEVEL 3 | Time | Start | Finish | Predecessors | Successors | Text1 | Text2
1 | ACCREDO ASIA PLANT EXPANSION PROJECT | 220 days | Mon 10/05/21 8:00 AM | Wed 15/12/21 5:00 PM |  |  | 1 | 199
1.1 | Key Milestones | 219 days | Mon 10/05/21 8:00 AM | Wed 15/12/21 5:00 PM |  |  | -10 | 199
1.1.1 | LOA is signed | 0 days | Mon 10/05/21 8:00 AM | Mon 10/05/21 8:00 AM |  | 21SS,6,4SS,15SS+6 days | -10 | -15
1.1.2 | Take Over Site Date | 0 days | Tue 11/05/21 8:00 AM | Tue 11/05/21 8:00 AM | 3SS | 5 | -8 | -8
1.1.3 | CLIENT PROVIDE ENOUGH DOCUMENT FOR GET TEMPORARY PERMIT | 0 days | Tue 11/05/21 8:00 AM | Tue 11/05/21 8:00 AM | 4 | 6SS,22SS | -10 | -10
1.1.4 | TEMPORARY CONSTRUCTION PREMIT | 10 days | Tue 11/05/21 8:00 AM | Thu 20/05/21 5:00 PM | 5SS,3 | 24FS+3 days,29,23,8,26,7 | -10 | 1
1.1.5 | CLIENT PROVIDE APPROVED CONSTRUCTION DRAWING FOR TEST PILE | 0 days | Thu 20/05/21 5:00 PM | Thu 20/05/21 5:00 PM | 6 | 8,26
1.1.6 | Commencement Date EARLY WORKS | 0 days | Thu 20/05/21 5:00 PM | Thu 20/05/21 5:00 PM | 6,7 |  | 1 | 1
1.1.7 | CLIENT PROVIDE APPROVED CONSTRUCTION DRAWING | 0 days | Sun 11/07/21 8:00 AM | Sun 11/07/21 8:00 AM |  | 46SS
1.1.8 | CLIENT GET 1/500 APPROVAL | 0 days | Sat 12/06/21 8:00 AM | Sat 12/06/21 8:00 AM
1.1.9 | CLIENT PROVIDE CONSTRUCTION PERMIT | 0 days | Sun 11/07/21 8:00 AM | Sun 11/07/21 8:00 AM |  | 46SS
1.1.10 | Completion Date and Handover | 0 days | Wed 15/12/21 5:00 PM | Wed 15/12/21 5:00 PM | 44 |  | 199 | 199
1.2 | MEP Long Lead Items: Submit & Approve | 154 days | Sun 16/05/21 8:00 AM | Sun 17/10/21 5:00 PM |  |  | -15 | 19
1.2.1 | Preparation Works | 154 days | Sun 16/05/21 8:00 AM | Sun 17/10/21 5:00 PM |  |  | -15 | 8
1.2.1.1 | Submit Equipment Doccument | 10 days | Sun 16/05/21 8:00 AM | Tue 25/05/21 5:00 PM | 3SS+6 days | 16SS+7 days | -15 | -7
1.2.1.2 | Consultant/Client review and approval (propose 7days after submission) | 10 days | Sun 23/05/21 8:00 AM | Tue 01/06/21 5:00 PM | 15SS+7 days | 17SS+7 days | -15 | -4
1.2.1.3 | Submit copy doccument of "Place order" | 10 days | Sun 30/05/21 8:00 AM | Tue 08/06/21 5:00 PM | 16SS+7 days | 18FS+100 days | 2 | 8
1.2.1.4 | Delivery to site | 30 days | Sat 18/09/21 8:00 AM | Sun 17/10/21 5:00 PM | 17FS+100 days
1.3 | EARLY WORK | 39 days | Mon 10/05/21 8:00 AM | Thu 17/06/21 5:00 PM |  |  | -15 | 19
1.3.1 | Preparation Works | 21 days | Mon 10/05/21 8:00 AM | Sun 30/05/21 5:00 PM |  |  | -15 | 8
1.3.1.1 | Set up Construction Management Team | 10 days | Mon 10/05/21 8:00 AM | Wed 19/05/21 5:00 PM | 3SS |  | -15 | -7
1.3.1.2 | Method statement drawing submission for approval | 10 days | Tue 11/05/21 8:00 AM | Thu 20/05/21 5:00 PM | 5SS |  | -15 | -4
1.3.1.3 | Temporary facilities/Install power and water sources | 10 days | Fri 21/05/21 8:00 AM | Sun 30/05/21 5:00 PM | 6 |  | 2 | 8
1.3.1.4 | Equipment Mobilization Works for test piles | 7 days | Mon 24/05/21 8:00 AM | Sun 30/05/21 5:00 PM | 6FS+3 days | 29 | 2 | 4
1.3.2 | Test piles | 28 days | Fri 21/05/21 8:00 AM | Thu 17/06/21 5:00 PM |  |  | -15 | 19
1.3.2.1 | Shopdrawing, Material sample submission and approval | 1 day | Fri 21/05/21 8:00 AM | Fri 21/05/21 5:00 PM | 6,7 | 27 | -15 | -15
1.3.2.2 | Testing piles manufacture | 1 day | Sat 22/05/21 8:00 AM | Sat 22/05/21 5:00 PM | 26 | 28 | -14 | -14
1.3.2.3 | Curing Test Piles | 7 days | Sun 23/05/21 8:00 AM | Sat 29/05/21 5:00 PM | 27 | 29 | -13 | -5
1.3.2.4 | Test pile delivery to site | 1 day | Mon 31/05/21 8:00 AM | Mon 31/05/21 5:00 PM | 28,6,24 | 30SS,32 | 2 | 2
1.3.2.5 | Press test pile D500 | 2 days | Mon 31/05/21 8:00 AM | Tue 01/06/21 5:00 PM | 29SS | 31 | 2 | 3
1.3.2.6 | Approval mass piles D500 by Client and Consultant | 1 day | Wed 02/06/21 8:00 AM | Wed 02/06/21 5:00 PM | 30 | 36 | 4 | 4
1.3.2.7 | Press test pile D350 | 1 day | Tue 01/06/21 8:00 AM | Tue 01/06/21 5:00 PM | 29 | 33FS+7 days | 3 | 3
1.3.2.8 | Static load tests D350 (2 nos) | 6 days | Wed 09/06/21 8:00 AM | Mon 14/06/21 5:00 PM | 32FS+7 days | 34 | 11 | 16
1.3.2.9 | Test report D350 | 3 days | Tue 15/06/21 8:00 AM | Thu 17/06/21 5:00 PM | 33 |  | 17 | 19
1.4 | Pile manufacture | 30 days | Thu 03/06/21 8:00 AM | Fri 02/07/21 5:00 PM |  |  | 5 | 34
1.4.1 | Mass pile manufacture | 20 days | Thu 03/06/21 8:00 AM | Tue 22/06/21 5:00 PM | 31 | 37SS+10 days | 5 | 24
1.4.2 | Mass pile delivery | 20 days | Sun 13/06/21 8:00 AM | Fri 02/07/21 5:00 PM | 36SS+10 days | 46SS | 15 | 34
1.5 | Steel structure fabrication and deliver to site/ Chế tạo kết cấu thép và vận chuyển đến công trường | 93 days | Mon 05/07/21 8:00 AM | Wed 06/10/21 5:00 PM |  |  | 39 | 122
1.5.1 | Make steel structure shop drawing | 21 days | Mon 05/07/21 8:00 AM | Sun 25/07/21 5:00 PM | 59FS-100 days | 40SS | 39 | 59
1.5.2 | Sample submission for steel structures | 14 days | Mon 05/07/21 8:00 AM | Sun 18/07/21 5:00 PM | 39SS | 41 | 39 | 52
1.5.3 | Client approve Shop dwgs | 14 days | Mon 19/07/21 8:00 AM | Sun 01/08/21 5:00 PM | 40 | 42 | 53 | 66
1.5.4 | Steel structure fabrication | 50 days | Mon 02/08/21 8:00 AM | Tue 21/09/21 5:00 PM | 41 | 43FS-15 days | 67 | 106
1.5.5 | Steel structure delivery | 30 days | Tue 07/09/21 8:00 AM | Wed 06/10/21 5:00 PM | 42FS-15 days |  | 92 | 122
1.6 | CONSTRUCTION MAIN WORK | 158 days | Sun 11/07/21 8:00 AM | Wed 15/12/21 5:00 PM |  | 12 | 15 | 199
1.6.1 | MASS PILE WORKS | 26 days | Sun 11/07/21 8:00 AM | Thu 05/08/21 5:00 PM |  |  | 15 | 40
1.6.1.1 | Pressing mass piles of Production | 16 days | Sun 11/07/21 8:00 AM | Mon 26/07/21 5:00 PM | 37SS,11SS,9SS | 50SS+10 days,47 | 15 | 30
1.6.1.2 | Pressing mass piles of Utilities | 10 days | Tue 27/07/21 8:00 AM | Thu 05/08/21 5:00 PM | 46 | 78 | 31 | 40
1.6.2 | PRODUCTION BUILDING | 148 days | Wed 21/07/21 8:00 AM | Wed 15/12/21 5:00 PM |  |  | 25 | 197
1.6.2.1 | R.C STRUCTURE | 70 days | Wed 21/07/21 8:00 AM | Wed 29/09/21 5:00 PM |  |  | 25 | 107
1.6.2.1.1 | Excavation, Pile headtreament | 20 days | Wed 21/07/21 8:00 AM | Mon 09/08/21 5:00 PM | 46SS+10 days | 51SS+6 days | 25 | 49
1.6.2.1.2 | Lean concrete, rebar work, formwork and cast concrete for Foundation and Stump | 20 days | Tue 27/07/21 8:00 AM | Sun 15/08/21 5:00 PM | 50SS+6 days | 52FF+9 days,99SS,53SS+7 days | 31 | 60
1.6.2.1.3 | Backfill | 25 days | Sat 31/07/21 8:00 AM | Tue 24/08/21 5:00 PM | 51FF+9 days | 54SS+5 days | 40 | 69
1.6.2.1.4 | Excavation, Compaction Rock 5-40 type 2, type 1 | 25 days | Tue 03/08/21 8:00 AM | Fri 27/08/21 5:00 PM | 51SS+7 days |  | 46 | 70
1.6.2.1.5 | Excavation top soil to bottom of rock layer | 25 days | Thu 05/08/21 8:00 AM | Sun 29/08/21 5:00 PM | 52SS+5 days | 55FF+8 days | 45 | 74
1.6.2.1.6 | Formwork, Rebar, Cast concrete for column +0.000 to +7.500 | 25 days | Fri 13/08/21 8:00 AM | Tue 07/09/21 5:00 PM | 54FF+8 days | 56FF+12 days | 55 | 84
1.6.2.1.7 | Formwork, Rebar, Cast concrete for level 2 slab +7.500 | 30 days | Fri 20/08/21 8:00 AM | Sun 19/09/21 5:00 PM | 55FF+12 days | 57FF+10 days,76SS,62SS+17 days | 71 | 100
1.6.2.1.8 | Formwork, Rebar, Cast concrete for column +7.500 to +13.600 | 25 days | Sun 05/09/21 8:00 AM | Wed 29/09/21 5:00 PM | 56FF+10 days | 59FF+14 days | 78 | 107
1.6.2.2 | Install steel structure | 39 days | Wed 29/09/21 8:00 AM | Sat 06/11/21 5:00 PM |  |  | 104 | 146
1.6.2.2.1 | Rafter; Purlins; Bracing installation axis 1-17/A-G | 15 days | Wed 29/09/21 8:00 AM | Wed 13/10/21 5:00 PM | 57FF+14 days | 60FS-3 days,62SS+3 days,39FS-100 days | 104 | 119
1.6.2.2.2 | Roof sheet installation | 12 days | Mon 11/10/21 8:00 AM | Fri 22/10/21 5:00 PM | 59FS-3 days | 71SS+10 days,61 | 120 | 131
1.6.2.2.3 | Flashing, trimming, gutter, downspout installation | 15 days | Sat 23/10/21 8:00 AM | Sat 06/11/21 5:00 PM | 60 |  | 132 | 146
1.6.2.3 | Lean concrete, rebar work, formwork and cast concrete for ground floor +0.000 | 30 days | Sat 02/10/21 8:00 AM | Sun 31/10/21 5:00 PM | 56SS+17 days,59SS+3 days | 65SS+14 days | 120 | 144
1.6.2.4 | Finishing works | 61 days | Sat 16/10/21 8:00 AM | Wed 15/12/21 5:00 PM |  |  | 130 | 195
1.6.2.4.1 | Level 1 | 57 days | Sat 16/10/21 8:00 AM | Sat 11/12/21 5:00 PM |  |  | 134 | 195
1.6.2.4.1.1 | Brick wall | 40 days | Sat 16/10/21 8:00 AM | Wed 24/11/21 5:00 PM | 62SS+14 days | 66SS+10 days | 134 | 173
1.6.2.4.1.2 | Painting and tiling wall/ finishing wall | 40 days | Tue 26/10/21 8:00 AM | Sat 04/12/21 5:00 PM | 65SS+10 days | 68SS+10 days | 144 | 183
1.6.2.4.1.3 | Floor finishing work | 25 days | Fri 12/11/21 8:00 AM | Mon 06/12/21 5:00 PM | 68SS+7 days | 69 | 161 | 185
1.6.2.4.1.4 | Door and windown | 22 days | Fri 05/11/21 8:00 AM | Fri 26/11/21 5:00 PM | 66SS+10 days | 67SS+7 days,90 | 154 | 175
1.6.2.4.1.5 | Other works | 5 days | Tue 07/12/21 8:00 AM | Sat 11/12/21 5:00 PM | 67 |  | 186 | 195
1.6.2.4.2 | Level 2 | 56 days | Thu 21/10/21 8:00 AM | Wed 15/12/21 5:00 PM |  |  | 130 | 191
1.6.2.4.2.1 | Brick wall | 40 days | Thu 21/10/21 8:00 AM | Mon 29/11/21 5:00 PM | 60SS+10 days | 72SS+10 days | 130 | 169
1.6.2.4.2.2 | Painting and tiling wall/ finishing wall | 40 days | Sun 31/10/21 8:00 AM | Thu 09/12/21 5:00 PM | 71SS+10 days | 74SS+10 days | 140 | 179
1.6.2.4.2.3 | Floor finishing work | 24 days | Wed 17/11/21 8:00 AM | Fri 10/12/21 5:00 PM | 74SS+7 days | 75 | 157 | 181
1.6.2.4.2.4 | Door and windown | 21 days | Wed 10/11/21 8:00 AM | Tue 30/11/21 5:00 PM | 72SS+10 days | 73SS+7 days | 150 | 170
1.6.2.4.2.5 | Other works | 5 days | Sat 11/12/21 8:00 AM | Wed 15/12/21 5:00 PM | 73 |  | 182 | 191
1.6.2.5 | Mep installation works | 115 days | Fri 20/08/21 8:00 AM | Mon 13/12/21 5:00 PM | 56SS |  | 71 | 197
1.6.3 | UTILITIES BUILDING | 122 days | Fri 06/08/21 8:00 AM | Mon 06/12/21 5:00 PM |  |  | 41 | 168
1.6.3.1 | Excavation, Lean Concrete, Rebar, Cast Concrete of Foundation | 20 days | Fri 06/08/21 8:00 AM | Wed 25/08/21 5:00 PM | 47 | 79,85 | 41 | 60
1.6.3.2 | Rebar, Formwork, Cast Concrete of Column GF to level 2 | 7 days | Thu 26/08/21 8:00 AM | Wed 01/09/21 5:00 PM | 78 | 80 | 61 | 67
1.6.3.3 | Formwork, Rebar, Cast Concrete of Level 2 slab at +7.500 | 10 days | Fri 03/09/21 8:00 AM | Sun 12/09/21 5:00 PM | 79 | 81 | 68 | 77
1.6.3.4 | Rebar, Formwork, Cast Concrete of Column level 2 to roof | 5 days | Mon 13/09/21 8:00 AM | Fri 17/09/21 5:00 PM | 80 | 82 | 78 | 82
1.6.3.5 | Formwork, Rebar, Cast Concrete of Roof at level +11.500 | 10 days | Sat 18/09/21 8:00 AM | Mon 27/09/21 5:00 PM | 81 | 83 | 83 | 92
1.6.3.6 | Finishing work | 70 days | Tue 28/09/21 8:00 AM | Mon 06/12/21 5:00 PM | 82 |  | 93 | 168
1.6.4 | WASTE STORAGE | 64 days | Thu 26/08/21 8:00 AM | Fri 29/10/21 5:00 PM |  |  | 61 | 125
1.6.4.1 | Excavation, Lean Concrete, Rebar, Cast Concrete of Foundation | 20 days | Thu 26/08/21 8:00 AM | Wed 15/09/21 5:00 PM | 78 | 86 | 61 | 80
1.6.4.2 | Rebar, Formwork, Cast Concrete of Column GF to level 2 | 6 days | Thu 16/09/21 8:00 AM | Tue 21/09/21 5:00 PM | 85 | 87 | 81 | 86
1.6.4.3 | Installtion steel purlin and metal roof | 8 days | Wed 22/09/21 8:00 AM | Wed 29/09/21 5:00 PM | 86 | 88 | 87 | 94
1.6.4.4 | Finishing work | 30 days | Thu 30/09/21 8:00 AM | Fri 29/10/21 5:00 PM | 87 |  | 95 | 125
1.6.5 | DEFECT AND HANDOVER PROJECT | 30 days | Tue 16/11/21 8:00 AM | Wed 15/12/21 5:00 PM |  |  | 170 | 199
1.6.5.1 | Testing and Commissioning | 19 days | Sat 27/11/21 8:00 AM | Wed 15/12/21 5:00 PM | 68 | 91FF | 176 | 195
1.6.5.2 | Defect and Handover | 30 days | Tue 16/11/21 8:00 AM | Wed 15/12/21 5:00 PM | 90FF | 100FF-25 days | 170 | 199
2 | 1 | 191 days | Thu 13/05/21 8:00 AM | Sun 21/11/21 8:00 AM
2.1 | Cau di dong 1 | 0 days | Thu 13/05/21 8:00 AM | Thu 13/05/21 8:00 AM
2.1.1 | 1 | 0 days | Thu 13/05/21 8:00 AM | Thu 13/05/21 8:00 AM
2.1.2 | 2 | 0 days | Thu 13/05/21 8:00 AM | Thu 13/05/21 8:00 AM
2.2 | Cau di dong 2 | 191 days | Thu 13/05/21 8:00 AM | Sun 21/11/21 8:00 AM
2.2.1 | 1 | 0 days | Tue 27/07/21 8:00 AM | Tue 27/07/21 8:00 AM | 51SS
2.2.2 | 2 | 0 days | Sun 21/11/21 8:00 AM | Sun 21/11/21 8:00 AM | 91FF-25 days
2.2.3 |  | 0 days | Thu 13/05/21 8:00 AM | Thu 13/05/21 8:00 AM