## 01-MSDAT-TRACK
WBS | Task Name | Time | Start | Finish | Predecessors | Successors | Actual Start | Actual Finish | % Complete
1 | CONSTRUCTION WORKS | 446 d | Mon 26/04/21 8:00 AM | Sun 31/07/22 5:00 PM |  |  | Mon 26/04/21 8:00 AM | NA | 20%
1.1 | Main Milestones | 448 d | Mon 26/04/21 8:00 AM | Sun 31/07/22 5:00 PM |  |  | Mon 26/04/21 8:00 AM | NA | 0%
1.1.1 | LOA | 0 d | Mon 26/04/21 8:00 AM | Mon 26/04/21 8:00 AM |  | 9SS,10SS,11SS | Mon 26/04/21 8:00 AM | Mon 26/04/21 8:00 AM | 100%
1.1.2 | Site Handover | 0 d | Mon 26/04/21 8:00 AM | Mon 26/04/21 8:00 AM |  |  | Mon 26/04/21 8:00 AM | Mon 26/04/21 8:00 AM | 100%
1.1.3 | Commencement Date | 0 d | Mon 26/04/21 8:00 AM | Mon 26/04/21 8:00 AM |  |  | Mon 26/04/21 8:00 AM | Mon 26/04/21 8:00 AM | 100%
1.1.4 | RC work completion | 0 d | Thu 28/04/22 5:00 PM | Thu 28/04/22 5:00 PM | 12FF |  | NA | NA | 0%
1.1.5 | Completion Date | 0 d | Sun 31/07/22 5:00 PM | Sun 31/07/22 5:00 PM | 584FF |  | NA | NA | 0%
1.2 | Preliminaries works | 25 d | Mon 26/04/21 8:00 AM | Sat 22/05/21 5:00 PM |  |  | Mon 26/04/21 8:00 AM | NA | 65%
1.2.1 | Set up Construction Management Team; Temporary facilities/Install power and water sources | 21 d | Mon 26/04/21 8:00 AM | Tue 18/05/21 5:00 PM | 3SS |  | Mon 26/04/21 8:00 AM | Tue 18/05/21 5:00 PM | 100%
1.2.2 | Method statement drawing submission for approval | 25 d | Mon 26/04/21 8:00 AM | Sat 22/05/21 5:00 PM | 3SS |  | NA | NA | 0%
1.2.3 | Equipment Mobilization Works | 25 d | Mon 26/04/21 8:00 AM | Sat 22/05/21 5:00 PM | 3SS |  | Mon 26/04/21 8:00 AM | Sat 22/05/21 5:00 PM | 100%
1.3 | Structure works | 349 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Thu 28/04/22 5:00 PM |  | 6FF | Sun 02/05/21 8:00 AM | NA | 43%
1.3.1 | Podium | 111 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Fri 20/08/21 5:00 PM |  |  | Sun 02/05/21 8:00 AM | NA | 97%
1.3.1.1 | Level 2 | 40 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Thu 10/06/21 5:00 PM |  |  | Sun 02/05/21 8:00 AM | Thu 10/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.1 | Scaffolding installation | 15 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Sun 16/05/21 5:00 PM |  |  | Sun 02/05/21 8:00 AM | Sun 16/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.1.1 | Zone A - Column | 9 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Mon 10/05/21 5:00 PM |  | 22SS+3 d,17SS+5 d,20SS+3 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Mon 10/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.1.2 | Zone B - Column | 7 d | Fri 07/05/21 8:00 AM | Thu 13/05/21 5:00 PM | 16SS+5 d | 23SS+2 d,18SS+2 d | Fri 07/05/21 8:00 AM | Thu 13/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.1.3 | Zone C - Column | 7 d | Sun 09/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 17SS+2 d | 24SS+2 d,19SS+1 d | Sun 09/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.1.4 | Zone D - Column | 7 d | Mon 10/05/21 8:00 AM | Sun 16/05/21 5:00 PM | 18SS+1 d | 25SS+3 d | Mon 10/05/21 8:00 AM | Sun 16/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.1.5 | Core wall | 11 d | Wed 05/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 16SS+3 d | 26SS+5 d | Wed 05/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.2 | Rebar installation | 16 d | Wed 05/05/21 8:00 AM | Thu 20/05/21 5:00 PM |  |  | Wed 05/05/21 8:00 AM | Thu 20/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.2.1 | Zone A - Column | 8 d | Wed 05/05/21 8:00 AM | Wed 12/05/21 5:00 PM | 16SS+3 d | 28SS+4 d | Wed 05/05/21 8:00 AM | Wed 12/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.2.2 | Zone B - Column | 8 d | Sun 09/05/21 8:00 AM | Sun 16/05/21 5:00 PM | 17SS+2 d | 29SS+2 d | Sun 09/05/21 8:00 AM | Sun 16/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.2.3 | Zone C - Column | 8 d | Tue 11/05/21 8:00 AM | Tue 18/05/21 5:00 PM | 18SS+2 d | 30SS+2 d | Tue 11/05/21 8:00 AM | Tue 18/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.2.4 | Zone D - Column | 8 d | Thu 13/05/21 8:00 AM | Thu 20/05/21 5:00 PM | 19SS+3 d | 31SS+2 d | Thu 13/05/21 8:00 AM | Thu 20/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.2.5 | Core wall | 11 d | Mon 10/05/21 8:00 AM | Thu 20/05/21 5:00 PM | 20SS+5 d | 32SS+5 d | Mon 10/05/21 8:00 AM | Thu 20/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.3 | Formword installation | 14 d | Sun 09/05/21 8:00 AM | Sat 22/05/21 5:00 PM |  |  | Sun 09/05/21 8:00 AM | Sat 22/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.3.1 | Zone A - Column | 7 d | Sun 09/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 22SS+4 d | 34SS+4 d,50SS+1 d,51SS+3 d,52SS+6 d | Sun 09/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.3.2 | Zone B - Column | 7 d | Tue 11/05/21 8:00 AM | Mon 17/05/21 5:00 PM | 23SS+2 d | 35SS+4 d,54SS+2 d,55SS+4 d,56SS+6 d | Tue 11/05/21 8:00 AM | Mon 17/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.3.3 | Zone C - Column | 7 d | Thu 13/05/21 8:00 AM | Wed 19/05/21 5:00 PM | 24SS+2 d | 36SS+4 d,58SS+2 d,59SS+4 d,60SS+6 d | Thu 13/05/21 8:00 AM | Wed 19/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.3.4 | Zone D - Column | 7 d | Sat 15/05/21 8:00 AM | Fri 21/05/21 5:00 PM | 25SS+2 d | 37SS+4 d,62SS+2 d,63SS+4 d,64SS+6 d | Sat 15/05/21 8:00 AM | Fri 21/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.3.5 | Core wall | 8 d | Sat 15/05/21 8:00 AM | Sat 22/05/21 5:00 PM | 26SS+5 d | 66SS+3 d,67SS+8 d | Sat 15/05/21 8:00 AM | Sat 22/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.4 | System support installation | 13 d | Thu 13/05/21 8:00 AM | Tue 25/05/21 5:00 PM |  |  | Thu 13/05/21 8:00 AM | Tue 25/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.4.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | Thu 13/05/21 8:00 AM | Wed 19/05/21 5:00 PM | 28SS+4 d | 39SS+3 d | Thu 13/05/21 8:00 AM | Wed 19/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.4.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | Sat 15/05/21 8:00 AM | Fri 21/05/21 5:00 PM | 29SS+4 d | 40SS+4 d | Sat 15/05/21 8:00 AM | Fri 21/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.4.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | Mon 17/05/21 8:00 AM | Sun 23/05/21 5:00 PM | 30SS+4 d |  | Mon 17/05/21 8:00 AM | Sun 23/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.4.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | Wed 19/05/21 8:00 AM | Tue 25/05/21 5:00 PM | 31SS+4 d | 42 | Wed 19/05/21 8:00 AM | Tue 25/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.5 | Formword installation | 20 d | Sun 16/05/21 8:00 AM | Fri 04/06/21 5:00 PM |  |  | Sun 16/05/21 8:00 AM | Fri 04/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.5.1 | Zone A - Slab / beam | 10 d | Sun 16/05/21 8:00 AM | Tue 25/05/21 5:00 PM | 34SS+3 d | 44FS-1 d | Sun 16/05/21 8:00 AM | Tue 25/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.5.2 | Zone B - Slab / beam | 10 d | Wed 19/05/21 8:00 AM | Fri 28/05/21 5:00 PM | 35SS+4 d | 41SS+4 d,45FS-2 d | Wed 19/05/21 8:00 AM | Fri 28/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.5.3 | Zone C - Slab / beam | 10 d | Sun 23/05/21 8:00 AM | Tue 01/06/21 5:00 PM | 40SS+4 d | 46FS-2 d | Sun 23/05/21 8:00 AM | Tue 01/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.5.4 | Zone D - Slab / beam | 10 d | Wed 26/05/21 8:00 AM | Fri 04/06/21 5:00 PM | 37 | 47FS-1 d | Wed 26/05/21 8:00 AM | Fri 04/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.6 | Rebar / PT installation | 17 d | Tue 25/05/21 8:00 AM | Thu 10/06/21 5:00 PM |  |  | Tue 25/05/21 8:00 AM | Thu 10/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | Tue 25/05/21 8:00 AM | Mon 31/05/21 5:00 PM | 39FS-1 d | 68 | Tue 25/05/21 8:00 AM | Mon 31/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | Thu 27/05/21 8:00 AM | Wed 02/06/21 5:00 PM | 40FS-2 d | 69 | Thu 27/05/21 8:00 AM | Wed 02/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.6.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | Mon 31/05/21 8:00 AM | Sun 06/06/21 5:00 PM | 41FS-2 d | 70 | Mon 31/05/21 8:00 AM | Sun 06/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.6.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | Fri 04/06/21 8:00 AM | Thu 10/06/21 5:00 PM | 42FS-1 d | 71FS-1 d | Fri 04/06/21 8:00 AM | Thu 10/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7 | Concreting | 32 d | Mon 10/05/21 8:00 AM | Thu 10/06/21 5:00 PM |  |  | Mon 10/05/21 8:00 AM | Thu 10/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.1 | Zone A - Column | 6 d | Mon 10/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM |  |  | Mon 10/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.1.1 | 1st batch | 1 d | Mon 10/05/21 8:00 AM | Mon 10/05/21 5:00 PM | 28SS+1 d |  | Mon 10/05/21 8:00 AM | Mon 10/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | Wed 12/05/21 8:00 AM | Wed 12/05/21 5:00 PM | 28SS+3 d |  | Wed 12/05/21 8:00 AM | Wed 12/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.1.3 | 3rd batch | 1 d | Sat 15/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 28SS+6 d |  | Sat 15/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.2 | Zone B - Column | 5 d | Thu 13/05/21 8:00 AM | Mon 17/05/21 5:00 PM |  |  | Thu 13/05/21 8:00 AM | Mon 17/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.2.1 | 1st batch | 1 d | Thu 13/05/21 8:00 AM | Thu 13/05/21 5:00 PM | 29SS+2 d |  | Thu 13/05/21 8:00 AM | Thu 13/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | Sat 15/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 29SS+4 d |  | Sat 15/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.2.3 | 3rd batch | 1 d | Mon 17/05/21 8:00 AM | Mon 17/05/21 5:00 PM | 29SS+6 d |  | Mon 17/05/21 8:00 AM | Mon 17/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.3 | Zone C - Column | 5 d | Sat 15/05/21 8:00 AM | Wed 19/05/21 5:00 PM |  |  | Sat 15/05/21 8:00 AM | Wed 19/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.3.1 | 1st batch | 1 d | Sat 15/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 30SS+2 d |  | Sat 15/05/21 8:00 AM | Sat 15/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | Mon 17/05/21 8:00 AM | Mon 17/05/21 5:00 PM | 30SS+4 d |  | Mon 17/05/21 8:00 AM | Mon 17/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.3.3 | 3rd batch | 1 d | Wed 19/05/21 8:00 AM | Wed 19/05/21 5:00 PM | 30SS+6 d |  | Wed 19/05/21 8:00 AM | Wed 19/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.4 | Zone D - Column | 5 d | Mon 17/05/21 8:00 AM | Fri 21/05/21 5:00 PM |  |  | Mon 17/05/21 8:00 AM | Fri 21/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.4.1 | 1st batch | 1 d | Mon 17/05/21 8:00 AM | Mon 17/05/21 5:00 PM | 31SS+2 d |  | Mon 17/05/21 8:00 AM | Mon 17/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.4.2 | 2nd batch | 1 d | Wed 19/05/21 8:00 AM | Wed 19/05/21 5:00 PM | 31SS+4 d |  | Wed 19/05/21 8:00 AM | Wed 19/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.4.3 | 3rd batch | 1 d | Fri 21/05/21 8:00 AM | Fri 21/05/21 5:00 PM | 31SS+6 d |  | Fri 21/05/21 8:00 AM | Fri 21/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.5 | Core wall | 6 d | Tue 18/05/21 8:00 AM | Sun 23/05/21 5:00 PM |  |  | Tue 18/05/21 8:00 AM | Sun 23/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.5.1 | 1st batch | 1 d | Tue 18/05/21 8:00 AM | Tue 18/05/21 5:00 PM | 32SS+3 d |  | Tue 18/05/21 8:00 AM | Tue 18/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.5.2 | 2nd batch | 1 d | Sun 23/05/21 8:00 AM | Sun 23/05/21 5:00 PM | 32SS+8 d |  | Sun 23/05/21 8:00 AM | Sun 23/05/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.6 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Tue 01/06/21 8:00 AM | Tue 01/06/21 5:00 PM | 44 |  | Tue 01/06/21 8:00 AM | Tue 01/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.7 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Thu 03/06/21 8:00 AM | Thu 03/06/21 5:00 PM | 45 |  | Thu 03/06/21 8:00 AM | Thu 03/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.8 | Zone C - Slab / beam | 1 d | Mon 07/06/21 8:00 AM | Mon 07/06/21 5:00 PM | 46 |  | Mon 07/06/21 8:00 AM | Mon 07/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.1.7.9 | Zone D - Slab / beam | 1 d | Thu 10/06/21 8:00 AM | Thu 10/06/21 5:00 PM | 47FS-1 d | 77FS+7 d,75FS+5 d,76FS+6 d,74 | Thu 10/06/21 8:00 AM | Thu 10/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2 | Level 3 | 36 d | Fri 11/06/21 8:00 AM | Fri 16/07/21 5:00 PM |  |  | Fri 11/06/21 8:00 AM | Fri 16/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.1 | Scaffolding installation | 16 d | Fri 11/06/21 8:00 AM | Sat 26/06/21 5:00 PM |  |  | Fri 11/06/21 8:00 AM | Sat 26/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.1.1 | Zone A - Column | 9 d | Fri 11/06/21 8:00 AM | Sat 19/06/21 5:00 PM | 71 | 80SS+3 d,78SS+3 d | Fri 11/06/21 8:00 AM | Sat 19/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.1.2 | Zone B - Column | 9 d | Wed 16/06/21 8:00 AM | Thu 24/06/21 5:00 PM | 71FS+5 d | 81SS+2 d | Wed 16/06/21 8:00 AM | Thu 24/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.1.3 | Zone C - Column | 9 d | Thu 17/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 71FS+6 d | 82SS+2 d | Thu 17/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.1.4 | Zone D - Column | 9 d | Fri 18/06/21 8:00 AM | Sat 26/06/21 5:00 PM | 71FS+7 d | 83SS+3 d | Fri 18/06/21 8:00 AM | Sat 26/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.1.5 | Core wall | 11 d | Mon 14/06/21 8:00 AM | Thu 24/06/21 5:00 PM | 74SS+3 d | 84SS+5 d | Mon 14/06/21 8:00 AM | Thu 24/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.2 | Rebar installation | 16 d | Mon 14/06/21 8:00 AM | Tue 29/06/21 5:00 PM |  |  | Mon 14/06/21 8:00 AM | Tue 29/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.2.1 | Zone A - Column | 8 d | Mon 14/06/21 8:00 AM | Mon 21/06/21 5:00 PM | 74SS+3 d | 86SS+4 d | Mon 14/06/21 8:00 AM | Mon 21/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.2.2 | Zone B - Column | 8 d | Fri 18/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 75SS+2 d | 87SS+2 d | Fri 18/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.2.3 | Zone C - Column | 8 d | Sat 19/06/21 8:00 AM | Sat 26/06/21 5:00 PM | 76SS+2 d | 88SS+2 d | Sat 19/06/21 8:00 AM | Sat 26/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.2.4 | Zone D - Column | 8 d | Mon 21/06/21 8:00 AM | Mon 28/06/21 5:00 PM | 77SS+3 d | 89SS+2 d | Mon 21/06/21 8:00 AM | Mon 28/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.2.5 | Core wall | 11 d | Sat 19/06/21 8:00 AM | Tue 29/06/21 5:00 PM | 78SS+5 d | 90SS+5 d | Sat 19/06/21 8:00 AM | Tue 29/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.3 | Formword installation | 14 d | Fri 18/06/21 8:00 AM | Thu 01/07/21 5:00 PM |  |  | Fri 18/06/21 8:00 AM | Thu 01/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.3.1 | Zone A - Column | 8 d | Fri 18/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 80SS+4 d | 92SS+4 d,108SS+1 d,109SS+3 d,110FS-1 d | Fri 18/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.3.2 | Zone B - Column | 8 d | Sun 20/06/21 8:00 AM | Sun 27/06/21 5:00 PM | 81SS+2 d | 93SS+4 d,112SS+2 d,113SS+4 d,114FS-1 d | Sun 20/06/21 8:00 AM | Sun 27/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.3.3 | Zone C - Column | 8 d | Mon 21/06/21 8:00 AM | Mon 28/06/21 5:00 PM | 82SS+2 d | 94SS+4 d,116SS+2 d,117SS+4 d,118FS-1 d | Mon 21/06/21 8:00 AM | Mon 28/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.3.4 | Zone D - Column | 7 d | Wed 23/06/21 8:00 AM | Tue 29/06/21 5:00 PM | 83SS+2 d | 95SS+2 d,120SS+2 d,121SS+4 d,122FS-1 d | Wed 23/06/21 8:00 AM | Tue 29/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.3.5 | Core wall | 8 d | Thu 24/06/21 8:00 AM | Thu 01/07/21 5:00 PM | 84SS+5 d | 124SS+3 d,125SS+8 d | Thu 24/06/21 8:00 AM | Thu 01/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.4 | System support installation | 10 d | Tue 22/06/21 8:00 AM | Thu 01/07/21 5:00 PM |  |  | Tue 22/06/21 8:00 AM | Thu 01/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.4.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | Tue 22/06/21 8:00 AM | Mon 28/06/21 5:00 PM | 86SS+4 d | 97SS+3 d | Tue 22/06/21 8:00 AM | Mon 28/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.4.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | Thu 24/06/21 8:00 AM | Wed 30/06/21 5:00 PM | 87SS+4 d | 98SS+4 d | Thu 24/06/21 8:00 AM | Wed 30/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.4.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | Fri 25/06/21 8:00 AM | Thu 01/07/21 5:00 PM | 88SS+4 d |  | Fri 25/06/21 8:00 AM | Thu 01/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.4.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | Fri 25/06/21 8:00 AM | Thu 01/07/21 5:00 PM | 89SS+2 d | 100FS-1 d | Fri 25/06/21 8:00 AM | Thu 01/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.5 | Formword installation | 16 d | Fri 25/06/21 8:00 AM | Sat 10/07/21 5:00 PM |  |  | Fri 25/06/21 8:00 AM | Sat 10/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.5.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | Fri 25/06/21 8:00 AM | Sat 03/07/21 5:00 PM | 92SS+3 d | 102FS-1 d | Fri 25/06/21 8:00 AM | Sat 03/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.5.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | Mon 28/06/21 8:00 AM | Tue 06/07/21 5:00 PM | 93SS+4 d | 99SS+4 d,103FS-2 d | Mon 28/06/21 8:00 AM | Tue 06/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.5.3 | Zone C - Slab / beam | 9 d | Fri 02/07/21 8:00 AM | Sat 10/07/21 5:00 PM | 98SS+4 d | 104FS-2 d | Fri 02/07/21 8:00 AM | Sat 10/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.5.4 | Zone D - Slab / beam | 9 d | Thu 01/07/21 8:00 AM | Fri 09/07/21 5:00 PM | 95FS-1 d | 105FS-2 d | Thu 01/07/21 8:00 AM | Fri 09/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.6 | Rebar / PT installation | 13 d | Sat 03/07/21 8:00 AM | Thu 15/07/21 5:00 PM |  |  | Sat 03/07/21 8:00 AM | Thu 15/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | Sat 03/07/21 8:00 AM | Fri 09/07/21 5:00 PM | 97FS-1 d | 126 | Sat 03/07/21 8:00 AM | Fri 09/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | Mon 05/07/21 8:00 AM | Sun 11/07/21 5:00 PM | 98FS-2 d | 127 | Mon 05/07/21 8:00 AM | Sun 11/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.6.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | Fri 09/07/21 8:00 AM | Thu 15/07/21 5:00 PM | 99FS-2 d | 128 | Fri 09/07/21 8:00 AM | Thu 15/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.6.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | Thu 08/07/21 8:00 AM | Wed 14/07/21 5:00 PM | 100FS-2 d | 129 | Thu 08/07/21 8:00 AM | Wed 14/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7 | Concreting | 28 d | Sat 19/06/21 8:00 AM | Fri 16/07/21 5:00 PM |  |  | Sat 19/06/21 8:00 AM | Fri 16/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.1 | Zone A - Column | 7 d | Sat 19/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM |  |  | Sat 19/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.1.1 | 1st batch | 1 d | Sat 19/06/21 8:00 AM | Sat 19/06/21 5:00 PM | 86SS+1 d |  | Sat 19/06/21 8:00 AM | Sat 19/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | Mon 21/06/21 8:00 AM | Mon 21/06/21 5:00 PM | 86SS+3 d |  | Mon 21/06/21 8:00 AM | Mon 21/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.1.3 | 3rd batch | 1 d | Fri 25/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 86FS-1 d |  | Fri 25/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.2 | Zone B - Column | 6 d | Tue 22/06/21 8:00 AM | Sun 27/06/21 5:00 PM |  |  | Tue 22/06/21 8:00 AM | Sun 27/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.2.1 | 1st batch | 1 d | Tue 22/06/21 8:00 AM | Tue 22/06/21 5:00 PM | 87SS+2 d |  | Tue 22/06/21 8:00 AM | Tue 22/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | Thu 24/06/21 8:00 AM | Thu 24/06/21 5:00 PM | 87SS+4 d |  | Thu 24/06/21 8:00 AM | Thu 24/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.2.3 | 3rd batch | 1 d | Sun 27/06/21 8:00 AM | Sun 27/06/21 5:00 PM | 87FS-1 d |  | Sun 27/06/21 8:00 AM | Sun 27/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.3 | Zone C - Column | 6 d | Wed 23/06/21 8:00 AM | Mon 28/06/21 5:00 PM |  |  | Wed 23/06/21 8:00 AM | Mon 28/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.3.1 | 1st batch | 1 d | Wed 23/06/21 8:00 AM | Wed 23/06/21 5:00 PM | 88SS+2 d |  | Wed 23/06/21 8:00 AM | Wed 23/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | Fri 25/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 88SS+4 d |  | Fri 25/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.3.3 | 3rd batch | 1 d | Mon 28/06/21 8:00 AM | Mon 28/06/21 5:00 PM | 88FS-1 d |  | Mon 28/06/21 8:00 AM | Mon 28/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.4 | Zone D - Column | 5 d | Fri 25/06/21 8:00 AM | Tue 29/06/21 5:00 PM |  |  | Fri 25/06/21 8:00 AM | Tue 29/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.4.1 | 1st batch | 1 d | Fri 25/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 89SS+2 d |  | Fri 25/06/21 8:00 AM | Fri 25/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.4.2 | 2nd batch | 1 d | Sun 27/06/21 8:00 AM | Sun 27/06/21 5:00 PM | 89SS+4 d |  | Sun 27/06/21 8:00 AM | Sun 27/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.4.3 | 3rd batch | 1 d | Tue 29/06/21 8:00 AM | Tue 29/06/21 5:00 PM | 89FS-1 d |  | Tue 29/06/21 8:00 AM | Tue 29/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.5 | Core wall | 6 d | Sun 27/06/21 8:00 AM | Fri 02/07/21 5:00 PM |  |  | Sun 27/06/21 8:00 AM | Fri 02/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.5.1 | 1st batch | 1 d | Sun 27/06/21 8:00 AM | Sun 27/06/21 5:00 PM | 90SS+3 d |  | Sun 27/06/21 8:00 AM | Sun 27/06/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.5.2 | 2nd batch | 1 d | Fri 02/07/21 8:00 AM | Fri 02/07/21 5:00 PM | 90SS+8 d |  | Fri 02/07/21 8:00 AM | Fri 02/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.6 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Sat 10/07/21 8:00 AM | Sat 10/07/21 5:00 PM | 102 |  | Sat 10/07/21 8:00 AM | Sat 10/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.7 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Mon 12/07/21 8:00 AM | Mon 12/07/21 5:00 PM | 103 |  | Mon 12/07/21 8:00 AM | Mon 12/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.8 | Zone C - Slab / beam | 1 d | Fri 16/07/21 8:00 AM | Fri 16/07/21 5:00 PM | 104 |  | Fri 16/07/21 8:00 AM | Fri 16/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.2.7.9 | Zone D - Slab / beam | 1 d | Thu 15/07/21 8:00 AM | Thu 15/07/21 5:00 PM | 105 | 135FS+6 d,132FS+4 d,133FS+4 d,134FS+6 d | Thu 15/07/21 8:00 AM | Thu 15/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3 | Level 4 | 32 d | Tue 20/07/21 8:00 AM | Fri 20/08/21 5:00 PM |  | 556FS+28 d | Tue 20/07/21 8:00 AM | NA | 91%
1.3.1.3.1 | Scaffolding installation | 14 d | Tue 20/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM |  |  | Tue 20/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.1.1 | Zone A - Column | 9 d | Tue 20/07/21 8:00 AM | Wed 28/07/21 5:00 PM | 129FS+4 d | 138SS+3 d,136SS+3 d | Tue 20/07/21 8:00 AM | Wed 28/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.1.2 | Zone B - Column | 9 d | Tue 20/07/21 8:00 AM | Wed 28/07/21 5:00 PM | 129FS+4 d | 139SS+2 d | Tue 20/07/21 8:00 AM | Wed 28/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.1.3 | Zone C - Column | 9 d | Thu 22/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 129FS+6 d | 140SS+2 d | Thu 22/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.1.4 | Zone D - Column | 9 d | Thu 22/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 129FS+6 d | 141SS+3 d | Thu 22/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.1.5 | Core wall | 11 d | Fri 23/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 132SS+3 d | 142SS+5 d | Fri 23/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.2 | Rebar installation | 17 d | Thu 22/07/21 8:00 AM | Sat 07/08/21 5:00 PM |  |  | Thu 22/07/21 8:00 AM | NA | 96%
1.3.1.3.2.1 | Zone A - Column | 8 d | Fri 23/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 132SS+3 d | 144SS+4 d | Fri 23/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.2.2 | Zone B - Column | 8 d | Thu 22/07/21 8:00 AM | Thu 29/07/21 5:00 PM | 133SS+2 d | 145SS+2 d | Thu 22/07/21 8:00 AM | Thu 29/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.2.3 | Zone C - Column | 8 d | Sat 24/07/21 8:00 AM | Sat 31/07/21 5:00 PM | 134SS+2 d | 146SS+2 d | Sat 24/07/21 8:00 AM | Sat 31/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.2.4 | Zone D - Column | 8 d | Sun 25/07/21 8:00 AM | Sun 01/08/21 5:00 PM | 135SS+3 d | 147SS+2 d | Sun 25/07/21 8:00 AM | NA | 80%
1.3.1.3.2.5 | Core wall | 11 d | Wed 28/07/21 8:00 AM | Sat 07/08/21 5:00 PM | 136SS+5 d | 148SS+5 d | Wed 28/07/21 8:00 AM | Sat 07/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.3 | Formword installation | 17 d | Sat 24/07/21 8:00 AM | Mon 09/08/21 5:00 PM |  |  | Sat 24/07/21 8:00 AM | Mon 09/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.3.1 | Zone A - Column | 7 d | Tue 27/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 138SS+4 d | 150SS+4 d,166SS+1 d,167SS+3 d,168FS-1 d | Tue 27/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.3.2 | Zone B - Column | 7 d | Sat 24/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 139SS+2 d | 151SS+4 d,170SS+2 d,171SS+4 d,172FS-1 d | Sat 24/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.3.3 | Zone C - Column | 7 d | Mon 26/07/21 8:00 AM | Sun 01/08/21 5:00 PM | 140SS+2 d | 152SS+4 d,174SS+2 d,175SS+4 d,176FS-1 d | Mon 26/07/21 8:00 AM | Sun 01/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.3.4 | Zone D - Column | 7 d | Tue 27/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 141SS+2 d | 153SS+2 d,178SS+2 d,179SS+4 d,180FS-1 d | Tue 27/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.3.5 | Core wall | 8 d | Mon 02/08/21 8:00 AM | Mon 09/08/21 5:00 PM | 142SS+5 d | 182SS+3 d,183SS+8 d | Mon 02/08/21 8:00 AM | Mon 09/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.4 | System support installation | 12 d | Wed 28/07/21 8:00 AM | Sun 08/08/21 5:00 PM |  |  | Wed 28/07/21 8:00 AM | NA | 88%
1.3.1.3.4.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | Sat 31/07/21 8:00 AM | Sun 08/08/21 5:00 PM | 144SS+4 d | 155SS+3 d | Sat 31/07/21 8:00 AM | Sun 08/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.4.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | Wed 28/07/21 8:00 AM | Thu 05/08/21 5:00 PM | 145SS+4 d | 156SS+4 d | Wed 28/07/21 8:00 AM | Thu 05/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.4.3 | Zone C - Slab / beam | 9 d | Fri 30/07/21 8:00 AM | Sat 07/08/21 5:00 PM | 146SS+4 d |  | Fri 30/07/21 8:00 AM | Sat 07/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.4.4 | Zone D - Slab / beam | 9 d | Thu 29/07/21 8:00 AM | Fri 06/08/21 5:00 PM | 147SS+2 d | 158FS-1 d | Thu 29/07/21 8:00 AM | NA | 50%
1.3.1.3.5 | Formword installation | 13 d | Sun 01/08/21 8:00 AM | Fri 13/08/21 5:00 PM |  |  | Sun 01/08/21 8:00 AM | NA | 82%
1.3.1.3.5.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | Tue 03/08/21 8:00 AM | Wed 11/08/21 5:00 PM | 150SS+3 d | 160FS-1 d | Tue 03/08/21 8:00 AM | Wed 11/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.5.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | Sun 01/08/21 8:00 AM | Mon 09/08/21 5:00 PM | 151SS+4 d | 157SS+4 d,161FS-2 d | Sun 01/08/21 8:00 AM | Mon 09/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.5.3 | Zone C - Slab / beam | 9 d | Thu 05/08/21 8:00 AM | Fri 13/08/21 5:00 PM | 156SS+4 d | 162FS-2 d | Thu 05/08/21 8:00 AM | Fri 13/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.5.4 | Zone D - Slab / beam | 8 d | Fri 06/08/21 8:00 AM | Fri 13/08/21 5:00 PM | 153FS-1 d | 163FS-2 d | Fri 06/08/21 8:00 AM | NA | 20%
1.3.1.3.6 | Rebar / PT installation | 12 d | Sun 08/08/21 8:00 AM | Thu 19/08/21 5:00 PM |  |  | Sun 08/08/21 8:00 AM | NA | 75%
1.3.1.3.6.1 | Zone A - Slab / beam | 8 d | Wed 11/08/21 8:00 AM | Wed 18/08/21 5:00 PM | 155FS-1 d | 184 | Wed 11/08/21 8:00 AM | Wed 18/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.6.2 | Zone B - Slab / beam | 8 d | Sun 08/08/21 8:00 AM | Sun 15/08/21 5:00 PM | 156FS-2 d | 185 | Sun 08/08/21 8:00 AM | Sun 15/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.6.3 | Zone C - Slab / beam | 8 d | Thu 12/08/21 8:00 AM | Thu 19/08/21 5:00 PM | 157FS-2 d | 186 | Thu 12/08/21 8:00 AM | Thu 19/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.6.4 | Zone D - Slab / beam | 8 d | Thu 12/08/21 8:00 AM | Thu 19/08/21 5:00 PM | 158FS-2 d | 187 | NA | NA | 0%
1.3.1.3.7 | Concreting | 26 d | Mon 26/07/21 8:00 AM | Fri 20/08/21 5:00 PM |  |  | Mon 26/07/21 8:00 AM | NA | 94%
1.3.1.3.7.1 | Zone A - Column | 6 d | Wed 28/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM |  |  | Wed 28/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.1.1 | 1st batch | 1 d | Wed 28/07/21 8:00 AM | Wed 28/07/21 5:00 PM | 144SS+1 d |  | Wed 28/07/21 8:00 AM | Wed 28/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | Fri 30/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 144SS+3 d |  | Fri 30/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.1.3 | 3rd batch | 1 d | Mon 02/08/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 144FS-1 d |  | Mon 02/08/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.2 | Zone B - Column | 5 d | Mon 26/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM |  |  | Mon 26/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.2.1 | 1st batch | 1 d | Mon 26/07/21 8:00 AM | Mon 26/07/21 5:00 PM | 145SS+2 d |  | Mon 26/07/21 8:00 AM | Mon 26/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | Wed 28/07/21 8:00 AM | Wed 28/07/21 5:00 PM | 145SS+4 d |  | Wed 28/07/21 8:00 AM | Wed 28/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.2.3 | 3rd batch | 1 d | Fri 30/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 145FS-1 d |  | Fri 30/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.3 | Zone C - Column | 5 d | Wed 28/07/21 8:00 AM | Sun 01/08/21 5:00 PM |  |  | Wed 28/07/21 8:00 AM | Sun 01/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.3.1 | 1st batch | 1 d | Wed 28/07/21 8:00 AM | Wed 28/07/21 5:00 PM | 146SS+2 d |  | Wed 28/07/21 8:00 AM | Wed 28/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | Fri 30/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 146SS+4 d |  | Fri 30/07/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.3.3 | 3rd batch | 1 d | Sun 01/08/21 8:00 AM | Sun 01/08/21 5:00 PM | 146FS-1 d |  | Sun 01/08/21 8:00 AM | Sun 01/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.4 | Zone D - Column | 5 d | Thu 29/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM |  |  | Thu 29/07/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.4.1 | 1st batch | 1 d | Thu 29/07/21 8:00 AM | Thu 29/07/21 5:00 PM | 147SS+2 d |  | Thu 29/07/21 8:00 AM | Thu 29/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.4.2 | 2nd batch | 1 d | Sat 31/07/21 8:00 AM | Sat 31/07/21 5:00 PM | 147SS+4 d |  | Sat 31/07/21 8:00 AM | Sat 31/07/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.4.3 | 3rd batch | 1 d | Mon 02/08/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 147FS-1 d |  | Mon 02/08/21 8:00 AM | Mon 02/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.5 | Core wall | 6 d | Thu 05/08/21 8:00 AM | Tue 10/08/21 5:00 PM |  |  | Thu 05/08/21 8:00 AM | Tue 10/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.5.1 | 1st batch | 1 d | Thu 05/08/21 8:00 AM | Thu 05/08/21 5:00 PM | 148SS+3 d |  | Thu 05/08/21 8:00 AM | Thu 05/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.5.2 | 2nd batch | 1 d | Tue 10/08/21 8:00 AM | Tue 10/08/21 5:00 PM | 148SS+8 d |  | Tue 10/08/21 8:00 AM | Tue 10/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.6 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Thu 19/08/21 8:00 AM | Thu 19/08/21 5:00 PM | 160 |  | Thu 19/08/21 8:00 AM | Thu 19/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.7 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Mon 16/08/21 8:00 AM | Mon 16/08/21 5:00 PM | 161 |  | Mon 16/08/21 8:00 AM | Mon 16/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.8 | Zone C - Slab / beam | 1 d | Fri 20/08/21 8:00 AM | Fri 20/08/21 5:00 PM | 162 |  | Fri 20/08/21 8:00 AM | Fri 20/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.1.3.7.9 | Zone D - Slab / beam | 1 d | Fri 20/08/21 8:00 AM | Fri 20/08/21 5:00 PM | 163 | 191,192FS+5 d | NA | NA | 0%
1.3.2 | Tower | 238 d | Sat 21/08/21 8:00 AM | Thu 28/04/22 5:00 PM |  |  | Sat 21/08/21 8:00 AM | NA | 3%
1.3.2.1 | Level 5 | 32 d | Sat 21/08/21 8:00 AM | Wed 22/09/21 5:00 PM |  |  | Sat 21/08/21 8:00 AM | NA | 18%
1.3.2.1.1 | Scaffolding installation | 14 d | Sat 21/08/21 8:00 AM | Sat 04/09/21 5:00 PM |  |  | Sat 21/08/21 8:00 AM | NA | 54%
1.3.2.1.1.1 | Zone A - Column | 9 d | Sat 21/08/21 8:00 AM | Sun 29/08/21 5:00 PM | 187 | 195SS+3 d,193SS+3 d | Sat 21/08/21 8:00 AM | Sun 29/08/21 5:00 PM | 100%
1.3.2.1.1.2 | Zone B - Column | 9 d | Thu 26/08/21 8:00 AM | Sat 04/09/21 5:00 PM | 187FS+5 d | 196SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.1.1.3 | Core wall | 11 d | Tue 24/08/21 8:00 AM | Sat 04/09/21 5:00 PM | 191SS+3 d | 197SS+5 d | Tue 24/08/21 8:00 AM | NA | 60%
1.3.2.1.2 | Rebar installation | 16 d | Tue 24/08/21 8:00 AM | Thu 09/09/21 5:00 PM |  |  | Tue 24/08/21 8:00 AM | NA | 29%
1.3.2.1.2.1 | Zone A - Column | 8 d | Tue 24/08/21 8:00 AM | Tue 31/08/21 5:00 PM | 191SS+3 d | 199SS+4 d | Tue 24/08/21 8:00 AM | NA | 70%
1.3.2.1.2.2 | Zone B - Column | 8 d | Sat 28/08/21 8:00 AM | Sun 05/09/21 5:00 PM | 192SS+2 d | 200SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.1.2.3 | Core wall | 11 d | Sun 29/08/21 8:00 AM | Thu 09/09/21 5:00 PM | 193SS+5 d | 201SS+5 d | Sun 29/08/21 8:00 AM | NA | 20%
1.3.2.1.3 | Formword installation | 14 d | Sat 28/08/21 8:00 AM | Sat 11/09/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.3.1 | Zone A - Column | 8 d | Sat 28/08/21 8:00 AM | Sun 05/09/21 5:00 PM | 195SS+4 d | 203SS+4 d,213SS+3 d,214FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.1.3.2 | Zone B - Column | 8 d | Mon 30/08/21 8:00 AM | Tue 07/09/21 5:00 PM | 196SS+2 d | 204SS+4 d,216SS+3 d,217FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.1.3.3 | Core wall | 8 d | Sat 04/09/21 8:00 AM | Sat 11/09/21 5:00 PM | 197SS+5 d | 219SS+4 d,220FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.1.4 | System support installation | 11 d | Wed 01/09/21 8:00 AM | Sun 12/09/21 5:00 PM |  |  | Wed 01/09/21 8:00 AM | NA | 5%
1.3.2.1.4.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | Wed 01/09/21 8:00 AM | Fri 10/09/21 5:00 PM | 199SS+4 d | 206SS+3 d | Wed 01/09/21 8:00 AM | NA | 10%
1.3.2.1.4.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | Sat 04/09/21 8:00 AM | Sun 12/09/21 5:00 PM | 200SS+4 d | 207SS+4 d | NA | NA | 0%
1.3.2.1.5 | Formword installation | 12 d | Sun 05/09/21 8:00 AM | Thu 16/09/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.5.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | Sun 05/09/21 8:00 AM | Mon 13/09/21 5:00 PM | 203SS+3 d | 209FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.1.5.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | Wed 08/09/21 8:00 AM | Thu 16/09/21 5:00 PM | 204SS+4 d | 210FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.1.6 | Rebar / PT installation | 9 d | Mon 13/09/21 8:00 AM | Tue 21/09/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | Mon 13/09/21 8:00 AM | Sun 19/09/21 5:00 PM | 206FS-1 d | 221 | NA | NA | 0%
1.3.2.1.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | Wed 15/09/21 8:00 AM | Tue 21/09/21 5:00 PM | 207FS-2 d | 222 | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7 | Concreting | 22 d | Tue 31/08/21 8:00 AM | Wed 22/09/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7.1 | Zone A - Column | 5 d | Tue 31/08/21 8:00 AM | Sun 05/09/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7.1.1 | 1st batch | 1 d | Tue 31/08/21 8:00 AM | Tue 31/08/21 5:00 PM | 199SS+3 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | Sun 05/09/21 8:00 AM | Sun 05/09/21 5:00 PM | 199FS-1 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7.2 | Zone B - Column | 5 d | Fri 03/09/21 8:00 AM | Tue 07/09/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7.2.1 | 1st batch | 1 d | Fri 03/09/21 8:00 AM | Fri 03/09/21 5:00 PM | 200SS+3 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | Tue 07/09/21 8:00 AM | Tue 07/09/21 5:00 PM | 200FS-1 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7.3 | Core wall | 4 d | Wed 08/09/21 8:00 AM | Sat 11/09/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7.3.1 | 1st batch | 1 d | Wed 08/09/21 8:00 AM | Wed 08/09/21 5:00 PM | 201SS+4 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | Sat 11/09/21 8:00 AM | Sat 11/09/21 5:00 PM | 201FS-1 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7.4 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Mon 20/09/21 8:00 AM | Mon 20/09/21 5:00 PM | 209 |  | NA | NA | 0%
1.3.2.1.7.5 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Wed 22/09/21 8:00 AM | Wed 22/09/21 5:00 PM | 210 | 225,226FS+2 d,227FS+1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2 | Level 6 | 25 d | Thu 23/09/21 8:00 AM | Sun 17/10/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.2.1 | Scaffolding installation | 7 d | Thu 23/09/21 8:00 AM | Wed 29/09/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.2.1.1 | Zone A - Column | 4 d | Thu 23/09/21 8:00 AM | Sun 26/09/21 5:00 PM | 222 | 229SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.1.2 | Zone B - Column | 4 d | Sat 25/09/21 8:00 AM | Tue 28/09/21 5:00 PM | 222FS+2 d | 230SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.1.3 | Core wall | 6 d | Fri 24/09/21 8:00 AM | Wed 29/09/21 5:00 PM | 222FS+1 d | 231SS+5 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.2 | Rebar installation | 10 d | Sat 25/09/21 8:00 AM | Mon 04/10/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.2.2.1 | Zone A - Column | 4 d | Sat 25/09/21 8:00 AM | Tue 28/09/21 5:00 PM | 225SS+2 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.2.2.2 | Zone B - Column | 4 d | Mon 27/09/21 8:00 AM | Thu 30/09/21 5:00 PM | 226SS+2 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.2.2.3 | Core wall | 6 d | Wed 29/09/21 8:00 AM | Mon 04/10/21 5:00 PM | 227SS+5 d | 233SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.3 | Formword installation | 9 d | Fri 01/10/21 8:00 AM | Sat 09/10/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.2.3.1 | AL form preparation | 5 d | Fri 01/10/21 8:00 AM | Tue 05/10/21 5:00 PM | 231SS+2 d | 234SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.3.2 | Zone A - Column | 3 d | Sun 03/10/21 8:00 AM | Tue 05/10/21 5:00 PM | 233SS+2 d | 235SS+2 d,236SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.3.3 | Zone B - Column | 3 d | Tue 05/10/21 8:00 AM | Thu 07/10/21 5:00 PM | 234SS+2 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.2.3.4 | Core wall | 5 d | Tue 05/10/21 8:00 AM | Sat 09/10/21 5:00 PM | 234SS+2 d | 238FS-1 d,239 | NA | NA | 0%
1.3.2.2.4 | System support installation | 4 d | Sat 09/10/21 8:00 AM | Tue 12/10/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.2.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Sat 09/10/21 8:00 AM | Mon 11/10/21 5:00 PM | 236FS-1 d | 241FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Sun 10/10/21 8:00 AM | Tue 12/10/21 5:00 PM | 236 | 242FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.5 | Formword installation | 4 d | Mon 11/10/21 8:00 AM | Thu 14/10/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.2.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Mon 11/10/21 8:00 AM | Wed 13/10/21 5:00 PM | 238FS-1 d | 244FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Tue 12/10/21 8:00 AM | Thu 14/10/21 5:00 PM | 239FS-1 d | 245FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.6 | Rebar / PT installation | 5 d | Wed 13/10/21 8:00 AM | Sun 17/10/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.2.6.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | Wed 13/10/21 8:00 AM | Sat 16/10/21 5:00 PM | 241FS-1 d | 247FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.6.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | Thu 14/10/21 8:00 AM | Sun 17/10/21 5:00 PM | 242FS-1 d | 248FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.2.7 | Concreting | 2 d | Sat 16/10/21 8:00 AM | Sun 17/10/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.2.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Sat 16/10/21 8:00 AM | Sat 16/10/21 5:00 PM | 244FS-1 d | 251253 | NA | NA | 0%
1.3.2.2.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Sun 17/10/21 8:00 AM | Sun 17/10/21 5:00 PM | 245FS-1 d | 252FS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3 | Level 7 | 20 d | Sun 17/10/21 8:00 AM | Fri 05/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.3.1 | Scaffolding installation | 6 d | Sun 17/10/21 8:00 AM | Fri 22/10/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.3.1.1 | Zone A - Column | 3 d | Sun 17/10/21 8:00 AM | Tue 19/10/21 5:00 PM | 247 | 255FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.1.2 | Zone B - Column | 3 d | Wed 20/10/21 8:00 AM | Fri 22/10/21 5:00 PM | 248FS+2 d | 256FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.1.3 | Core wall | 6 d | Sun 17/10/21 8:00 AM | Fri 22/10/21 5:00 PM | 247 | 257FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.2 | Rebar installation | 7 d | Tue 19/10/21 8:00 AM | Mon 25/10/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.3.2.1 | Zone A - Column | 4 d | Tue 19/10/21 8:00 AM | Fri 22/10/21 5:00 PM | 251FS-1 d | 259FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.2.2 | Zone B - Column | 4 d | Fri 22/10/21 8:00 AM | Mon 25/10/21 5:00 PM | 252FS-1 d | 260FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.2.3 | Core wall | 4 d | Thu 21/10/21 8:00 AM | Sun 24/10/21 5:00 PM | 253FS-2 d | 261FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.3 | Formword installation | 6 d | Fri 22/10/21 8:00 AM | Wed 27/10/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.3.3.1 | Zone A - Column | 3 d | Fri 22/10/21 8:00 AM | Sun 24/10/21 5:00 PM | 255FS-1 d | 263FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.3.2 | Zone B - Column | 3 d | Mon 25/10/21 8:00 AM | Wed 27/10/21 5:00 PM | 256FS-1 d | 264FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.3.3 | Core wall | 5 d | Sat 23/10/21 8:00 AM | Wed 27/10/21 5:00 PM | 257FS-2 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.3.4 | System support installation | 7 d | Sun 24/10/21 8:00 AM | Sat 30/10/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.3.4.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | Sun 24/10/21 8:00 AM | Wed 27/10/21 5:00 PM | 259FS-1 d | 266SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.4.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | Wed 27/10/21 8:00 AM | Sat 30/10/21 5:00 PM | 260FS-1 d | 267SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.5 | Formword installation | 7 d | Tue 26/10/21 8:00 AM | Mon 01/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.3.5.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | Tue 26/10/21 8:00 AM | Fri 29/10/21 5:00 PM | 263SS+2 d | 269SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.5.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | Fri 29/10/21 8:00 AM | Mon 01/11/21 5:00 PM | 264SS+2 d | 270SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.3.6 | Rebar / PT installation | 8 d | Thu 28/10/21 8:00 AM | Thu 04/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.3.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | Thu 28/10/21 8:00 AM | Mon 01/11/21 5:00 PM | 266SS+2 d | 272 | NA | NA | 0%
1.3.2.3.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | Sun 31/10/21 8:00 AM | Thu 04/11/21 5:00 PM | 267SS+2 d | 273 | NA | NA | 0%
1.3.2.3.7 | Concreting | 4 d | Tue 02/11/21 8:00 AM | Fri 05/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.3.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Tue 02/11/21 8:00 AM | Tue 02/11/21 5:00 PM | 269 | 276278 | NA | NA | 0%
1.3.2.3.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Fri 05/11/21 8:00 AM | Fri 05/11/21 5:00 PM | 270 | 277 | NA | NA | 0%
1.3.2.4 | Level 8 | 18 d | Wed 03/11/21 8:00 AM | Sat 20/11/21 5:00 PM |  | 561FS+7 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.1 | Scaffolding installation | 6 d | Wed 03/11/21 8:00 AM | Mon 08/11/21 5:00 PM |  | 562FS+7 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.1.1 | Zone A - Column | 3 d | Wed 03/11/21 8:00 AM | Fri 05/11/21 5:00 PM | 272 | 280FS-1 d,563FS+7 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.1.2 | Zone B - Column | 3 d | Sat 06/11/21 8:00 AM | Mon 08/11/21 5:00 PM | 273 | 281FS-1 d,564FS+7 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.1.3 | Core wall | 6 d | Wed 03/11/21 8:00 AM | Mon 08/11/21 5:00 PM | 272 | 282FS-2 d,565FS+7 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.2 | Rebar installation | 7 d | Fri 05/11/21 8:00 AM | Thu 11/11/21 5:00 PM |  | 566FS+7 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.2.1 | Zone A - Column | 4 d | Fri 05/11/21 8:00 AM | Mon 08/11/21 5:00 PM | 276FS-1 d | 284FS-1 d,567FS+7 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.2.2 | Zone B - Column | 4 d | Mon 08/11/21 8:00 AM | Thu 11/11/21 5:00 PM | 277FS-1 d | 285FS-1 d,568FS+7 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.2.3 | Core wall | 4 d | Sun 07/11/21 8:00 AM | Wed 10/11/21 5:00 PM | 278FS-2 d | 286FS-3 d,569FS+7 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.3 | Formword installation | 6 d | Mon 08/11/21 8:00 AM | Sat 13/11/21 5:00 PM |  | 570FS+7 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.3.1 | Zone A - Column | 3 d | Mon 08/11/21 8:00 AM | Wed 10/11/21 5:00 PM | 280FS-1 d | 288FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.3.2 | Zone B - Column | 3 d | Thu 11/11/21 8:00 AM | Sat 13/11/21 5:00 PM | 281FS-1 d | 289FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.3.3 | Core wall | 5 d | Mon 08/11/21 8:00 AM | Fri 12/11/21 5:00 PM | 282FS-3 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.4.4 | System support installation | 6 d | Tue 09/11/21 8:00 AM | Sun 14/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.4.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Tue 09/11/21 8:00 AM | Thu 11/11/21 5:00 PM | 284FS-2 d | 291SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Fri 12/11/21 8:00 AM | Sun 14/11/21 5:00 PM | 285FS-2 d | 292SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.5 | Formword installation | 6 d | Thu 11/11/21 8:00 AM | Tue 16/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.4.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Thu 11/11/21 8:00 AM | Sat 13/11/21 5:00 PM | 288SS+2 d | 294SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Sun 14/11/21 8:00 AM | Tue 16/11/21 5:00 PM | 289SS+2 d | 295SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.6 | Rebar / PT installation | 8 d | Sat 13/11/21 8:00 AM | Sat 20/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.4.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | Sat 13/11/21 8:00 AM | Wed 17/11/21 5:00 PM | 291SS+2 d | 297FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | Tue 16/11/21 8:00 AM | Sat 20/11/21 5:00 PM | 292SS+2 d | 298FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.4.7 | Concreting | 4 d | Wed 17/11/21 8:00 AM | Sat 20/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.4.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Wed 17/11/21 8:00 AM | Wed 17/11/21 5:00 PM | 294FS-1 d | 301303 | NA | NA | 0%
1.3.2.4.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Sat 20/11/21 8:00 AM | Sat 20/11/21 5:00 PM | 295FS-1 d | 302 | NA | NA | 0%
1.3.2.5 | Level 9 | 16 d | Thu 18/11/21 8:00 AM | Fri 03/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.5.1 | Scaffolding installation | 6 d | Thu 18/11/21 8:00 AM | Tue 23/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.5.1.1 | Zone A - Column | 3 d | Thu 18/11/21 8:00 AM | Sat 20/11/21 5:00 PM | 297 | 305FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.1.2 | Zone B - Column | 3 d | Sun 21/11/21 8:00 AM | Tue 23/11/21 5:00 PM | 298 | 306FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.1.3 | Core wall | 6 d | Thu 18/11/21 8:00 AM | Tue 23/11/21 5:00 PM | 297 | 307FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.2 | Rebar installation | 7 d | Fri 19/11/21 8:00 AM | Thu 25/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.5.2.1 | Zone A - Column | 4 d | Fri 19/11/21 8:00 AM | Mon 22/11/21 5:00 PM | 301FS-2 d | 309FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.2.2 | Zone B - Column | 4 d | Mon 22/11/21 8:00 AM | Thu 25/11/21 5:00 PM | 302FS-2 d | 310FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.2.3 | Core wall | 4 d | Mon 22/11/21 8:00 AM | Thu 25/11/21 5:00 PM | 303FS-2 d | 311FS-3 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.3 | Formword installation | 7 d | Sun 21/11/21 8:00 AM | Sat 27/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.5.3.1 | Zone A - Column | 3 d | Sun 21/11/21 8:00 AM | Tue 23/11/21 5:00 PM | 305FS-2 d | 313FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.3.2 | Zone B - Column | 3 d | Wed 24/11/21 8:00 AM | Fri 26/11/21 5:00 PM | 306FS-2 d | 314FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.3.3 | Core wall | 5 d | Tue 23/11/21 8:00 AM | Sat 27/11/21 5:00 PM | 307FS-3 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.5.4 | System support installation | 6 d | Mon 22/11/21 8:00 AM | Sat 27/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.5.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Mon 22/11/21 8:00 AM | Wed 24/11/21 5:00 PM | 309FS-2 d | 316SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Thu 25/11/21 8:00 AM | Sat 27/11/21 5:00 PM | 310FS-2 d | 317SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.5 | Formword installation | 6 d | Wed 24/11/21 8:00 AM | Mon 29/11/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.5.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Wed 24/11/21 8:00 AM | Fri 26/11/21 5:00 PM | 313SS+2 d | 319SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Sat 27/11/21 8:00 AM | Mon 29/11/21 5:00 PM | 314SS+2 d | 320SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.6 | Rebar / PT installation | 8 d | Fri 26/11/21 8:00 AM | Fri 03/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.5.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | Fri 26/11/21 8:00 AM | Tue 30/11/21 5:00 PM | 316SS+2 d | 322FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | Mon 29/11/21 8:00 AM | Fri 03/12/21 5:00 PM | 317SS+2 d | 323FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.5.7 | Concreting | 4 d | Tue 30/11/21 8:00 AM | Fri 03/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.5.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Tue 30/11/21 8:00 AM | Tue 30/11/21 5:00 PM | 319FS-1 d | 326328 | NA | NA | 0%
1.3.2.5.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Fri 03/12/21 8:00 AM | Fri 03/12/21 5:00 PM | 320FS-1 d | 327 | NA | NA | 0%
1.3.2.6 | Level 10 | 16 d | Wed 01/12/21 8:00 AM | Thu 16/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.6.1 | Scaffolding installation | 6 d | Wed 01/12/21 8:00 AM | Mon 06/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.6.1.1 | Zone A - Column | 3 d | Wed 01/12/21 8:00 AM | Fri 03/12/21 5:00 PM | 322 | 330FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.1.2 | Zone B - Column | 3 d | Sat 04/12/21 8:00 AM | Mon 06/12/21 5:00 PM | 323 | 331FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.1.3 | Core wall | 6 d | Wed 01/12/21 8:00 AM | Mon 06/12/21 5:00 PM | 322 | 332FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.2 | Rebar installation | 7 d | Thu 02/12/21 8:00 AM | Wed 08/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.6.2.1 | Zone A - Column | 4 d | Thu 02/12/21 8:00 AM | Sun 05/12/21 5:00 PM | 326FS-2 d | 334FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.2.2 | Zone B - Column | 4 d | Sun 05/12/21 8:00 AM | Wed 08/12/21 5:00 PM | 327FS-2 d | 335FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.2.3 | Core wall | 4 d | Sun 05/12/21 8:00 AM | Wed 08/12/21 5:00 PM | 328FS-2 d | 336FS-3 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.3 | Formword installation | 7 d | Sat 04/12/21 8:00 AM | Fri 10/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.6.3.1 | Zone A - Column | 3 d | Sat 04/12/21 8:00 AM | Mon 06/12/21 5:00 PM | 330FS-2 d | 338FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.3.2 | Zone B - Column | 3 d | Tue 07/12/21 8:00 AM | Thu 09/12/21 5:00 PM | 331FS-2 d | 339FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.3.3 | Core wall | 5 d | Mon 06/12/21 8:00 AM | Fri 10/12/21 5:00 PM | 332FS-3 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.6.4 | System support installation | 6 d | Sun 05/12/21 8:00 AM | Fri 10/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.6.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Sun 05/12/21 8:00 AM | Tue 07/12/21 5:00 PM | 334FS-2 d | 341SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Wed 08/12/21 8:00 AM | Fri 10/12/21 5:00 PM | 335FS-2 d | 342SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.5 | Formword installation | 6 d | Tue 07/12/21 8:00 AM | Sun 12/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.6.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Tue 07/12/21 8:00 AM | Thu 09/12/21 5:00 PM | 338SS+2 d | 344SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Fri 10/12/21 8:00 AM | Sun 12/12/21 5:00 PM | 339SS+2 d | 345SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.6 | Rebar / PT installation | 8 d | Thu 09/12/21 8:00 AM | Thu 16/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.6.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | Thu 09/12/21 8:00 AM | Mon 13/12/21 5:00 PM | 341SS+2 d | 347FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | Sun 12/12/21 8:00 AM | Thu 16/12/21 5:00 PM | 342SS+2 d | 348FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.6.7 | Concreting | 4 d | Mon 13/12/21 8:00 AM | Thu 16/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.6.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Mon 13/12/21 8:00 AM | Mon 13/12/21 5:00 PM | 344FS-1 d | 351353 | NA | NA | 0%
1.3.2.6.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Thu 16/12/21 8:00 AM | Thu 16/12/21 5:00 PM | 345FS-1 d | 352 | NA | NA | 0%
1.3.2.7 | Level 11 | 16 d | Tue 14/12/21 8:00 AM | Wed 29/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.7.1 | Scaffolding installation | 6 d | Tue 14/12/21 8:00 AM | Sun 19/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.7.1.1 | Zone A - Column | 3 d | Tue 14/12/21 8:00 AM | Thu 16/12/21 5:00 PM | 347 | 355FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.1.2 | Zone B - Column | 3 d | Fri 17/12/21 8:00 AM | Sun 19/12/21 5:00 PM | 348 | 356FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.1.3 | Core wall | 6 d | Tue 14/12/21 8:00 AM | Sun 19/12/21 5:00 PM | 347 | 357FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.2 | Rebar installation | 7 d | Wed 15/12/21 8:00 AM | Tue 21/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.7.2.1 | Zone A - Column | 4 d | Wed 15/12/21 8:00 AM | Sat 18/12/21 5:00 PM | 351FS-2 d | 359FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.2.2 | Zone B - Column | 4 d | Sat 18/12/21 8:00 AM | Tue 21/12/21 5:00 PM | 352FS-2 d | 360FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.2.3 | Core wall | 4 d | Sat 18/12/21 8:00 AM | Tue 21/12/21 5:00 PM | 353FS-2 d | 361FS-3 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.3 | Formword installation | 7 d | Fri 17/12/21 8:00 AM | Thu 23/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.7.3.1 | Zone A - Column | 3 d | Fri 17/12/21 8:00 AM | Sun 19/12/21 5:00 PM | 355FS-2 d | 363FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.3.2 | Zone B - Column | 3 d | Mon 20/12/21 8:00 AM | Wed 22/12/21 5:00 PM | 356FS-2 d | 364FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.3.3 | Core wall | 5 d | Sun 19/12/21 8:00 AM | Thu 23/12/21 5:00 PM | 357FS-3 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.7.4 | System support installation | 6 d | Sat 18/12/21 8:00 AM | Thu 23/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.7.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Sat 18/12/21 8:00 AM | Mon 20/12/21 5:00 PM | 359FS-2 d | 366SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Tue 21/12/21 8:00 AM | Thu 23/12/21 5:00 PM | 360FS-2 d | 367SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.5 | Formword installation | 6 d | Mon 20/12/21 8:00 AM | Sat 25/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.7.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Mon 20/12/21 8:00 AM | Wed 22/12/21 5:00 PM | 363SS+2 d | 369SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Thu 23/12/21 8:00 AM | Sat 25/12/21 5:00 PM | 364SS+2 d | 370SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.6 | Rebar / PT installation | 8 d | Wed 22/12/21 8:00 AM | Wed 29/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.7.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | Wed 22/12/21 8:00 AM | Sun 26/12/21 5:00 PM | 366SS+2 d | 372FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | Sat 25/12/21 8:00 AM | Wed 29/12/21 5:00 PM | 367SS+2 d | 373FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.7.7 | Concreting | 4 d | Sun 26/12/21 8:00 AM | Wed 29/12/21 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.7.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Sun 26/12/21 8:00 AM | Sun 26/12/21 5:00 PM | 369FS-1 d | 376378 | NA | NA | 0%
1.3.2.7.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Wed 29/12/21 8:00 AM | Wed 29/12/21 5:00 PM | 370FS-1 d | 377 | NA | NA | 0%
1.3.2.8 | Level 12 | 16 d | Mon 27/12/21 8:00 AM | Wed 12/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.8.1 | Scaffolding installation | 6 d | Mon 27/12/21 8:00 AM | Sun 02/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.8.1.1 | Zone A - Column | 3 d | Mon 27/12/21 8:00 AM | Wed 29/12/21 5:00 PM | 372 | 380FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.1.2 | Zone B - Column | 3 d | Thu 30/12/21 8:00 AM | Sun 02/01/22 5:00 PM | 373 | 381FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.1.3 | Core wall | 6 d | Mon 27/12/21 8:00 AM | Sun 02/01/22 5:00 PM | 372 | 382FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.2 | Rebar installation | 7 d | Tue 28/12/21 8:00 AM | Tue 04/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.8.2.1 | Zone A - Column | 4 d | Tue 28/12/21 8:00 AM | Fri 31/12/21 5:00 PM | 376FS-2 d | 384FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.2.2 | Zone B - Column | 4 d | Fri 31/12/21 8:00 AM | Tue 04/01/22 5:00 PM | 377FS-2 d | 385FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.2.3 | Core wall | 4 d | Fri 31/12/21 8:00 AM | Tue 04/01/22 5:00 PM | 378FS-2 d | 386FS-3 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.3 | Formword installation | 7 d | Thu 30/12/21 8:00 AM | Thu 06/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.8.3.1 | Zone A - Column | 3 d | Thu 30/12/21 8:00 AM | Sun 02/01/22 5:00 PM | 380FS-2 d | 388FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.3.2 | Zone B - Column | 3 d | Mon 03/01/22 8:00 AM | Wed 05/01/22 5:00 PM | 381FS-2 d | 389FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.3.3 | Core wall | 5 d | Sun 02/01/22 8:00 AM | Thu 06/01/22 5:00 PM | 382FS-3 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.8.4 | System support installation | 6 d | Fri 31/12/21 8:00 AM | Thu 06/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.8.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Fri 31/12/21 8:00 AM | Mon 03/01/22 5:00 PM | 384FS-2 d | 391SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Tue 04/01/22 8:00 AM | Thu 06/01/22 5:00 PM | 385FS-2 d | 392SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.5 | Formword installation | 6 d | Mon 03/01/22 8:00 AM | Sat 08/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.8.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Mon 03/01/22 8:00 AM | Wed 05/01/22 5:00 PM | 388SS+2 d | 394SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Thu 06/01/22 8:00 AM | Sat 08/01/22 5:00 PM | 389SS+2 d | 395SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.6 | Rebar / PT installation | 8 d | Wed 05/01/22 8:00 AM | Wed 12/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.8.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | Wed 05/01/22 8:00 AM | Sun 09/01/22 5:00 PM | 391SS+2 d | 397FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | Sat 08/01/22 8:00 AM | Wed 12/01/22 5:00 PM | 392SS+2 d | 398FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.8.7 | Concreting | 4 d | Sun 09/01/22 8:00 AM | Wed 12/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.8.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Sun 09/01/22 8:00 AM | Sun 09/01/22 5:00 PM | 394FS-1 d | 401403 | NA | NA | 0%
1.3.2.8.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Wed 12/01/22 8:00 AM | Wed 12/01/22 5:00 PM | 395FS-1 d | 402 | NA | NA | 0%
1.3.2.9 | Level 13 | 16 d | Mon 10/01/22 8:00 AM | Tue 25/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.9.1 | Scaffolding installation | 6 d | Mon 10/01/22 8:00 AM | Sat 15/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.9.1.1 | Zone A - Column | 3 d | Mon 10/01/22 8:00 AM | Wed 12/01/22 5:00 PM | 397 | 405FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.1.2 | Zone B - Column | 3 d | Thu 13/01/22 8:00 AM | Sat 15/01/22 5:00 PM | 398 | 406FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.1.3 | Core wall | 6 d | Mon 10/01/22 8:00 AM | Sat 15/01/22 5:00 PM | 397 | 407FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.2 | Rebar installation | 7 d | Tue 11/01/22 8:00 AM | Mon 17/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.9.2.1 | Zone A - Column | 4 d | Tue 11/01/22 8:00 AM | Fri 14/01/22 5:00 PM | 401FS-2 d | 409FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.2.2 | Zone B - Column | 4 d | Fri 14/01/22 8:00 AM | Mon 17/01/22 5:00 PM | 402FS-2 d | 410FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.2.3 | Core wall | 4 d | Fri 14/01/22 8:00 AM | Mon 17/01/22 5:00 PM | 403FS-2 d | 411FS-3 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.3 | Formword installation | 7 d | Thu 13/01/22 8:00 AM | Wed 19/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.9.3.1 | Zone A - Column | 3 d | Thu 13/01/22 8:00 AM | Sat 15/01/22 5:00 PM | 405FS-2 d | 413FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.3.2 | Zone B - Column | 3 d | Sun 16/01/22 8:00 AM | Tue 18/01/22 5:00 PM | 406FS-2 d | 414FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.3.3 | Core wall | 5 d | Sat 15/01/22 8:00 AM | Wed 19/01/22 5:00 PM | 407FS-3 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.9.4 | System support installation | 6 d | Fri 14/01/22 8:00 AM | Wed 19/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.9.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Fri 14/01/22 8:00 AM | Sun 16/01/22 5:00 PM | 409FS-2 d | 416SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Mon 17/01/22 8:00 AM | Wed 19/01/22 5:00 PM | 410FS-2 d | 417SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.5 | Formword installation | 6 d | Sun 16/01/22 8:00 AM | Fri 21/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.9.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Sun 16/01/22 8:00 AM | Tue 18/01/22 5:00 PM | 413SS+2 d | 419SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Wed 19/01/22 8:00 AM | Fri 21/01/22 5:00 PM | 414SS+2 d | 420SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.6 | Rebar / PT installation | 8 d | Tue 18/01/22 8:00 AM | Tue 25/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.9.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | Tue 18/01/22 8:00 AM | Sat 22/01/22 5:00 PM | 416SS+2 d | 422FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | Fri 21/01/22 8:00 AM | Tue 25/01/22 5:00 PM | 417SS+2 d | 423FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.9.7 | Concreting | 4 d | Sat 22/01/22 8:00 AM | Tue 25/01/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.9.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Sat 22/01/22 8:00 AM | Sat 22/01/22 5:00 PM | 419FS-1 d | 426428 | NA | NA | 0%
1.3.2.9.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Tue 25/01/22 8:00 AM | Tue 25/01/22 5:00 PM | 420FS-1 d | 427 | NA | NA | 0%
1.3.2.10 | Level 14 | 16 d | Sun 23/01/22 8:00 AM | Thu 17/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.10.1 | Scaffolding installation | 6 d | Sun 23/01/22 8:00 AM | Mon 07/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.10.1.1 | Zone A - Column | 3 d | Sun 23/01/22 8:00 AM | Tue 25/01/22 5:00 PM | 422 | 430FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.1.2 | Zone B - Column | 3 d | Wed 26/01/22 8:00 AM | Mon 07/02/22 5:00 PM | 423 | 431FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.1.3 | Core wall | 6 d | Sun 23/01/22 8:00 AM | Mon 07/02/22 5:00 PM | 422 | 432FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.2 | Rebar installation | 7 d | Mon 24/01/22 8:00 AM | Wed 09/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.10.2.1 | Zone A - Column | 4 d | Mon 24/01/22 8:00 AM | Thu 27/01/22 5:00 PM | 426FS-2 d | 434FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.2.2 | Zone B - Column | 4 d | Thu 27/01/22 8:00 AM | Wed 09/02/22 5:00 PM | 427FS-2 d | 435FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.2.3 | Core wall | 4 d | Thu 27/01/22 8:00 AM | Wed 09/02/22 5:00 PM | 428FS-2 d | 436FS-3 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.3 | Formword installation | 7 d | Wed 26/01/22 8:00 AM | Fri 11/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.10.3.1 | Zone A - Column | 3 d | Wed 26/01/22 8:00 AM | Mon 07/02/22 5:00 PM | 430FS-2 d | 438FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.3.2 | Zone B - Column | 3 d | Tue 08/02/22 8:00 AM | Thu 10/02/22 5:00 PM | 431FS-2 d | 439FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.3.3 | Core wall | 5 d | Mon 07/02/22 8:00 AM | Fri 11/02/22 5:00 PM | 432FS-3 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.10.4 | System support installation | 6 d | Thu 27/01/22 8:00 AM | Fri 11/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.10.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Thu 27/01/22 8:00 AM | Tue 08/02/22 5:00 PM | 434FS-2 d | 441SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Wed 09/02/22 8:00 AM | Fri 11/02/22 5:00 PM | 435FS-2 d | 442SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.5 | Formword installation | 6 d | Tue 08/02/22 8:00 AM | Sun 13/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.10.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Tue 08/02/22 8:00 AM | Thu 10/02/22 5:00 PM | 438SS+2 d | 444SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Fri 11/02/22 8:00 AM | Sun 13/02/22 5:00 PM | 439SS+2 d | 445SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.6 | Rebar / PT installation | 8 d | Thu 10/02/22 8:00 AM | Thu 17/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.10.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | Thu 10/02/22 8:00 AM | Mon 14/02/22 5:00 PM | 441SS+2 d | 447FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | Sun 13/02/22 8:00 AM | Thu 17/02/22 5:00 PM | 442SS+2 d | 448FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.10.7 | Concreting | 4 d | Mon 14/02/22 8:00 AM | Thu 17/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.10.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Mon 14/02/22 8:00 AM | Mon 14/02/22 5:00 PM | 444FS-1 d | 451453 | NA | NA | 0%
1.3.2.10.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Thu 17/02/22 8:00 AM | Thu 17/02/22 5:00 PM | 445FS-1 d | 452 | NA | NA | 0%
1.3.2.11 | Level 15 | 16 d | Tue 15/02/22 8:00 AM | Wed 02/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.11.1 | Scaffolding installation | 6 d | Tue 15/02/22 8:00 AM | Sun 20/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.11.1.1 | Zone A - Column | 3 d | Tue 15/02/22 8:00 AM | Thu 17/02/22 5:00 PM | 447 | 455FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.1.2 | Zone B - Column | 3 d | Fri 18/02/22 8:00 AM | Sun 20/02/22 5:00 PM | 448 | 456FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.1.3 | Core wall | 6 d | Tue 15/02/22 8:00 AM | Sun 20/02/22 5:00 PM | 447 | 457FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.2 | Rebar installation | 7 d | Wed 16/02/22 8:00 AM | Tue 22/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.11.2.1 | Zone A - Column | 4 d | Wed 16/02/22 8:00 AM | Sat 19/02/22 5:00 PM | 451FS-2 d | 459FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.2.2 | Zone B - Column | 4 d | Sat 19/02/22 8:00 AM | Tue 22/02/22 5:00 PM | 452FS-2 d | 460FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.2.3 | Core wall | 4 d | Sat 19/02/22 8:00 AM | Tue 22/02/22 5:00 PM | 453FS-2 d | 461FS-3 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.3 | Formword installation | 7 d | Fri 18/02/22 8:00 AM | Thu 24/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.11.3.1 | Zone A - Column | 3 d | Fri 18/02/22 8:00 AM | Sun 20/02/22 5:00 PM | 455FS-2 d | 463FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.3.2 | Zone B - Column | 3 d | Mon 21/02/22 8:00 AM | Wed 23/02/22 5:00 PM | 456FS-2 d | 464FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.3.3 | Core wall | 5 d | Sun 20/02/22 8:00 AM | Thu 24/02/22 5:00 PM | 457FS-3 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.11.4 | System support installation | 6 d | Sat 19/02/22 8:00 AM | Thu 24/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.11.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Sat 19/02/22 8:00 AM | Mon 21/02/22 5:00 PM | 459FS-2 d | 466SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Tue 22/02/22 8:00 AM | Thu 24/02/22 5:00 PM | 460FS-2 d | 467SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.5 | Formword installation | 6 d | Mon 21/02/22 8:00 AM | Sat 26/02/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.11.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | Mon 21/02/22 8:00 AM | Wed 23/02/22 5:00 PM | 463SS+2 d | 469SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | Thu 24/02/22 8:00 AM | Sat 26/02/22 5:00 PM | 464SS+2 d | 470SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.6 | Rebar / PT installation | 8 d | Wed 23/02/22 8:00 AM | Wed 02/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.11.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | Wed 23/02/22 8:00 AM | Sun 27/02/22 5:00 PM | 466SS+2 d | 472FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | Sat 26/02/22 8:00 AM | Wed 02/03/22 5:00 PM | 467SS+2 d | 473FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.11.7 | Concreting | 4 d | Sun 27/02/22 8:00 AM | Wed 02/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.11.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Sun 27/02/22 8:00 AM | Sun 27/02/22 5:00 PM | 469FS-1 d | 476478 | NA | NA | 0%
1.3.2.11.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Wed 02/03/22 8:00 AM | Wed 02/03/22 5:00 PM | 470FS-1 d | 477 | NA | NA | 0%
1.3.2.12 | Level 16 | 20 d | Mon 28/02/22 8:00 AM | Sat 19/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.12.1 | Scaffolding installation | 7 d | Mon 28/02/22 8:00 AM | Sun 06/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.12.1.1 | Zone A - Column | 4 d | Mon 28/02/22 8:00 AM | Thu 03/03/22 5:00 PM | 472 | 480FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.1.2 | Zone B - Column | 4 d | Thu 03/03/22 8:00 AM | Sun 06/03/22 5:00 PM | 473 | 481FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.1.3 | Core wall | 7 d | Mon 28/02/22 8:00 AM | Sun 06/03/22 5:00 PM | 472 | 482FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.2 | Rebar installation | 8 d | Wed 02/03/22 8:00 AM | Wed 09/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.12.2.1 | Zone A - Column | 5 d | Wed 02/03/22 8:00 AM | Sun 06/03/22 5:00 PM | 476FS-2 d | 484FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.2.2 | Zone B - Column | 5 d | Sat 05/03/22 8:00 AM | Wed 09/03/22 5:00 PM | 477FS-2 d | 485FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.2.3 | Core wall | 5 d | Sat 05/03/22 8:00 AM | Wed 09/03/22 5:00 PM | 478FS-2 d | 486FS-3 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.3 | Formword installation | 7 d | Sat 05/03/22 8:00 AM | Fri 11/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.12.3.1 | Zone A - Column | 4 d | Sat 05/03/22 8:00 AM | Tue 08/03/22 5:00 PM | 480FS-2 d | 488FS-2 d,497 | NA | NA | 0%
1.3.2.12.3.2 | Zone B - Column | 4 d | Tue 08/03/22 8:00 AM | Fri 11/03/22 5:00 PM | 481FS-2 d | 489FS-2 d,498 | NA | NA | 0%
1.3.2.12.3.3 | Core wall | 5 d | Mon 07/03/22 8:00 AM | Fri 11/03/22 5:00 PM | 482FS-3 d | 499 | NA | NA | 0%
1.3.2.12.4 | System support installation | 7 d | Mon 07/03/22 8:00 AM | Sun 13/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.12.4.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | Mon 07/03/22 8:00 AM | Thu 10/03/22 5:00 PM | 484FS-2 d | 491SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.4.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | Thu 10/03/22 8:00 AM | Sun 13/03/22 5:00 PM | 485FS-2 d | 492SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.5 | Formword installation | 7 d | Wed 09/03/22 8:00 AM | Tue 15/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.12.5.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | Wed 09/03/22 8:00 AM | Sat 12/03/22 5:00 PM | 488SS+2 d | 494SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.5.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | Sat 12/03/22 8:00 AM | Tue 15/03/22 5:00 PM | 489SS+2 d | 495SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.6 | Rebar / PT installation | 9 d | Fri 11/03/22 8:00 AM | Sat 19/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.12.6.1 | Zone A - Slab / beam | 6 d | Fri 11/03/22 8:00 AM | Wed 16/03/22 5:00 PM | 491SS+2 d | 500FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.6.2 | Zone B - Slab / beam | 6 d | Mon 14/03/22 8:00 AM | Sat 19/03/22 5:00 PM | 492SS+2 d | 501FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.12.7 | Concreting | 11 d | Wed 09/03/22 8:00 AM | Sat 19/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.12.7.1 | Zone A - column | 1 d | Wed 09/03/22 8:00 AM | Wed 09/03/22 5:00 PM | 484 |  | NA | NA | 0%
1.3.2.12.7.2 | Zone B - column | 1 d | Sat 12/03/22 8:00 AM | Sat 12/03/22 5:00 PM | 485 |  | NA | NA | 0%
1.3.2.12.7.3 | Core wall | 1 d | Sat 12/03/22 8:00 AM | Sat 12/03/22 5:00 PM | 486 |  | NA | NA | 0%
1.3.2.12.7.4 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Wed 16/03/22 8:00 AM | Wed 16/03/22 5:00 PM | 494FS-1 d | 504506 | NA | NA | 0%
1.3.2.12.7.5 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Sat 19/03/22 8:00 AM | Sat 19/03/22 5:00 PM | 495FS-1 d | 505 | NA | NA | 0%
1.3.2.13 | PH | 22 d | Thu 17/03/22 8:00 AM | Thu 07/04/22 5:00 PM |  | 573FS+14 d,581 | NA | NA | 0%
1.3.2.13.1 | Scaffolding installation | 8 d | Thu 17/03/22 8:00 AM | Thu 24/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.13.1.1 | Zone A - Column | 5 d | Thu 17/03/22 8:00 AM | Mon 21/03/22 5:00 PM | 500 | 508FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.1.2 | Zone B - Column | 5 d | Sun 20/03/22 8:00 AM | Thu 24/03/22 5:00 PM | 501 | 509FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.1.3 | LMR | 7 d | Thu 17/03/22 8:00 AM | Wed 23/03/22 5:00 PM | 500 | 510FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.2 | Rebar installation | 8 d | Sun 20/03/22 8:00 AM | Sun 27/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.13.2.1 | Zone A - Column | 5 d | Sun 20/03/22 8:00 AM | Thu 24/03/22 5:00 PM | 504FS-2 d | 512FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.2.2 | Zone B - Column | 5 d | Wed 23/03/22 8:00 AM | Sun 27/03/22 5:00 PM | 505FS-2 d | 513FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.2.3 | LMR | 5 d | Tue 22/03/22 8:00 AM | Sat 26/03/22 5:00 PM | 506FS-2 d | 514FS-3 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.3 | Formword installation | 7 d | Wed 23/03/22 8:00 AM | Tue 29/03/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.13.3.1 | Zone A - Column | 4 d | Wed 23/03/22 8:00 AM | Sat 26/03/22 5:00 PM | 508FS-2 d | 516FS-2 d,525 | NA | NA | 0%
1.3.2.13.3.2 | Zone B - Column | 4 d | Sat 26/03/22 8:00 AM | Tue 29/03/22 5:00 PM | 509FS-2 d | 517FS-2 d,526 | NA | NA | 0%
1.3.2.13.3.3 | LMR | 5 d | Thu 24/03/22 8:00 AM | Mon 28/03/22 5:00 PM | 510FS-3 d | 527 | NA | NA | 0%
1.3.2.13.4 | System support installation | 8 d | Fri 25/03/22 8:00 AM | Fri 01/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.13.4.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | Fri 25/03/22 8:00 AM | Tue 29/03/22 5:00 PM | 512FS-2 d | 519SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.4.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | Mon 28/03/22 8:00 AM | Fri 01/04/22 5:00 PM | 513FS-2 d | 520SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.5 | Formword installation | 9 d | Sun 27/03/22 8:00 AM | Mon 04/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.13.5.1 | Zone A - Slab / beam | 6 d | Sun 27/03/22 8:00 AM | Fri 01/04/22 5:00 PM | 516SS+2 d | 522SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.5.2 | Zone B - Slab / beam | 6 d | Wed 30/03/22 8:00 AM | Mon 04/04/22 5:00 PM | 517SS+2 d | 523SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.6 | Rebar / PT installation | 10 d | Tue 29/03/22 8:00 AM | Thu 07/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.13.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | Tue 29/03/22 8:00 AM | Mon 04/04/22 5:00 PM | 519SS+2 d | 528FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | Fri 01/04/22 8:00 AM | Thu 07/04/22 5:00 PM | 520SS+2 d | 529FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.13.7 | Concreting | 12 d | Sun 27/03/22 8:00 AM | Thu 07/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.13.7.1 | Zone A - column | 1 d | Sun 27/03/22 8:00 AM | Sun 27/03/22 5:00 PM | 512 |  | NA | NA | 0%
1.3.2.13.7.2 | Zone B - column | 1 d | Wed 30/03/22 8:00 AM | Wed 30/03/22 5:00 PM | 513 |  | NA | NA | 0%
1.3.2.13.7.3 | LMR | 1 d | Tue 29/03/22 8:00 AM | Tue 29/03/22 5:00 PM | 514 |  | NA | NA | 0%
1.3.2.13.7.4 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Mon 04/04/22 8:00 AM | Mon 04/04/22 5:00 PM | 522FS-1 d | 532 | NA | NA | 0%
1.3.2.13.7.5 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Thu 07/04/22 8:00 AM | Thu 07/04/22 5:00 PM | 523FS-1 d | 533 | NA | NA | 0%
1.3.2.14 | PHR | 23 d | Tue 05/04/22 8:00 AM | Thu 28/04/22 5:00 PM |  | 574FS+14 d,581 | NA | NA | 0%
1.3.2.14.1 | Scaffolding installation | 8 d | Tue 05/04/22 8:00 AM | Wed 13/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.14.1.1 | Zone A - Column | 5 d | Tue 05/04/22 8:00 AM | Sat 09/04/22 5:00 PM | 528 | 535FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.14.1.2 | Zone B - Column | 5 d | Fri 08/04/22 8:00 AM | Wed 13/04/22 5:00 PM | 529 | 536FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.14.2 | Rebar installation | 8 d | Fri 08/04/22 8:00 AM | Sat 16/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.14.2.1 | Zone A - Column | 5 d | Fri 08/04/22 8:00 AM | Wed 13/04/22 5:00 PM | 532FS-2 d | 538FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.14.2.2 | Zone B - Column | 5 d | Tue 12/04/22 8:00 AM | Sat 16/04/22 5:00 PM | 533FS-2 d | 539FS-2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.14.3 | Formword installation | 8 d | Tue 12/04/22 8:00 AM | Tue 19/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.14.3.1 | Zone A - Column | 5 d | Tue 12/04/22 8:00 AM | Sat 16/04/22 5:00 PM | 535FS-2 d | 541FS-2 d,550 | NA | NA | 0%
1.3.2.14.3.2 | Zone B - Column | 5 d | Fri 15/04/22 8:00 AM | Tue 19/04/22 5:00 PM | 536FS-2 d | 542FS-2 d,551 | NA | NA | 0%
1.3.2.14.4 | System support installation | 8 d | Fri 15/04/22 8:00 AM | Fri 22/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.14.4.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | Fri 15/04/22 8:00 AM | Tue 19/04/22 5:00 PM | 538FS-2 d | 544SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.14.4.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | Mon 18/04/22 8:00 AM | Fri 22/04/22 5:00 PM | 539FS-2 d | 545SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.14.5 | Formword installation | 9 d | Sun 17/04/22 8:00 AM | Mon 25/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.14.5.1 | Zone A - Slab / beam | 6 d | Sun 17/04/22 8:00 AM | Fri 22/04/22 5:00 PM | 541SS+2 d | 547SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.14.5.2 | Zone B - Slab / beam | 6 d | Wed 20/04/22 8:00 AM | Mon 25/04/22 5:00 PM | 542SS+2 d | 548SS+2 d | NA | NA | 0%
1.3.2.14.6 | Rebar / PT installation | 10 d | Tue 19/04/22 8:00 AM | Thu 28/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.14.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | Tue 19/04/22 8:00 AM | Mon 25/04/22 5:00 PM | 544SS+2 d | 552FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.14.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | Fri 22/04/22 8:00 AM | Thu 28/04/22 5:00 PM | 545SS+2 d | 553FS-1 d | NA | NA | 0%
1.3.2.14.7 | Concreting | 12 d | Sun 17/04/22 8:00 AM | Thu 28/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.3.2.14.7.1 | Zone A - column | 1 d | Sun 17/04/22 8:00 AM | Sun 17/04/22 5:00 PM | 538 |  | NA | NA | 0%
1.3.2.14.7.2 | Zone B - column | 1 d | Wed 20/04/22 8:00 AM | Wed 20/04/22 5:00 PM | 539 |  | NA | NA | 0%
1.3.2.14.7.3 | Zone A - Slab / beam | 1 d | Mon 25/04/22 8:00 AM | Mon 25/04/22 5:00 PM | 547FS-1 d |  | NA | NA | 0%
1.3.2.14.7.4 | Zone B - Slab / beam | 1 d | Thu 28/04/22 8:00 AM | Thu 28/04/22 5:00 PM | 548FS-1 d |  | NA | NA | 0%
1.4 | Finishing works | 303 d | Sun 19/09/21 8:00 AM | Sun 31/07/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.4.1 | Podium | 210 d | Sun 19/09/21 8:00 AM | Thu 28/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.4.1.1 | Level 1 | 120 d | Sun 19/09/21 8:00 AM | Mon 17/01/22 5:00 PM | 130FS+28 d | 557SS+30 d | NA | NA | 0%
1.4.1.2 | Level 2 | 120 d | Tue 19/10/21 8:00 AM | Sat 26/02/22 5:00 PM | 556SS+30 d | 558SS+30 d | NA | NA | 0%
1.4.1.3 | Level 3 | 120 d | Thu 18/11/21 8:00 AM | Mon 28/03/22 5:00 PM | 557SS+30 d | 559SS+30 d | NA | NA | 0%
1.4.1.4 | Level 4 | 120 d | Sat 18/12/21 8:00 AM | Thu 28/04/22 5:00 PM | 558SS+30 d | 577SS+15 d | NA | NA | 0%
1.4.2 | Tower | 219 d | Sat 13/11/21 8:00 AM | Sat 02/07/22 5:00 PM |  | 584FS-1 d | NA | NA | 0%
1.4.2.1 | Level 5 | 100 d | Sun 28/11/21 8:00 AM | Fri 18/03/22 5:00 PM | 274FS+7 d |  | NA | NA | 0%
1.4.2.2 | Level 6 | 100 d | Tue 16/11/21 8:00 AM | Sun 06/03/22 5:00 PM | 275FS+7 d |  | NA | NA | 0%
1.4.2.3 | Level 7 | 100 d | Sat 13/11/21 8:00 AM | Thu 03/03/22 5:00 PM | 276FS+7 d |  | NA | NA | 0%
1.4.2.4 | Level 8 | 100 d | Tue 16/11/21 8:00 AM | Sun 06/03/22 5:00 PM | 277FS+7 d |  | NA | NA | 0%
1.4.2.5 | Level 9 | 100 d | Tue 16/11/21 8:00 AM | Sun 06/03/22 5:00 PM | 278FS+7 d | 578SS+30 d | NA | NA | 0%
1.4.2.6 | Level 10 | 100 d | Fri 19/11/21 8:00 AM | Wed 09/03/22 5:00 PM | 279FS+7 d |  | NA | NA | 0%
1.4.2.7 | Level 11 | 100 d | Tue 16/11/21 8:00 AM | Sun 06/03/22 5:00 PM | 280FS+7 d |  | NA | NA | 0%
1.4.2.8 | Level 12 | 100 d | Fri 19/11/21 8:00 AM | Wed 09/03/22 5:00 PM | 281FS+7 d |  | NA | NA | 0%
1.4.2.9 | Level 13 | 100 d | Thu 18/11/21 8:00 AM | Tue 08/03/22 5:00 PM | 282FS+7 d |  | NA | NA | 0%
1.4.2.10 | Level 14 | 70 d | Sun 21/11/21 8:00 AM | Wed 09/02/22 5:00 PM | 283FS+7 d | 571SS+7 d,579SS+10 d | NA | NA | 0%
1.4.2.11 | Level 15 | 70 d | Sun 28/11/21 8:00 AM | Wed 16/02/22 5:00 PM | 570SS+7 d | 572SS+7 d | NA | NA | 0%
1.4.2.12 | Level 16 | 70 d | Sun 05/12/21 8:00 AM | Wed 23/02/22 5:00 PM | 571SS+7 d | 575FF | NA | NA | 0%
1.4.2.13 | PH Level | 70 d | Sat 23/04/22 8:00 AM | Sat 02/07/22 5:00 PM | 502FS+14 d |  | NA | NA | 0%
1.4.2.14 | PH roof Level | 50 d | Sat 14/05/22 8:00 AM | Sat 02/07/22 5:00 PM | 530FS+14 d |  | NA | NA | 0%
1.4.3 | Staircase (ST01 and ST02) finishing works | 100 d | Fri 05/11/21 8:00 AM | Wed 23/02/22 5:00 PM | 572FF |  | NA | NA | 0%
1.4.4 | Dismantle external scaffolding | 80 d | Mon 03/01/22 8:00 AM | Sat 02/04/22 5:00 PM |  |  | NA | NA | 0%
1.4.4.1 | Level 2 to level 5 | 20 d | Mon 03/01/22 8:00 AM | Sat 22/01/22 5:00 PM | 559SS+15 d | 578 | NA | NA | 0%
1.4.4.2 | Level 5 to level 9 | 20 d | Sun 23/01/22 8:00 AM | Mon 21/02/22 5:00 PM | 565SS+30 d,577 | 579 | NA | NA | 0%
1.4.4.3 | Level 10 to level 14 | 20 d | Tue 22/02/22 8:00 AM | Sun 13/03/22 5:00 PM | 570SS+10 d,578 | 580 | NA | NA | 0%
1.4.4.4 | Level 15 to roof | 20 d | Mon 14/03/22 8:00 AM | Sat 02/04/22 5:00 PM | 579 | 582583 | NA | NA | 0%
1.4.5 | Installation Steel Structure in roof and Building Maintenance Units | 30 d | Fri 29/04/22 8:00 AM | Sun 29/05/22 5:00 PM | 502530 |  | NA | NA | 0%
1.4.6 | External Staircase installation and finishing works | 35 d | Sun 03/04/22 8:00 AM | Mon 09/05/22 5:00 PM | 580 |  | NA | NA | 0%
1.4.7 | Canopy installation | 35 d | Sun 03/04/22 8:00 AM | Mon 09/05/22 5:00 PM | 580 |  | NA | NA | 0%
1.4.8 | Defect and Handover | 30 d | Sat 02/07/22 8:00 AM | Sun 31/07/22 5:00 PM | 560FS-1 d | 7FF | NA | NA | 0%

## 01-MSDAT-PLAN
WBS | Task Name | Time | Start | Finish | Predecessors | Successors
1 | SAMSUNG R&D - SUPERSTRUCTURE | 444 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Sun 31/07/22 5:00 PM |  | 3SS-27 d,5SS
2 | Main Milestones | 471 d | Fri 02/04/21 8:00 AM | Sun 31/07/22 5:00 PM
2.1 | LOA | 0 d | Fri 02/04/21 8:00 AM | Fri 02/04/21 8:00 AM | 1SS-27 d | 4SS+7 d,14SS
2.2 | Site Handover | 0 d | Fri 09/04/21 8:00 AM | Fri 09/04/21 8:00 AM | 3SS+7 d
2.3 | Commencement Date | 0 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Sun 02/05/21 8:00 AM | 1SS | 6SS
2.4 | 1st Level Columns Start Date | 0 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Sun 02/05/21 8:00 AM | 5SS | 7SS+93 d,20SS
2.5 | Planned Foundation Completion Date | 0 d | Tue 03/08/21 8:00 AM | Tue 03/08/21 8:00 AM | 6SS+93 d | 22
2.6 | 4th Level Columns Start Date | 0 d | Sat 21/08/21 8:00 AM | Sat 21/08/21 8:00 AM | 29SS | 25,24
2.7 | 5th Slab Casting Finish Date | 0 d | Mon 04/10/21 5:00 PM | Mon 04/10/21 5:00 PM | 29FF
2.8 | RC work completion | 0 d | Sat 30/04/22 5:00 PM | Sat 30/04/22 5:00 PM | 18FF
2.9 | Roof Steel Structure Work Completion Date | 0 d | Tue 31/05/22 5:00 PM | Tue 31/05/22 5:00 PM | 72FF
2.1 | Completion Date | 0 d | Sun 31/07/22 5:00 PM | Sun 31/07/22 5:00 PM | 75FF
3 | Preliminaries works | 28 d | Fri 02/04/21 8:00 AM | Sun 02/05/21 5:00 PM
3.1 | Set up Construction Management Team; Temporary facilities/Install power and water sources | 21 d | Fri 02/04/21 8:00 AM | Fri 23/04/21 5:00 PM | 3SS | 15SS+3 d,16SS+3 d
3.2 | Method statement drawing submission for approval | 25 d | Mon 05/04/21 8:00 AM | Sun 02/05/21 5:00 PM | 14SS+3 d
3.3 | Equipment Mobilization Works | 25 d | Mon 05/04/21 8:00 AM | Sun 02/05/21 5:00 PM | 14SS+3 d
4 | CONSTRUCTION WORKS | 442 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Sun 31/07/22 5:00 PM
4.1 | Structure works | 351 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Sat 30/04/22 5:00 PM |  | 10FF,45FS+30 d
4.1.1 | Podium - prior area | 111 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Fri 20/08/21 5:00 PM
4.1.1.1 | Level 2 | 45 d | Sun 02/05/21 8:00 AM | Tue 15/06/21 5:00 PM | 6SS | 21
4.1.1.2 | Level 3 | 45 d | Wed 16/06/21 8:00 AM | Fri 30/07/21 5:00 PM | 20 | 22
4.1.1.3 | Level 4 | 18 d | Tue 03/08/21 8:00 AM | Fri 20/08/21 5:00 PM | 21,7 | 24,29
4.1.2 | Podium - post area | 45 d | Sat 21/08/21 8:00 AM | Tue 05/10/21 5:00 PM
4.1.2.1 | Dismantle external scaffolding near post area | 15 d | Sat 21/08/21 8:00 AM | Sun 05/09/21 5:00 PM | 8,22 | 25
4.1.2.2 | Level 2 | 10 d | Mon 06/09/21 8:00 AM | Wed 15/09/21 5:00 PM | 8,24 | 26
4.1.2.3 | Level 3 | 10 d | Thu 16/09/21 8:00 AM | Sat 25/09/21 5:00 PM | 25 | 27
4.1.2.4 | Level 4 | 10 d | Sun 26/09/21 8:00 AM | Tue 05/10/21 5:00 PM | 26 | 47FS+28 d
4.1.3 | Tower | 240 d | Sat 21/08/21 8:00 AM | Sat 30/04/22 5:00 PM
4.1.3.1 | Level 5 | 44 d | Sat 21/08/21 8:00 AM | Mon 04/10/21 5:00 PM | 22 | 30,9FF,8SS
4.1.3.2 | Level 6 | 20 d | Tue 05/10/21 8:00 AM | Sun 24/10/21 5:00 PM | 29 | 31SS+15 d
4.1.3.3 | Level 7 | 20 d | Wed 20/10/21 8:00 AM | Mon 08/11/21 5:00 PM | 30SS+15 d | 32SS+15 d
4.1.3.4 | Level 8 | 20 d | Thu 04/11/21 8:00 AM | Tue 23/11/21 5:00 PM | 31SS+15 d | 33SS+15 d,52FS+7 d
4.1.3.5 | Level 9 | 20 d | Fri 19/11/21 8:00 AM | Wed 08/12/21 5:00 PM | 32SS+15 d | 34SS+15 d,53FS+7 d
4.1.3.6 | Level 10 | 20 d | Sat 04/12/21 8:00 AM | Thu 23/12/21 5:00 PM | 33SS+15 d | 35SS+15 d,54FS+7 d
4.1.3.7 | Level 11 | 20 d | Sun 19/12/21 8:00 AM | Sat 08/01/22 5:00 PM | 34SS+15 d | 36SS+15 d,55FS+7 d
4.1.3.8 | Level 12 | 20 d | Tue 04/01/22 8:00 AM | Sun 23/01/22 5:00 PM | 35SS+15 d | 37SS+15 d,56FS+7 d
4.1.3.9 | Level 13 | 20 d | Wed 19/01/22 8:00 AM | Thu 17/02/22 5:00 PM | 36SS+15 d | 38SS+15 d,57FS+7 d
4.1.3.10 | Level 14 | 20 d | Sun 13/02/22 8:00 AM | Fri 04/03/22 5:00 PM | 37SS+15 d | 39SS+15 d,58FS+7 d
4.1.3.11 | Level 15 | 20 d | Mon 28/02/22 8:00 AM | Sat 19/03/22 5:00 PM | 38SS+15 d | 40SS+15 d,59FS+7 d
4.1.3.12 | Level 16 | 20 d | Tue 15/03/22 8:00 AM | Sun 03/04/22 5:00 PM | 39SS+15 d | 60FS+7 d,41
4.1.3.13 | PH Level | 15 d | Mon 04/04/22 8:00 AM | Tue 19/04/22 5:00 PM | 40 | 64FS+14 d,72,61FS+7 d,42
4.1.3.14 | PH Roof Level | 11 d | Wed 20/04/22 8:00 AM | Sat 30/04/22 5:00 PM | 41 | 72,65
4.2 | Finishing works | 248 d | Wed 03/11/21 8:00 AM | Thu 21/07/22 5:00 PM
4.2.1 | Hoist Dismantle | 20 d | Fri 01/07/22 8:00 AM | Wed 20/07/22 5:00 PM | 63FF | 75FF+10 d
4.2.2 | Tower Crane dismantle | 20 d | Wed 01/06/22 8:00 AM | Mon 20/06/22 5:00 PM | 18FS+30 d | 75FF+10 d
4.2.3 | Podium | 210 d | Wed 03/11/21 8:00 AM | Mon 13/06/22 5:00 PM |  | 75FF+10 d
4.2.3.1 | Level 1 | 120 d | Wed 03/11/21 8:00 AM | Sun 13/03/22 5:00 PM | 27FS+28 d | 48SS+30 d
4.2.3.2 | Level 2 | 120 d | Fri 03/12/21 8:00 AM | Wed 13/04/22 5:00 PM | 47SS+30 d | 49SS+30 d
4.2.3.3 | Level 3 | 120 d | Mon 03/01/22 8:00 AM | Sat 14/05/22 5:00 PM | 48SS+30 d | 50SS+30 d
4.2.3.4 | Level 4 | 120 d | Sat 12/02/22 8:00 AM | Mon 13/06/22 5:00 PM | 49SS+30 d | 68SS+15 d
4.2.4 | Tower | 220 d | Wed 01/12/21 8:00 AM | Thu 21/07/22 5:00 PM |  | 75FF+10 d
4.2.4.1 | Level 5 | 100 d | Wed 01/12/21 8:00 AM | Mon 21/03/22 5:00 PM | 32FS+7 d
4.2.4.2 | Level 6 | 100 d | Thu 16/12/21 8:00 AM | Tue 05/04/22 5:00 PM | 33FS+7 d
4.2.4.3 | Level 7 | 100 d | Fri 31/12/21 8:00 AM | Thu 21/04/22 5:00 PM | 34FS+7 d
4.2.4.4 | Level 8 | 100 d | Sun 16/01/22 8:00 AM | Sat 07/05/22 5:00 PM | 35FS+7 d
4.2.4.5 | Level 9 | 100 d | Thu 10/02/22 8:00 AM | Sun 22/05/22 5:00 PM | 36FS+7 d | 69SS+30 d
4.2.4.6 | Level 10 | 100 d | Fri 25/02/22 8:00 AM | Mon 06/06/22 5:00 PM | 37FS+7 d
4.2.4.7 | Level 11 | 100 d | Sat 12/03/22 8:00 AM | Tue 21/06/22 5:00 PM | 38FS+7 d
4.2.4.8 | Level 12 | 100 d | Sun 27/03/22 8:00 AM | Wed 06/07/22 5:00 PM | 39FS+7 d
4.2.4.9 | Level 13 | 100 d | Tue 12/04/22 8:00 AM | Thu 21/07/22 5:00 PM | 40FS+7 d
4.2.4.10 | Level 14 | 70 d | Wed 27/04/22 8:00 AM | Wed 06/07/22 5:00 PM | 41FS+7 d | 62SS+7 d,70SS+10 d
4.2.4.11 | Level 15 | 70 d | Thu 05/05/22 8:00 AM | Wed 13/07/22 5:00 PM | 61SS+7 d | 63SS+7 d
4.2.4.12 | Level 16 | 70 d | Thu 12/05/22 8:00 AM | Wed 20/07/22 5:00 PM | 62SS+7 d | 66FF,44FF
4.2.4.13 | PH Level | 70 d | Thu 05/05/22 8:00 AM | Wed 13/07/22 5:00 PM | 41FS+14 d
4.2.4.14 | PH roof Level | 50 d | Mon 02/05/22 8:00 AM | Mon 20/06/22 5:00 PM | 42
4.2.5 | Staircase (ST01 and ST02) finishing works | 100 d | Mon 11/04/22 8:00 AM | Wed 20/07/22 5:00 PM | 63FF | 75FF+10 d
4.2.6 | Dismantle external scaffolding | 108 d | Sun 27/02/22 8:00 AM | Thu 16/06/22 5:00 PM
4.2.6.1 | Level 2 to level 5 | 20 d | Sun 27/02/22 8:00 AM | Fri 18/03/22 5:00 PM | 50SS+15 d | 75FF+10 d,69
4.2.6.2 | Level 5 to level 9 | 20 d | Sat 19/03/22 8:00 AM | Thu 07/04/22 5:00 PM | 68,56SS+30 d | 75FF+10 d,70
4.2.6.3 | Level 10 to level 14 | 20 d | Sun 08/05/22 8:00 AM | Fri 27/05/22 5:00 PM | 61SS+10 d,69 | 75FF+10 d,71
4.2.6.4 | Level 15 to roof | 20 d | Sat 28/05/22 8:00 AM | Thu 16/06/22 5:00 PM | 70 | 75FF+10 d,73,74
4.2.7 | Installation Steel Structure in roof and Building Maintenance Units | 30 d | Mon 02/05/22 8:00 AM | Tue 31/05/22 5:00 PM | 42,41 | 75FF+10 d,11FF
4.2.8 | External Staircase installation and finishing works | 35 d | Fri 17/06/22 8:00 AM | Thu 21/07/22 5:00 PM | 71 | 75FF+10 d
4.2.9 | Canopy installation | 35 d | Fri 17/06/22 8:00 AM | Thu 21/07/22 5:00 PM | 71 | 75FF+10 d
4.3 | Defect and Handover | 30 d | Sat 02/07/22 8:00 AM | Sun 31/07/22 5:00 PM | 51FF+10 d,46FF+10 d,66FF+10 d,72FF+10 d,73FF+10 d,74FF+10 d,44FF+10 d,45FF+10 d,70FF+10 d,68FF+10 d,69FF+10 d,71FF+10 d | 12FF