## 01-MSDAT-TRACKING
WBS | Task Name | Time | StartDate | EndDate | % Complete | Predecessors | Successors | ActualStartDate | ActualEndDate
1 | CONSTRUCTION WORKS | 446 d | 2021-04-26 | 2022-07-31 | 0.2 |  |  | 2021-04-26
1.1 | Main Milestones | 448 d | 2021-04-26 | 2022-07-31 | 0 |  |  | 2021-04-26
1.1.1 | LOA | 0 d | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 |  | 9SS,10SS,11SS | 2021-04-26 | 2021-04-26
1.1.2 | Site Handover | 0 d | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-26
1.1.3 | Commencement Date | 0 d | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-26
1.1.4 | RC work completion | 0 d | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 12FF
1.1.5 | Completion Date | 0 d | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 0 | 584FF
1.2 | Preliminaries works | 25 d | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 0.65 |  |  | 2021-04-26
1.2.1 | Set up Construction Management Team; Temporary facilities/Install power and water sources | 21 d | 2021-04-26 | 2021-05-18 | 1 | 3SS |  | 2021-04-26 | 2021-05-18
1.2.2 | Method statement drawing submission for approval | 25 d | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 0 | 3SS
1.2.3 | Equipment Mobilization Works | 25 d | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1 | 3SS |  | 2021-04-26 | 2021-05-22
1.3 | Structure works | 349 d | 2021-05-02 | 2022-04-28 | 0.43 |  | 6FF | 2021-05-02
1.3.1 | Podium | 111 d | 2021-05-02 | 2021-08-20 | 0.97 |  |  | 2021-05-02
1.3.1.1 | Level 2 | 40 d | 2021-05-02 | 2021-06-10 | 1 |  |  | 2021-05-02 | 2021-06-10
1.3.1.1.1 | Scaffolding installation | 15 d | 2021-05-02 | 2021-05-16 | 1 |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-16
1.3.1.1.1.1 | Zone A - Column | 9 d | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 1 |  | 22SS+3 d,17SS+5 d,20SS+3 d | 2021-05-02 | 2021-05-10
1.3.1.1.1.2 | Zone B - Column | 7 d | 2021-05-07 | 2021-05-13 | 1 | 16SS+5 d | 23SS+2 d,18SS+2 d | 2021-05-07 | 2021-05-13
1.3.1.1.1.3 | Zone C - Column | 7 d | 2021-05-09 | 2021-05-15 | 1 | 17SS+2 d | 24SS+2 d,19SS+1 d | 2021-05-09 | 2021-05-15
1.3.1.1.1.4 | Zone D - Column | 7 d | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 1 | 18SS+1 d | 25SS+3 d | 2021-05-10 | 2021-05-16
1.3.1.1.1.5 | Core wall | 11 d | 2021-05-05 | 2021-05-15 | 1 | 16SS+3 d | 26SS+5 d | 2021-05-05 | 2021-05-15
1.3.1.1.2 | Rebar installation | 16 d | 2021-05-05 | 2021-05-20 | 1 |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-20
1.3.1.1.2.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 1 | 16SS+3 d | 28SS+4 d | 2021-05-05 | 2021-05-12
1.3.1.1.2.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-05-09 | 2021-05-16 | 1 | 17SS+2 d | 29SS+2 d | 2021-05-09 | 2021-05-16
1.3.1.1.2.3 | Zone C - Column | 8 d | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 1 | 18SS+2 d | 30SS+2 d | 2021-05-11 | 2021-05-18
1.3.1.1.2.4 | Zone D - Column | 8 d | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 1 | 19SS+3 d | 31SS+2 d | 2021-05-13 | 2021-05-20
1.3.1.1.2.5 | Core wall | 11 d | 2021-05-10 | 2021-05-20 | 1 | 20SS+5 d | 32SS+5 d | 2021-05-10 | 2021-05-20
1.3.1.1.3 | Formword installation | 14 d | 2021-05-09 | 2021-05-22 | 1 |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-22
1.3.1.1.3.1 | Zone A - Column | 7 d | 2021-05-09 | 2021-05-15 | 1 | 22SS+4 d | 34SS+4 d,50SS+1 d,51SS+3 d,52SS+6 d | 2021-05-09 | 2021-05-15
1.3.1.1.3.2 | Zone B - Column | 7 d | 2021-05-11 | 2021-05-17 | 1 | 23SS+2 d | 35SS+4 d,54SS+2 d,55SS+4 d,56SS+6 d | 2021-05-11 | 2021-05-17
1.3.1.1.3.3 | Zone C - Column | 7 d | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 1 | 24SS+2 d | 36SS+4 d,58SS+2 d,59SS+4 d,60SS+6 d | 2021-05-13 | 2021-05-19
1.3.1.1.3.4 | Zone D - Column | 7 d | 2021-05-15 | 2021-05-21 | 1 | 25SS+2 d | 37SS+4 d,62SS+2 d,63SS+4 d,64SS+6 d | 2021-05-15 | 2021-05-21
1.3.1.1.3.5 | Core wall | 8 d | 2021-05-15 | 2021-05-22 | 1 | 26SS+5 d | 66SS+3 d,67SS+8 d | 2021-05-15 | 2021-05-22
1.3.1.1.4 | System support installation | 13 d | 2021-05-13 | 2021-05-25 | 1 |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-25
1.3.1.1.4.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 1 | 28SS+4 d | 39SS+3 d | 2021-05-13 | 2021-05-19
1.3.1.1.4.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2021-05-15 | 2021-05-21 | 1 | 29SS+4 d | 40SS+4 d | 2021-05-15 | 2021-05-21
1.3.1.1.4.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 1 | 30SS+4 d |  | 2021-05-17 | 2021-05-23
1.3.1.1.4.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 1 | 31SS+4 d | 42 | 2021-05-19 | 2021-05-25
1.3.1.1.5 | Formword installation | 20 d | 2021-05-16 | 2021-06-04 | 1 |  |  | 2021-05-16 | 2021-06-04
1.3.1.1.5.1 | Zone A - Slab / beam | 10 d | 2021-05-16 | 2021-05-25 | 1 | 34SS+3 d | 44FS-1 d | 2021-05-16 | 2021-05-25
1.3.1.1.5.2 | Zone B - Slab / beam | 10 d | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 1 | 35SS+4 d | 41SS+4 d,45FS-2 d | 2021-05-19 | 2021-05-28
1.3.1.1.5.3 | Zone C - Slab / beam | 10 d | 2021-05-23 | 2021-06-01 | 1 | 40SS+4 d | 46FS-2 d | 2021-05-23 | 2021-06-01
1.3.1.1.5.4 | Zone D - Slab / beam | 10 d | 2021-05-26 | 2021-06-04 | 1 | 37 | 47FS-1 d | 2021-05-26 | 2021-06-04
1.3.1.1.6 | Rebar / PT installation | 17 d | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 1 |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-10
1.3.1.1.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 1 | 39FS-1 d | 68 | 2021-05-25 | 2021-05-31
1.3.1.1.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2021-05-27 | 2021-06-02 | 1 | 40FS-2 d | 69 | 2021-05-27 | 2021-06-02
1.3.1.1.6.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | 2021-05-31 | 2021-06-06 | 1 | 41FS-2 d | 70 | 2021-05-31 | 2021-06-06
1.3.1.1.6.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | 2021-06-04 | 2021-06-10 | 1 | 42FS-1 d | 71FS-1 d | 2021-06-04 | 2021-06-10
1.3.1.1.7 | Concreting | 32 d | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 1 |  |  | 2021-05-10 | 2021-06-10
1.3.1.1.7.1 | Zone A - Column | 6 d | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 1 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-15
1.3.1.1.7.1.1 | 1st batch | 1 d | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 1 | 28SS+1 d |  | 2021-05-10 | 2021-05-10
1.3.1.1.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 1 | 28SS+3 d |  | 2021-05-12 | 2021-05-12
1.3.1.1.7.1.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 1 | 28SS+6 d |  | 2021-05-15 | 2021-05-15
1.3.1.1.7.2 | Zone B - Column | 5 d | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 1 |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-17
1.3.1.1.7.2.1 | 1st batch | 1 d | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 1 | 29SS+2 d |  | 2021-05-13 | 2021-05-13
1.3.1.1.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 1 | 29SS+4 d |  | 2021-05-15 | 2021-05-15
1.3.1.1.7.2.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 29SS+6 d |  | 2021-05-17 | 2021-05-17
1.3.1.1.7.3 | Zone C - Column | 5 d | 2021-05-15 | 2021-05-19 | 1 |  |  | 2021-05-15 | 2021-05-19
1.3.1.1.7.3.1 | 1st batch | 1 d | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 1 | 30SS+2 d |  | 2021-05-15 | 2021-05-15
1.3.1.1.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 30SS+4 d |  | 2021-05-17 | 2021-05-17
1.3.1.1.7.3.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1 | 30SS+6 d |  | 2021-05-19 | 2021-05-19
1.3.1.1.7.4 | Zone D - Column | 5 d | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 1 |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-21
1.3.1.1.7.4.1 | 1st batch | 1 d | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 31SS+2 d |  | 2021-05-17 | 2021-05-17
1.3.1.1.7.4.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1 | 31SS+4 d |  | 2021-05-19 | 2021-05-19
1.3.1.1.7.4.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 1 | 31SS+6 d |  | 2021-05-21 | 2021-05-21
1.3.1.1.7.5 | Core wall | 6 d | 2021-05-18 | 2021-05-23 | 1 |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-23
1.3.1.1.7.5.1 | 1st batch | 1 d | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 1 | 32SS+3 d |  | 2021-05-18 | 2021-05-18
1.3.1.1.7.5.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 1 | 32SS+8 d |  | 2021-05-23 | 2021-05-23
1.3.1.1.7.6 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1 | 44 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
1.3.1.1.7.7 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 1 | 45 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03
1.3.1.1.7.8 | Zone C - Slab / beam | 1 d | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 1 | 46 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07
1.3.1.1.7.9 | Zone D - Slab / beam | 1 d | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 1 | 47FS-1 d | 77FS+7 d,75FS+5 d,76FS+6 d,74 | 2021-06-10 | 2021-06-10
1.3.1.2 | Level 3 | 36 d | 2021-06-11 | 2021-07-16 | 1 |  |  | 2021-06-11 | 2021-07-16
1.3.1.2.1 | Scaffolding installation | 16 d | 2021-06-11 | 2021-06-26 | 1 |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-26
1.3.1.2.1.1 | Zone A - Column | 9 d | 2021-06-11 | 2021-06-19 | 1 | 71 | 80SS+3 d,78SS+3 d | 2021-06-11 | 2021-06-19
1.3.1.2.1.2 | Zone B - Column | 9 d | 2021-06-16 | 2021-06-24 | 1 | 71FS+5 d | 81SS+2 d | 2021-06-16 | 2021-06-24
1.3.1.2.1.3 | Zone C - Column | 9 d | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 1 | 71FS+6 d | 82SS+2 d | 2021-06-17 | 2021-06-25
1.3.1.2.1.4 | Zone D - Column | 9 d | 2021-06-18 | 2021-06-26 | 1 | 71FS+7 d | 83SS+3 d | 2021-06-18 | 2021-06-26
1.3.1.2.1.5 | Core wall | 11 d | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 1 | 74SS+3 d | 84SS+5 d | 2021-06-14 | 2021-06-24
1.3.1.2.2 | Rebar installation | 16 d | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 1 |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-29
1.3.1.2.2.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 1 | 74SS+3 d | 86SS+4 d | 2021-06-14 | 2021-06-21
1.3.1.2.2.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 1 | 75SS+2 d | 87SS+2 d | 2021-06-18 | 2021-06-25
1.3.1.2.2.3 | Zone C - Column | 8 d | 2021-06-19 | 2021-06-26 | 1 | 76SS+2 d | 88SS+2 d | 2021-06-19 | 2021-06-26
1.3.1.2.2.4 | Zone D - Column | 8 d | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 1 | 77SS+3 d | 89SS+2 d | 2021-06-21 | 2021-06-28
1.3.1.2.2.5 | Core wall | 11 d | 2021-06-19 | 2021-06-29 | 1 | 78SS+5 d | 90SS+5 d | 2021-06-19 | 2021-06-29
1.3.1.2.3 | Formword installation | 14 d | 2021-06-18 | 2021-07-01 | 1 |  |  | 2021-06-18 | 2021-07-01
1.3.1.2.3.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 1 | 80SS+4 d | 92SS+4 d,108SS+1 d,109SS+3 d,110FS-1 d | 2021-06-18 | 2021-06-25
1.3.1.2.3.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 1 | 81SS+2 d | 93SS+4 d,112SS+2 d,113SS+4 d,114FS-1 d | 2021-06-20 | 2021-06-27
1.3.1.2.3.3 | Zone C - Column | 8 d | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 1 | 82SS+2 d | 94SS+4 d,116SS+2 d,117SS+4 d,118FS-1 d | 2021-06-21 | 2021-06-28
1.3.1.2.3.4 | Zone D - Column | 7 d | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 1 | 83SS+2 d | 95SS+2 d,120SS+2 d,121SS+4 d,122FS-1 d | 2021-06-23 | 2021-06-29
1.3.1.2.3.5 | Core wall | 8 d | 2021-06-24 | 2021-07-01 | 1 | 84SS+5 d | 124SS+3 d,125SS+8 d | 2021-06-24 | 2021-07-01
1.3.1.2.4 | System support installation | 10 d | 2021-06-22 | 2021-07-01 | 1 |  |  | 2021-06-22 | 2021-07-01
1.3.1.2.4.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2021-06-22 | 2021-06-28 | 1 | 86SS+4 d | 97SS+3 d | 2021-06-22 | 2021-06-28
1.3.1.2.4.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2021-06-24 | 2021-06-30 | 1 | 87SS+4 d | 98SS+4 d | 2021-06-24 | 2021-06-30
1.3.1.2.4.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 1 | 88SS+4 d |  | 2021-06-25 | 2021-07-01
1.3.1.2.4.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 1 | 89SS+2 d | 100FS-1 d | 2021-06-25 | 2021-07-01
1.3.1.2.5 | Formword installation | 16 d | 2021-06-25 | 2021-07-10 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-07-10
1.3.1.2.5.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | 2021-06-25 | 2021-07-03 | 1 | 92SS+3 d | 102FS-1 d | 2021-06-25 | 2021-07-03
1.3.1.2.5.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | 2021-06-28 | 2021-07-06 | 1 | 93SS+4 d | 99SS+4 d,103FS-2 d | 2021-06-28 | 2021-07-06
1.3.1.2.5.3 | Zone C - Slab / beam | 9 d | 2021-07-02 | 2021-07-10 | 1 | 98SS+4 d | 104FS-2 d | 2021-07-02 | 2021-07-10
1.3.1.2.5.4 | Zone D - Slab / beam | 9 d | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 1 | 95FS-1 d | 105FS-2 d | 2021-07-01 | 2021-07-09
1.3.1.2.6 | Rebar / PT installation | 13 d | 2021-07-03 | 2021-07-15 | 1 |  |  | 2021-07-03 | 2021-07-15
1.3.1.2.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2021-07-03 | 2021-07-09 | 1 | 97FS-1 d | 126 | 2021-07-03 | 2021-07-09
1.3.1.2.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2021-07-05 | 2021-07-11 | 1 | 98FS-2 d | 127 | 2021-07-05 | 2021-07-11
1.3.1.2.6.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 1 | 99FS-2 d | 128 | 2021-07-09 | 2021-07-15
1.3.1.2.6.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | 2021-07-08 | 2021-07-14 | 1 | 100FS-2 d | 129 | 2021-07-08 | 2021-07-14
1.3.1.2.7 | Concreting | 28 d | 2021-06-19 | 2021-07-16 | 1 |  |  | 2021-06-19 | 2021-07-16
1.3.1.2.7.1 | Zone A - Column | 7 d | 2021-06-19 | 2021-06-25 | 1 |  |  | 2021-06-19 | 2021-06-25
1.3.1.2.7.1.1 | 1st batch | 1 d | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 1 | 86SS+1 d |  | 2021-06-19 | 2021-06-19
1.3.1.2.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 1 | 86SS+3 d |  | 2021-06-21 | 2021-06-21
1.3.1.2.7.1.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 | 86FS-1 d |  | 2021-06-25 | 2021-06-25
1.3.1.2.7.2 | Zone B - Column | 6 d | 2021-06-22 | 2021-06-27 | 1 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-27
1.3.1.2.7.2.1 | 1st batch | 1 d | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 1 | 87SS+2 d |  | 2021-06-22 | 2021-06-22
1.3.1.2.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 | 87SS+4 d |  | 2021-06-24 | 2021-06-24
1.3.1.2.7.2.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 1 | 87FS-1 d |  | 2021-06-27 | 2021-06-27
1.3.1.2.7.3 | Zone C - Column | 6 d | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 1 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28
1.3.1.2.7.3.1 | 1st batch | 1 d | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 1 | 88SS+2 d |  | 2021-06-23 | 2021-06-23
1.3.1.2.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 | 88SS+4 d |  | 2021-06-25 | 2021-06-25
1.3.1.2.7.3.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1 | 88FS-1 d |  | 2021-06-28 | 2021-06-28
1.3.1.2.7.4 | Zone D - Column | 5 d | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 1 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-29
1.3.1.2.7.4.1 | 1st batch | 1 d | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 1 | 89SS+2 d |  | 2021-06-25 | 2021-06-25
1.3.1.2.7.4.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 1 | 89SS+4 d |  | 2021-06-27 | 2021-06-27
1.3.1.2.7.4.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 1 | 89FS-1 d |  | 2021-06-29 | 2021-06-29
1.3.1.2.7.5 | Core wall | 6 d | 2021-06-27 | 2021-07-02 | 1 |  |  | 2021-06-27 | 2021-07-02
1.3.1.2.7.5.1 | 1st batch | 1 d | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 1 | 90SS+3 d |  | 2021-06-27 | 2021-06-27
1.3.1.2.7.5.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1 | 90SS+8 d |  | 2021-07-02 | 2021-07-02
1.3.1.2.7.6 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 1 | 102 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10
1.3.1.2.7.7 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 103 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12
1.3.1.2.7.8 | Zone C - Slab / beam | 1 d | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 1 | 104 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16
1.3.1.2.7.9 | Zone D - Slab / beam | 1 d | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 1 | 105 | 135FS+6 d,132FS+4 d,133FS+4 d,134FS+6 d | 2021-07-15 | 2021-07-15
1.3.1.3 | Level 4 | 32 d | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 0.91 |  | 556FS+28 d | 2021-07-20
1.3.1.3.1 | Scaffolding installation | 14 d | 2021-07-20 | 2021-08-02 | 1 |  |  | 2021-07-20 | 2021-08-02
1.3.1.3.1.1 | Zone A - Column | 9 d | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 1 | 129FS+4 d | 138SS+3 d,136SS+3 d | 2021-07-20 | 2021-07-28
1.3.1.3.1.2 | Zone B - Column | 9 d | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 1 | 129FS+4 d | 139SS+2 d | 2021-07-20 | 2021-07-28
1.3.1.3.1.3 | Zone C - Column | 9 d | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 1 | 129FS+6 d | 140SS+2 d | 2021-07-22 | 2021-07-30
1.3.1.3.1.4 | Zone D - Column | 9 d | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 1 | 129FS+6 d | 141SS+3 d | 2021-07-22 | 2021-07-30
1.3.1.3.1.5 | Core wall | 11 d | 2021-07-23 | 2021-08-02 | 1 | 132SS+3 d | 142SS+5 d | 2021-07-23 | 2021-08-02
1.3.1.3.2 | Rebar installation | 17 d | 2021-07-22 | 2021-08-07 | 0.96 |  |  | 2021-07-22
1.3.1.3.2.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 1 | 132SS+3 d | 144SS+4 d | 2021-07-23 | 2021-07-30
1.3.1.3.2.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 1 | 133SS+2 d | 145SS+2 d | 2021-07-22 | 2021-07-29
1.3.1.3.2.3 | Zone C - Column | 8 d | 2021-07-24 | 2021-07-31 | 1 | 134SS+2 d | 146SS+2 d | 2021-07-24 | 2021-07-31
1.3.1.3.2.4 | Zone D - Column | 8 d | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 0.8 | 135SS+3 d | 147SS+2 d | 2021-07-25
1.3.1.3.2.5 | Core wall | 11 d | 2021-07-28 | 2021-08-07 | 1 | 136SS+5 d | 148SS+5 d | 2021-07-28 | 2021-08-07
1.3.1.3.3 | Formword installation | 17 d | 2021-07-24 | 2021-08-09 | 1 |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-09
1.3.1.3.3.1 | Zone A - Column | 7 d | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 1 | 138SS+4 d | 150SS+4 d,166SS+1 d,167SS+3 d,168FS-1 d | 2021-07-27 | 2021-08-02
1.3.1.3.3.2 | Zone B - Column | 7 d | 2021-07-24 | 2021-07-30 | 1 | 139SS+2 d | 151SS+4 d,170SS+2 d,171SS+4 d,172FS-1 d | 2021-07-24 | 2021-07-30
1.3.1.3.3.3 | Zone C - Column | 7 d | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 1 | 140SS+2 d | 152SS+4 d,174SS+2 d,175SS+4 d,176FS-1 d | 2021-07-26 | 2021-08-01
1.3.1.3.3.4 | Zone D - Column | 7 d | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 1 | 141SS+2 d | 153SS+2 d,178SS+2 d,179SS+4 d,180FS-1 d | 2021-07-27 | 2021-08-02
1.3.1.3.3.5 | Core wall | 8 d | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 1 | 142SS+5 d | 182SS+3 d,183SS+8 d | 2021-08-02 | 2021-08-09
1.3.1.3.4 | System support installation | 12 d | 2021-07-28 | 2021-08-08 | 0.88 |  |  | 2021-07-28
1.3.1.3.4.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | 2021-07-31 | 2021-08-08 | 1 | 144SS+4 d | 155SS+3 d | 2021-07-31 | 2021-08-08
1.3.1.3.4.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | 2021-07-28 | 2021-08-05 | 1 | 145SS+4 d | 156SS+4 d | 2021-07-28 | 2021-08-05
1.3.1.3.4.3 | Zone C - Slab / beam | 9 d | 2021-07-30 | 2021-08-07 | 1 | 146SS+4 d |  | 2021-07-30 | 2021-08-07
1.3.1.3.4.4 | Zone D - Slab / beam | 9 d | 2021-07-29 | 2021-08-06 | 0.5 | 147SS+2 d | 158FS-1 d | 2021-07-29
1.3.1.3.5 | Formword installation | 13 d | 2021-08-01 | 2021-08-13 | 0.82 |  |  | 2021-08-01
1.3.1.3.5.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | 2021-08-03 | 2021-08-11 | 1 | 150SS+3 d | 160FS-1 d | 2021-08-03 | 2021-08-11
1.3.1.3.5.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | 2021-08-01 | 2021-08-09 | 1 | 151SS+4 d | 157SS+4 d,161FS-2 d | 2021-08-01 | 2021-08-09
1.3.1.3.5.3 | Zone C - Slab / beam | 9 d | 2021-08-05 | 2021-08-13 | 1 | 156SS+4 d | 162FS-2 d | 2021-08-05 | 2021-08-13
1.3.1.3.5.4 | Zone D - Slab / beam | 8 d | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 0.2 | 153FS-1 d | 163FS-2 d | 2021-08-06
1.3.1.3.6 | Rebar / PT installation | 12 d | 2021-08-08 | 2021-08-19 | 0.75 |  |  | 2021-08-08
1.3.1.3.6.1 | Zone A - Slab / beam | 8 d | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 1 | 155FS-1 d | 184 | 2021-08-11 | 2021-08-18
1.3.1.3.6.2 | Zone B - Slab / beam | 8 d | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 1 | 156FS-2 d | 185 | 2021-08-08 | 2021-08-15
1.3.1.3.6.3 | Zone C - Slab / beam | 8 d | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 1 | 157FS-2 d | 186 | 2021-08-12 | 2021-08-19
1.3.1.3.6.4 | Zone D - Slab / beam | 8 d | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 0 | 158FS-2 d | 187
1.3.1.3.7 | Concreting | 26 d | 2021-07-26 | 2021-08-20 | 0.94 |  |  | 2021-07-26
1.3.1.3.7.1 | Zone A - Column | 6 d | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 1 |  |  | 2021-07-28 | 2021-08-02
1.3.1.3.7.1.1 | 1st batch | 1 d | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 1 | 144SS+1 d |  | 2021-07-28 | 2021-07-28
1.3.1.3.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 | 144SS+3 d |  | 2021-07-30 | 2021-07-30
1.3.1.3.7.1.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | 144FS-1 d |  | 2021-08-02 | 2021-08-02
1.3.1.3.7.2 | Zone B - Column | 5 d | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 1 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
1.3.1.3.7.2.1 | 1st batch | 1 d | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1 | 145SS+2 d |  | 2021-07-26 | 2021-07-26
1.3.1.3.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 1 | 145SS+4 d |  | 2021-07-28 | 2021-07-28
1.3.1.3.7.2.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 | 145FS-1 d |  | 2021-07-30 | 2021-07-30
1.3.1.3.7.3 | Zone C - Column | 5 d | 2021-07-28 | 2021-08-01 | 1 |  |  | 2021-07-28 | 2021-08-01
1.3.1.3.7.3.1 | 1st batch | 1 d | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 1 | 146SS+2 d |  | 2021-07-28 | 2021-07-28
1.3.1.3.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 | 146SS+4 d |  | 2021-07-30 | 2021-07-30
1.3.1.3.7.3.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 1 | 146FS-1 d |  | 2021-08-01 | 2021-08-01
1.3.1.3.7.4 | Zone D - Column | 5 d | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 1 |  |  | 2021-07-29 | 2021-08-02
1.3.1.3.7.4.1 | 1st batch | 1 d | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 1 | 147SS+2 d |  | 2021-07-29 | 2021-07-29
1.3.1.3.7.4.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 1 | 147SS+4 d |  | 2021-07-31 | 2021-07-31
1.3.1.3.7.4.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | 147FS-1 d |  | 2021-08-02 | 2021-08-02
1.3.1.3.7.5 | Core wall | 6 d | 2021-08-05 | 2021-08-10 | 1 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-10
1.3.1.3.7.5.1 | 1st batch | 1 d | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | 148SS+3 d |  | 2021-08-05 | 2021-08-05
1.3.1.3.7.5.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 1 | 148SS+8 d |  | 2021-08-10 | 2021-08-10
1.3.1.3.7.6 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 1 | 160 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19
1.3.1.3.7.7 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1 | 161 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16
1.3.1.3.7.8 | Zone C - Slab / beam | 1 d | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 1 | 162 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20
1.3.1.3.7.9 | Zone D - Slab / beam | 1 d | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 0 | 163 | 191,192FS+5 d
1.3.2 | Tower | 238 d | 2021-08-21 | 2022-04-28 | 0.03 |  |  | 2021-08-21
1.3.2.1 | Level 5 | 32 d | 2021-08-21 | 2021-09-22 | 0.18 |  |  | 2021-08-21
1.3.2.1.1 | Scaffolding installation | 14 d | 2021-08-21 | 2021-09-04 | 0.54 |  |  | 2021-08-21
1.3.2.1.1.1 | Zone A - Column | 9 d | 2021-08-21 | 2021-08-29 | 1 | 187 | 195SS+3 d,193SS+3 d | 2021-08-21 | 2021-08-29
1.3.2.1.1.2 | Zone B - Column | 9 d | 2021-08-26 | 2021-09-04 | 0 | 187FS+5 d | 196SS+2 d
1.3.2.1.1.3 | Core wall | 11 d | 2021-08-24 | 2021-09-04 | 0.6 | 191SS+3 d | 197SS+5 d | 2021-08-24
1.3.2.1.2 | Rebar installation | 16 d | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 0.29 |  |  | 2021-08-24
1.3.2.1.2.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 0.7 | 191SS+3 d | 199SS+4 d | 2021-08-24
1.3.2.1.2.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-08-28 | 2021-09-05 | 0 | 192SS+2 d | 200SS+2 d
1.3.2.1.2.3 | Core wall | 11 d | 2021-08-29 | 2021-09-09 | 0.2 | 193SS+5 d | 201SS+5 d | 2021-08-29
1.3.2.1.3 | Formword installation | 14 d | 2021-08-28 | 2021-09-11 | 0
1.3.2.1.3.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-08-28 | 2021-09-05 | 0 | 195SS+4 d | 203SS+4 d,213SS+3 d,214FS-1 d
1.3.2.1.3.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 0 | 196SS+2 d | 204SS+4 d,216SS+3 d,217FS-1 d
1.3.2.1.3.3 | Core wall | 8 d | 2021-09-04 | 2021-09-11 | 0 | 197SS+5 d | 219SS+4 d,220FS-1 d
1.3.2.1.4 | System support installation | 11 d | 2021-09-01 | 2021-09-12 | 0.05 |  |  | 2021-09-01
1.3.2.1.4.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 0.1 | 199SS+4 d | 206SS+3 d | 2021-09-01
1.3.2.1.4.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | 2021-09-04 | 2021-09-12 | 0 | 200SS+4 d | 207SS+4 d
1.3.2.1.5 | Formword installation | 12 d | 2021-09-05 | 2021-09-16 | 0
1.3.2.1.5.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 0 | 203SS+3 d | 209FS-1 d
1.3.2.1.5.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 0 | 204SS+4 d | 210FS-2 d
1.3.2.1.6 | Rebar / PT installation | 9 d | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 0
1.3.2.1.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2021-09-13 | 2021-09-19 | 0 | 206FS-1 d | 221
1.3.2.1.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2021-09-15 | 2021-09-21 | 0 | 207FS-2 d | 222
1.3.2.1.7 | Concreting | 22 d | 2021-08-31 | 2021-09-22 | 0
1.3.2.1.7.1 | Zone A - Column | 5 d | 2021-08-31 | 2021-09-05 | 0
1.3.2.1.7.1.1 | 1st batch | 1 d | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 0 | 199SS+3 d
1.3.2.1.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 0 | 199FS-1 d
1.3.2.1.7.2 | Zone B - Column | 5 d | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 0
1.3.2.1.7.2.1 | 1st batch | 1 d | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 0 | 200SS+3 d
1.3.2.1.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0 | 200FS-1 d
1.3.2.1.7.3 | Core wall | 4 d | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 0
1.3.2.1.7.3.1 | 1st batch | 1 d | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 0 | 201SS+4 d
1.3.2.1.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 0 | 201FS-1 d
1.3.2.1.7.4 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 0 | 209
1.3.2.1.7.5 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0 | 210 | 225,226FS+2 d,227FS+1 d
1.3.2.2 | Level 6 | 25 d | 2021-09-23 | 2021-10-17 | 0
1.3.2.2.1 | Scaffolding installation | 7 d | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 0
1.3.2.2.1.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 0 | 222 | 229SS+2 d
1.3.2.2.1.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-09-25 | 2021-09-28 | 0 | 222FS+2 d | 230SS+2 d
1.3.2.2.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 0 | 222FS+1 d | 231SS+5 d
1.3.2.2.2 | Rebar installation | 10 d | 2021-09-25 | 2021-10-04 | 0
1.3.2.2.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-09-25 | 2021-09-28 | 0 | 225SS+2 d
1.3.2.2.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 0 | 226SS+2 d
1.3.2.2.2.3 | Core wall | 6 d | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 0 | 227SS+5 d | 233SS+2 d
1.3.2.2.3 | Formword installation | 9 d | 2021-10-01 | 2021-10-09 | 0
1.3.2.2.3.1 | AL form preparation | 5 d | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 0 | 231SS+2 d | 234SS+2 d
1.3.2.2.3.2 | Zone A - Column | 3 d | 2021-10-03 | 2021-10-05 | 0 | 233SS+2 d | 235SS+2 d,236SS+2 d
1.3.2.2.3.3 | Zone B - Column | 3 d | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 0 | 234SS+2 d
1.3.2.2.3.4 | Core wall | 5 d | 2021-10-05 | 2021-10-09 | 0 | 234SS+2 d | 238FS-1 d,239
1.3.2.2.4 | System support installation | 4 d | 2021-10-09 | 2021-10-12 | 0
1.3.2.2.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 0 | 236FS-1 d | 241FS-1 d
1.3.2.2.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 0 | 236 | 242FS-1 d
1.3.2.2.5 | Formword installation | 4 d | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 0
1.3.2.2.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 0 | 238FS-1 d | 244FS-1 d
1.3.2.2.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 0 | 239FS-1 d | 245FS-1 d
1.3.2.2.6 | Rebar / PT installation | 5 d | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 0
1.3.2.2.6.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 0 | 241FS-1 d | 247FS-1 d
1.3.2.2.6.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 0 | 242FS-1 d | 248FS-1 d
1.3.2.2.7 | Concreting | 2 d | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 0
1.3.2.2.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 0 | 244FS-1 d | 251253
1.3.2.2.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 0 | 245FS-1 d | 252FS+2 d
1.3.2.3 | Level 7 | 20 d | 2021-10-17 | 2021-11-05 | 0
1.3.2.3.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-10-17 | 2021-10-22 | 0
1.3.2.3.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-10-17 | 2021-10-19 | 0 | 247 | 255FS-1 d
1.3.2.3.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 0 | 248FS+2 d | 256FS-1 d
1.3.2.3.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-10-17 | 2021-10-22 | 0 | 247 | 257FS-2 d
1.3.2.3.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-10-19 | 2021-10-25 | 0
1.3.2.3.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 0 | 251FS-1 d | 259FS-1 d
1.3.2.3.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 0 | 252FS-1 d | 260FS-1 d
1.3.2.3.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-10-21 | 2021-10-24 | 0 | 253FS-2 d | 261FS-2 d
1.3.2.3.3 | Formword installation | 6 d | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 0
1.3.2.3.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-10-22 | 2021-10-24 | 0 | 255FS-1 d | 263FS-1 d
1.3.2.3.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 0 | 256FS-1 d | 264FS-1 d
1.3.2.3.3.3 | Core wall | 5 d | 2021-10-23 | 2021-10-27 | 0 | 257FS-2 d
1.3.2.3.4 | System support installation | 7 d | 2021-10-24 | 2021-10-30 | 0
1.3.2.3.4.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | 2021-10-24 | 2021-10-27 | 0 | 259FS-1 d | 266SS+2 d
1.3.2.3.4.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | 2021-10-27 | 2021-10-30 | 0 | 260FS-1 d | 267SS+2 d
1.3.2.3.5 | Formword installation | 7 d | 2021-10-26 | 2021-11-01 | 0
1.3.2.3.5.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 0 | 263SS+2 d | 269SS+2 d
1.3.2.3.5.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 0 | 264SS+2 d | 270SS+2 d
1.3.2.3.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 0
1.3.2.3.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2021-10-28 | 2021-11-01 | 0 | 266SS+2 d | 272
1.3.2.3.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 0 | 267SS+2 d | 273
1.3.2.3.7 | Concreting | 4 d | 2021-11-02 | 2021-11-05 | 0
1.3.2.3.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 0 | 269 | 276278
1.3.2.3.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 0 | 270 | 277
1.3.2.4 | Level 8 | 18 d | 2021-11-03 | 2021-11-20 | 0 |  | 561FS+7 d
1.3.2.4.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 0 |  | 562FS+7 d
1.3.2.4.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 0 | 272 | 280FS-1 d,563FS+7 d
1.3.2.4.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-11-06 | 2021-11-08 | 0 | 273 | 281FS-1 d,564FS+7 d
1.3.2.4.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 0 | 272 | 282FS-2 d,565FS+7 d
1.3.2.4.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 0 |  | 566FS+7 d
1.3.2.4.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 0 | 276FS-1 d | 284FS-1 d,567FS+7 d
1.3.2.4.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 0 | 277FS-1 d | 285FS-1 d,568FS+7 d
1.3.2.4.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 0 | 278FS-2 d | 286FS-3 d,569FS+7 d
1.3.2.4.3 | Formword installation | 6 d | 2021-11-08 | 2021-11-13 | 0 |  | 570FS+7 d
1.3.2.4.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 0 | 280FS-1 d | 288FS-2 d
1.3.2.4.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-11-11 | 2021-11-13 | 0 | 281FS-1 d | 289FS-2 d
1.3.2.4.3.3 | Core wall | 5 d | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 0 | 282FS-3 d
1.3.2.4.4 | System support installation | 6 d | 2021-11-09 | 2021-11-14 | 0
1.3.2.4.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0 | 284FS-2 d | 291SS+2 d
1.3.2.4.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-11-12 | 2021-11-14 | 0 | 285FS-2 d | 292SS+2 d
1.3.2.4.5 | Formword installation | 6 d | 2021-11-11 | 2021-11-16 | 0
1.3.2.4.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-11-11 | 2021-11-13 | 0 | 288SS+2 d | 294SS+2 d
1.3.2.4.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 0 | 289SS+2 d | 295SS+2 d
1.3.2.4.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2021-11-13 | 2021-11-20 | 0
1.3.2.4.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2021-11-13 | 2021-11-17 | 0 | 291SS+2 d | 297FS-1 d
1.3.2.4.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2021-11-16 | 2021-11-20 | 0 | 292SS+2 d | 298FS-1 d
1.3.2.4.7 | Concreting | 4 d | 2021-11-17 | 2021-11-20 | 0
1.3.2.4.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0 | 294FS-1 d | 301303
1.3.2.4.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 0 | 295FS-1 d | 302
1.3.2.5 | Level 9 | 16 d | 2021-11-18 | 2021-12-03 | 0
1.3.2.5.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 0
1.3.2.5.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-11-18 | 2021-11-20 | 0 | 297 | 305FS-2 d
1.3.2.5.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 0 | 298 | 306FS-2 d
1.3.2.5.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 0 | 297 | 307FS-2 d
1.3.2.5.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-11-19 | 2021-11-25 | 0
1.3.2.5.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 0 | 301FS-2 d | 309FS-2 d
1.3.2.5.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-11-22 | 2021-11-25 | 0 | 302FS-2 d | 310FS-2 d
1.3.2.5.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-11-22 | 2021-11-25 | 0 | 303FS-2 d | 311FS-3 d
1.3.2.5.3 | Formword installation | 7 d | 2021-11-21 | 2021-11-27 | 0
1.3.2.5.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 0 | 305FS-2 d | 313FS-2 d
1.3.2.5.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 0 | 306FS-2 d | 314FS-2 d
1.3.2.5.3.3 | Core wall | 5 d | 2021-11-23 | 2021-11-27 | 0 | 307FS-3 d
1.3.2.5.4 | System support installation | 6 d | 2021-11-22 | 2021-11-27 | 0
1.3.2.5.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 0 | 309FS-2 d | 316SS+2 d
1.3.2.5.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-11-25 | 2021-11-27 | 0 | 310FS-2 d | 317SS+2 d
1.3.2.5.5 | Formword installation | 6 d | 2021-11-24 | 2021-11-29 | 0
1.3.2.5.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 0 | 313SS+2 d | 319SS+2 d
1.3.2.5.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-11-27 | 2021-11-29 | 0 | 314SS+2 d | 320SS+2 d
1.3.2.5.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2021-11-26 | 2021-12-03 | 0
1.3.2.5.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0 | 316SS+2 d | 322FS-1 d
1.3.2.5.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 0 | 317SS+2 d | 323FS-1 d
1.3.2.5.7 | Concreting | 4 d | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 0
1.3.2.5.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0 | 319FS-1 d | 326328
1.3.2.5.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 0 | 320FS-1 d | 327
1.3.2.6 | Level 10 | 16 d | 2021-12-01 | 2021-12-16 | 0
1.3.2.6.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 0
1.3.2.6.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 0 | 322 | 330FS-2 d
1.3.2.6.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 0 | 323 | 331FS-2 d
1.3.2.6.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 0 | 322 | 332FS-2 d
1.3.2.6.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-12-02 | 2021-12-08 | 0
1.3.2.6.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-12-02 | 2021-12-05 | 0 | 326FS-2 d | 334FS-2 d
1.3.2.6.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-12-05 | 2021-12-08 | 0 | 327FS-2 d | 335FS-2 d
1.3.2.6.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-12-05 | 2021-12-08 | 0 | 328FS-2 d | 336FS-3 d
1.3.2.6.3 | Formword installation | 7 d | 2021-12-04 | 2021-12-10 | 0
1.3.2.6.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 0 | 330FS-2 d | 338FS-2 d
1.3.2.6.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0 | 331FS-2 d | 339FS-2 d
1.3.2.6.3.3 | Core wall | 5 d | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 0 | 332FS-3 d
1.3.2.6.4 | System support installation | 6 d | 2021-12-05 | 2021-12-10 | 0
1.3.2.6.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 0 | 334FS-2 d | 341SS+2 d
1.3.2.6.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 0 | 335FS-2 d | 342SS+2 d
1.3.2.6.5 | Formword installation | 6 d | 2021-12-07 | 2021-12-12 | 0
1.3.2.6.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0 | 338SS+2 d | 344SS+2 d
1.3.2.6.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-12-10 | 2021-12-12 | 0 | 339SS+2 d | 345SS+2 d
1.3.2.6.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2021-12-09 | 2021-12-16 | 0
1.3.2.6.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0 | 341SS+2 d | 347FS-1 d
1.3.2.6.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2021-12-12 | 2021-12-16 | 0 | 342SS+2 d | 348FS-1 d
1.3.2.6.7 | Concreting | 4 d | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 0
1.3.2.6.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0 | 344FS-1 d | 351353
1.3.2.6.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0 | 345FS-1 d | 352
1.3.2.7 | Level 11 | 16 d | 2021-12-14 | 2021-12-29 | 0
1.3.2.7.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-12-14 | 2021-12-19 | 0
1.3.2.7.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 0 | 347 | 355FS-2 d
1.3.2.7.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-12-17 | 2021-12-19 | 0 | 348 | 356FS-2 d
1.3.2.7.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-12-14 | 2021-12-19 | 0 | 347 | 357FS-2 d
1.3.2.7.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-12-15 | 2021-12-21 | 0
1.3.2.7.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-12-15 | 2021-12-18 | 0 | 351FS-2 d | 359FS-2 d
1.3.2.7.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-12-18 | 2021-12-21 | 0 | 352FS-2 d | 360FS-2 d
1.3.2.7.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-12-18 | 2021-12-21 | 0 | 353FS-2 d | 361FS-3 d
1.3.2.7.3 | Formword installation | 7 d | 2021-12-17 | 2021-12-23 | 0
1.3.2.7.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-17 | 2021-12-19 | 0 | 355FS-2 d | 363FS-2 d
1.3.2.7.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0 | 356FS-2 d | 364FS-2 d
1.3.2.7.3.3 | Core wall | 5 d | 2021-12-19 | 2021-12-23 | 0 | 357FS-3 d
1.3.2.7.4 | System support installation | 6 d | 2021-12-18 | 2021-12-23 | 0
1.3.2.7.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-12-18 | 2021-12-20 | 0 | 359FS-2 d | 366SS+2 d
1.3.2.7.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0 | 360FS-2 d | 367SS+2 d
1.3.2.7.5 | Formword installation | 6 d | 2021-12-20 | 2021-12-25 | 0
1.3.2.7.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0 | 363SS+2 d | 369SS+2 d
1.3.2.7.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-12-23 | 2021-12-25 | 0 | 364SS+2 d | 370SS+2 d
1.3.2.7.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 0
1.3.2.7.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2021-12-22 | 2021-12-26 | 0 | 366SS+2 d | 372FS-1 d
1.3.2.7.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2021-12-25 | 2021-12-29 | 0 | 367SS+2 d | 373FS-1 d
1.3.2.7.7 | Concreting | 4 d | 2021-12-26 | 2021-12-29 | 0
1.3.2.7.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 0 | 369FS-1 d | 376378
1.3.2.7.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0 | 370FS-1 d | 377
1.3.2.8 | Level 12 | 16 d | 2021-12-27 | 2022-01-12 | 0
1.3.2.8.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-12-27 | 2022-01-02 | 0
1.3.2.8.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 0 | 372 | 380FS-2 d
1.3.2.8.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-12-30 | 2022-01-02 | 0 | 373 | 381FS-2 d
1.3.2.8.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-12-27 | 2022-01-02 | 0 | 372 | 382FS-2 d
1.3.2.8.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-12-28 | 2022-01-04 | 0
1.3.2.8.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 0 | 376FS-2 d | 384FS-2 d
1.3.2.8.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 0 | 377FS-2 d | 385FS-2 d
1.3.2.8.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 0 | 378FS-2 d | 386FS-3 d
1.3.2.8.3 | Formword installation | 7 d | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 0
1.3.2.8.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-30 | 2022-01-02 | 0 | 380FS-2 d | 388FS-2 d
1.3.2.8.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 0 | 381FS-2 d | 389FS-2 d
1.3.2.8.3.3 | Core wall | 5 d | 2022-01-02 | 2022-01-06 | 0 | 382FS-3 d
1.3.2.8.4 | System support installation | 6 d | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 0
1.3.2.8.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-12-31 | 2022-01-03 | 0 | 384FS-2 d | 391SS+2 d
1.3.2.8.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 0 | 385FS-2 d | 392SS+2 d
1.3.2.8.5 | Formword installation | 6 d | 2022-01-03 | 2022-01-08 | 0
1.3.2.8.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 0 | 388SS+2 d | 394SS+2 d
1.3.2.8.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-01-06 | 2022-01-08 | 0 | 389SS+2 d | 395SS+2 d
1.3.2.8.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 0
1.3.2.8.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-01-05 | 2022-01-09 | 0 | 391SS+2 d | 397FS-1 d
1.3.2.8.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-01-08 | 2022-01-12 | 0 | 392SS+2 d | 398FS-1 d
1.3.2.8.7 | Concreting | 4 d | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 0
1.3.2.8.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 0 | 394FS-1 d | 401403
1.3.2.8.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0 | 395FS-1 d | 402
1.3.2.9 | Level 13 | 16 d | 2022-01-10 | 2022-01-25 | 0
1.3.2.9.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2022-01-10 | 2022-01-15 | 0
1.3.2.9.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 0 | 397 | 405FS-2 d
1.3.2.9.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-01-13 | 2022-01-15 | 0 | 398 | 406FS-2 d
1.3.2.9.1.3 | Core wall | 6 d | 2022-01-10 | 2022-01-15 | 0 | 397 | 407FS-2 d
1.3.2.9.2 | Rebar installation | 7 d | 2022-01-11 | 2022-01-17 | 0
1.3.2.9.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-01-11 | 2022-01-14 | 0 | 401FS-2 d | 409FS-2 d
1.3.2.9.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0 | 402FS-2 d | 410FS-2 d
1.3.2.9.2.3 | Core wall | 4 d | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0 | 403FS-2 d | 411FS-3 d
1.3.2.9.3 | Formword installation | 7 d | 2022-01-13 | 2022-01-19 | 0
1.3.2.9.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-01-13 | 2022-01-15 | 0 | 405FS-2 d | 413FS-2 d
1.3.2.9.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-01-16 | 2022-01-18 | 0 | 406FS-2 d | 414FS-2 d
1.3.2.9.3.3 | Core wall | 5 d | 2022-01-15 | 2022-01-19 | 0 | 407FS-3 d
1.3.2.9.4 | System support installation | 6 d | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 0
1.3.2.9.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-01-14 | 2022-01-16 | 0 | 409FS-2 d | 416SS+2 d
1.3.2.9.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0 | 410FS-2 d | 417SS+2 d
1.3.2.9.5 | Formword installation | 6 d | 2022-01-16 | 2022-01-21 | 0
1.3.2.9.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-01-16 | 2022-01-18 | 0 | 413SS+2 d | 419SS+2 d
1.3.2.9.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0 | 414SS+2 d | 420SS+2 d
1.3.2.9.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 0
1.3.2.9.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-01-18 | 2022-01-22 | 0 | 416SS+2 d | 422FS-1 d
1.3.2.9.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0 | 417SS+2 d | 423FS-1 d
1.3.2.9.7 | Concreting | 4 d | 2022-01-22 | 2022-01-25 | 0
1.3.2.9.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 0 | 419FS-1 d | 426428
1.3.2.9.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0 | 420FS-1 d | 427
1.3.2.10 | Level 14 | 16 d | 2022-01-23 | 2022-02-17 | 0
1.3.2.10.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2022-01-23 | 2022-02-07 | 0
1.3.2.10.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-01-23 | 2022-01-25 | 0 | 422 | 430FS-2 d
1.3.2.10.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-01-26 | 2022-02-07 | 0 | 423 | 431FS-2 d
1.3.2.10.1.3 | Core wall | 6 d | 2022-01-23 | 2022-02-07 | 0 | 422 | 432FS-2 d
1.3.2.10.2 | Rebar installation | 7 d | 2022-01-24 | 2022-02-09 | 0
1.3.2.10.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 0 | 426FS-2 d | 434FS-2 d
1.3.2.10.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-01-27 | 2022-02-09 | 0 | 427FS-2 d | 435FS-2 d
1.3.2.10.2.3 | Core wall | 4 d | 2022-01-27 | 2022-02-09 | 0 | 428FS-2 d | 436FS-3 d
1.3.2.10.3 | Formword installation | 7 d | 2022-01-26 | 2022-02-11 | 0
1.3.2.10.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-01-26 | 2022-02-07 | 0 | 430FS-2 d | 438FS-2 d
1.3.2.10.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 0 | 431FS-2 d | 439FS-2 d
1.3.2.10.3.3 | Core wall | 5 d | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 0 | 432FS-3 d
1.3.2.10.4 | System support installation | 6 d | 2022-01-27 | 2022-02-11 | 0
1.3.2.10.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-01-27 | 2022-02-08 | 0 | 434FS-2 d | 441SS+2 d
1.3.2.10.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-02-09 | 2022-02-11 | 0 | 435FS-2 d | 442SS+2 d
1.3.2.10.5 | Formword installation | 6 d | 2022-02-08 | 2022-02-13 | 0
1.3.2.10.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 0 | 438SS+2 d | 444SS+2 d
1.3.2.10.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-02-11 | 2022-02-13 | 0 | 439SS+2 d | 445SS+2 d
1.3.2.10.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 0
1.3.2.10.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 0 | 441SS+2 d | 447FS-1 d
1.3.2.10.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-02-13 | 2022-02-17 | 0 | 442SS+2 d | 448FS-1 d
1.3.2.10.7 | Concreting | 4 d | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 0
1.3.2.10.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0 | 444FS-1 d | 451453
1.3.2.10.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0 | 445FS-1 d | 452
1.3.2.11 | Level 15 | 16 d | 2022-02-15 | 2022-03-02 | 0
1.3.2.11.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2022-02-15 | 2022-02-20 | 0
1.3.2.11.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 0 | 447 | 455FS-2 d
1.3.2.11.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-02-18 | 2022-02-20 | 0 | 448 | 456FS-2 d
1.3.2.11.1.3 | Core wall | 6 d | 2022-02-15 | 2022-02-20 | 0 | 447 | 457FS-2 d
1.3.2.11.2 | Rebar installation | 7 d | 2022-02-16 | 2022-02-22 | 0
1.3.2.11.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-02-16 | 2022-02-19 | 0 | 451FS-2 d | 459FS-2 d
1.3.2.11.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 0 | 452FS-2 d | 460FS-2 d
1.3.2.11.2.3 | Core wall | 4 d | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 0 | 453FS-2 d | 461FS-3 d
1.3.2.11.3 | Formword installation | 7 d | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 0
1.3.2.11.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-02-18 | 2022-02-20 | 0 | 455FS-2 d | 463FS-2 d
1.3.2.11.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 0 | 456FS-2 d | 464FS-2 d
1.3.2.11.3.3 | Core wall | 5 d | 2022-02-20 | 2022-02-24 | 0 | 457FS-3 d
1.3.2.11.4 | System support installation | 6 d | 2022-02-19 | 2022-02-24 | 0
1.3.2.11.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-02-19 | 2022-02-21 | 0 | 459FS-2 d | 466SS+2 d
1.3.2.11.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 0 | 460FS-2 d | 467SS+2 d
1.3.2.11.5 | Formword installation | 6 d | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 0
1.3.2.11.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 0 | 463SS+2 d | 469SS+2 d
1.3.2.11.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-02-24 | 2022-02-26 | 0 | 464SS+2 d | 470SS+2 d
1.3.2.11.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 0
1.3.2.11.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-02-23 | 2022-02-27 | 0 | 466SS+2 d | 472FS-1 d
1.3.2.11.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 0 | 467SS+2 d | 473FS-1 d
1.3.2.11.7 | Concreting | 4 d | 2022-02-27 | 2022-03-02 | 0
1.3.2.11.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 0 | 469FS-1 d | 476478
1.3.2.11.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | 470FS-1 d | 477
1.3.2.12 | Level 16 | 20 d | 2022-02-28 | 2022-03-19 | 0
1.3.2.12.1 | Scaffolding installation | 7 d | 2022-02-28 | 2022-03-06 | 0
1.3.2.12.1.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 0 | 472 | 480FS-2 d
1.3.2.12.1.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-03-03 | 2022-03-06 | 0 | 473 | 481FS-2 d
1.3.2.12.1.3 | Core wall | 7 d | 2022-02-28 | 2022-03-06 | 0 | 472 | 482FS-2 d
1.3.2.12.2 | Rebar installation | 8 d | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 0
1.3.2.12.2.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-03-02 | 2022-03-06 | 0 | 476FS-2 d | 484FS-2 d
1.3.2.12.2.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-03-05 | 2022-03-09 | 0 | 477FS-2 d | 485FS-2 d
1.3.2.12.2.3 | Core wall | 5 d | 2022-03-05 | 2022-03-09 | 0 | 478FS-2 d | 486FS-3 d
1.3.2.12.3 | Formword installation | 7 d | 2022-03-05 | 2022-03-11 | 0
1.3.2.12.3.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-03-05 | 2022-03-08 | 0 | 480FS-2 d | 488FS-2 d,497
1.3.2.12.3.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 0 | 481FS-2 d | 489FS-2 d,498
1.3.2.12.3.3 | Core wall | 5 d | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 0 | 482FS-3 d | 499
1.3.2.12.4 | System support installation | 7 d | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 0
1.3.2.12.4.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 0 | 484FS-2 d | 491SS+2 d
1.3.2.12.4.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | 2022-03-10 | 2022-03-13 | 0 | 485FS-2 d | 492SS+2 d
1.3.2.12.5 | Formword installation | 7 d | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 0
1.3.2.12.5.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | 2022-03-09 | 2022-03-12 | 0 | 488SS+2 d | 494SS+2 d
1.3.2.12.5.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 0 | 489SS+2 d | 495SS+2 d
1.3.2.12.6 | Rebar / PT installation | 9 d | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 0
1.3.2.12.6.1 | Zone A - Slab / beam | 6 d | 2022-03-11 | 2022-03-16 | 0 | 491SS+2 d | 500FS-1 d
1.3.2.12.6.2 | Zone B - Slab / beam | 6 d | 2022-03-14 | 2022-03-19 | 0 | 492SS+2 d | 501FS-1 d
1.3.2.12.7 | Concreting | 11 d | 2022-03-09 | 2022-03-19 | 0
1.3.2.12.7.1 | Zone A - column | 1 d | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0 | 484
1.3.2.12.7.2 | Zone B - column | 1 d | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 0 | 485
1.3.2.12.7.3 | Core wall | 1 d | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 0 | 486
1.3.2.12.7.4 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0 | 494FS-1 d | 504506
1.3.2.12.7.5 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 0 | 495FS-1 d | 505
1.3.2.13 | PH | 22 d | 2022-03-17 | 2022-04-07 | 0 |  | 573FS+14 d,581
1.3.2.13.1 | Scaffolding installation | 8 d | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 0
1.3.2.13.1.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 0 | 500 | 508FS-2 d
1.3.2.13.1.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 0 | 501 | 509FS-2 d
1.3.2.13.1.3 | LMR | 7 d | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 0 | 500 | 510FS-2 d
1.3.2.13.2 | Rebar installation | 8 d | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 0
1.3.2.13.2.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 0 | 504FS-2 d | 512FS-2 d
1.3.2.13.2.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-03-23 | 2022-03-27 | 0 | 505FS-2 d | 513FS-2 d
1.3.2.13.2.3 | LMR | 5 d | 2022-03-22 | 2022-03-26 | 0 | 506FS-2 d | 514FS-3 d
1.3.2.13.3 | Formword installation | 7 d | 2022-03-23 | 2022-03-29 | 0
1.3.2.13.3.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-03-23 | 2022-03-26 | 0 | 508FS-2 d | 516FS-2 d,525
1.3.2.13.3.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 0 | 509FS-2 d | 517FS-2 d,526
1.3.2.13.3.3 | LMR | 5 d | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0 | 510FS-3 d | 527
1.3.2.13.4 | System support installation | 8 d | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 0
1.3.2.13.4.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0 | 512FS-2 d | 519SS+2 d
1.3.2.13.4.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 0 | 513FS-2 d | 520SS+2 d
1.3.2.13.5 | Formword installation | 9 d | 2022-03-27 | 2022-04-04 | 0
1.3.2.13.5.1 | Zone A - Slab / beam | 6 d | 2022-03-27 | 2022-04-01 | 0 | 516SS+2 d | 522SS+2 d
1.3.2.13.5.2 | Zone B - Slab / beam | 6 d | 2022-03-30 | 2022-04-04 | 0 | 517SS+2 d | 523SS+2 d
1.3.2.13.6 | Rebar / PT installation | 10 d | 2022-03-29 | 2022-04-07 | 0
1.3.2.13.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2022-03-29 | 2022-04-04 | 0 | 519SS+2 d | 528FS-1 d
1.3.2.13.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0 | 520SS+2 d | 529FS-1 d
1.3.2.13.7 | Concreting | 12 d | 2022-03-27 | 2022-04-07 | 0
1.3.2.13.7.1 | Zone A - column | 1 d | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 0 | 512
1.3.2.13.7.2 | Zone B - column | 1 d | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0 | 513
1.3.2.13.7.3 | LMR | 1 d | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0 | 514
1.3.2.13.7.4 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | 522FS-1 d | 532
1.3.2.13.7.5 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0 | 523FS-1 d | 533
1.3.2.14 | PHR | 23 d | 2022-04-05 | 2022-04-28 | 0 |  | 574FS+14 d,581
1.3.2.14.1 | Scaffolding installation | 8 d | 2022-04-05 | 2022-04-13 | 0
1.3.2.14.1.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-04-05 | 2022-04-09 | 0 | 528 | 535FS-2 d
1.3.2.14.1.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 0 | 529 | 536FS-2 d
1.3.2.14.2 | Rebar installation | 8 d | 2022-04-08 | 2022-04-16 | 0
1.3.2.14.2.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 0 | 532FS-2 d | 538FS-2 d
1.3.2.14.2.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 0 | 533FS-2 d | 539FS-2 d
1.3.2.14.3 | Formword installation | 8 d | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 0
1.3.2.14.3.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 0 | 535FS-2 d | 541FS-2 d,550
1.3.2.14.3.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0 | 536FS-2 d | 542FS-2 d,551
1.3.2.14.4 | System support installation | 8 d | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 0
1.3.2.14.4.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0 | 538FS-2 d | 544SS+2 d
1.3.2.14.4.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 0 | 539FS-2 d | 545SS+2 d
1.3.2.14.5 | Formword installation | 9 d | 2022-04-17 | 2022-04-25 | 0
1.3.2.14.5.1 | Zone A - Slab / beam | 6 d | 2022-04-17 | 2022-04-22 | 0 | 541SS+2 d | 547SS+2 d
1.3.2.14.5.2 | Zone B - Slab / beam | 6 d | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 0 | 542SS+2 d | 548SS+2 d
1.3.2.14.6 | Rebar / PT installation | 10 d | 2022-04-19 | 2022-04-28 | 0
1.3.2.14.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2022-04-19 | 2022-04-25 | 0 | 544SS+2 d | 552FS-1 d
1.3.2.14.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2022-04-22 | 2022-04-28 | 0 | 545SS+2 d | 553FS-1 d
1.3.2.14.7 | Concreting | 12 d | 2022-04-17 | 2022-04-28 | 0
1.3.2.14.7.1 | Zone A - column | 1 d | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 0 | 538
1.3.2.14.7.2 | Zone B - column | 1 d | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0 | 539
1.3.2.14.7.3 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0 | 547FS-1 d
1.3.2.14.7.4 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 548FS-1 d
1.4 | Finishing works | 303 d | 2021-09-19 | 2022-07-31 | 0
1.4.1 | Podium | 210 d | 2021-09-19 | 2022-04-28 | 0
1.4.1.1 | Level 1 | 120 d | 2021-09-19 | 2022-01-17 | 0 | 130FS+28 d | 557SS+30 d
1.4.1.2 | Level 2 | 120 d | 2021-10-19 | 2022-02-26 | 0 | 556SS+30 d | 558SS+30 d
1.4.1.3 | Level 3 | 120 d | 2021-11-18 | 2022-03-28 | 0 | 557SS+30 d | 559SS+30 d
1.4.1.4 | Level 4 | 120 d | 2021-12-18 | 2022-04-28 | 0 | 558SS+30 d | 577SS+15 d
1.4.2 | Tower | 219 d | 2021-11-13 | 2022-07-02 | 0 |  | 584FS-1 d
1.4.2.1 | Level 5 | 100 d | 2021-11-28 | 2022-03-18 | 0 | 274FS+7 d
1.4.2.2 | Level 6 | 100 d | 2021-11-16 | 2022-03-06 | 0 | 275FS+7 d
1.4.2.3 | Level 7 | 100 d | 2021-11-13 | 2022-03-03 | 0 | 276FS+7 d
1.4.2.4 | Level 8 | 100 d | 2021-11-16 | 2022-03-06 | 0 | 277FS+7 d
1.4.2.5 | Level 9 | 100 d | 2021-11-16 | 2022-03-06 | 0 | 278FS+7 d | 578SS+30 d
1.4.2.6 | Level 10 | 100 d | 2021-11-19 | 2022-03-09 | 0 | 279FS+7 d
1.4.2.7 | Level 11 | 100 d | 2021-11-16 | 2022-03-06 | 0 | 280FS+7 d
1.4.2.8 | Level 12 | 100 d | 2021-11-19 | 2022-03-09 | 0 | 281FS+7 d
1.4.2.9 | Level 13 | 100 d | 2021-11-18 | 2022-03-08 | 0 | 282FS+7 d
1.4.2.10 | Level 14 | 70 d | 2021-11-21 | 2022-02-09 | 0 | 283FS+7 d | 571SS+7 d,579SS+10 d
1.4.2.11 | Level 15 | 70 d | 2021-11-28 | 2022-02-16 | 0 | 570SS+7 d | 572SS+7 d
1.4.2.12 | Level 16 | 70 d | 2021-12-05 | 2022-02-23 | 0 | 571SS+7 d | 575FF
1.4.2.13 | PH Level | 70 d | 2022-04-23 | 2022-07-02 | 0 | 502FS+14 d
1.4.2.14 | PH roof Level | 50 d | 2022-05-14 | 2022-07-02 | 0 | 530FS+14 d
1.4.3 | Staircase (ST01 and ST02) finishing works | 100 d | 2021-11-05 | 2022-02-23 | 0 | 572FF
1.4.4 | Dismantle external scaffolding | 80 d | 2022-01-03 | 2022-04-02 | 0
1.4.4.1 | Level 2 to level 5 | 20 d | 2022-01-03 | 2022-01-22 | 0 | 559SS+15 d | 578
1.4.4.2 | Level 5 to level 9 | 20 d | 2022-01-23 | 2022-02-21 | 0 | 565SS+30 d,577 | 579
1.4.4.3 | Level 10 to level 14 | 20 d | 2022-02-22 | 2022-03-13 | 0 | 570SS+10 d,578 | 580
1.4.4.4 | Level 15 to roof | 20 d | 2022-03-14 | 2022-04-02 | 0 | 579 | 582583
1.4.5 | Installation Steel Structure in roof and Building Maintenance Units | 30 d | 2022-04-29 | 2022-05-29 | 0 | 502530
1.4.6 | External Staircase installation and finishing works | 35 d | 2022-04-03 | 2022-05-09 | 0 | 580
1.4.7 | Canopy installation | 35 d | 2022-04-03 | 2022-05-09 | 0 | 580
1.4.8 | Defect and Handover | 30 d | 2022-07-02 | 2022-07-31 | 0 | 560FS-1 d | 7FF

## 02-CODE-TRACK
LEVEL WBS | MÃ DỰ ÁN | MÃ BỘ MÔN | MÃ VOLUME - KHỐI | MÃ TẦNG | MÃ LOẠI | MÃ THI CÔNG | MÃ ZONE CÔNG TÁC | MÃ ĐỢT CÔNG TÁC | MÔ TẢ NGẮN EN | MÔ TẢ NGẮN VI | WORK ITEM NUMBER COMBINE | WORK ITEM NUMBER | WBS | Task Name | Time | Start | Finish | Predecessors | Successors
0 | [10 empty] | ---- |  | 1 | CONSTRUCTION WORKS | 446 d | 2021-04-26 | 2022-07-31
1 | [10 empty] | ---- |  | 1.1 | Main Milestones | 448 d | 2021-04-26 | 2022-07-31
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.1.1 | LOA | 0 d | 2021-04-26 | 2021-04-26
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.1.2 | Site Handover | 0 d | 2021-04-26 | 2021-04-26
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.1.3 | Commencement Date | 0 d | 2021-04-26 | 2021-04-26
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.1.4 | RC work completion | 0 d | 2022-04-28 | 2022-04-28
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.1.5 | Completion Date | 0 d | 2022-07-31 | 2022-07-31
1 | [10 empty] | ---- |  | 1.2 | Preliminaries works | 25 d | 2021-04-26 | 2021-05-22
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.2.1 | Set up Construction Management Team; Temporary facilities/Install power and water sources | 21 d | 2021-04-26 | 2021-05-18
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.2.2 | Method statement drawing submission for approval | 25 d | 2021-04-26 | 2021-05-22
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.2.3 | Equipment Mobilization Works | 25 d | 2021-04-26 | 2021-05-22
1 | SS | S | [8 empty] | S---- | S | 1.3 | Structure works | 349 d | 2021-05-02 | 2022-04-28
2 | SS | S | PD | [7 empty] | S-PD--- | S-PD | 1.3.1 | Podium | 111 d | 2021-05-02 | 2021-08-20
3 | SS | S | PD | 02F | [6 empty] | S-PD-02F-- | S-PD-02F | 1.3.1.1 | Level 2 | 40 d | 2021-05-02 | 2021-06-10
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.1 | Scaffolding installation | 15 d | 2021-05-02 | 2021-05-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.1.1 | Zone A - Column | 9 d | 2021-05-02 | 2021-05-10
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.1.2 | Zone B - Column | 7 d | 2021-05-07 | 2021-05-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.1.3 | Zone C - Column | 7 d | 2021-05-09 | 2021-05-15
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.1.4 | Zone D - Column | 7 d | 2021-05-10 | 2021-05-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.1.5 | Core wall | 11 d | 2021-05-05 | 2021-05-15
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.2 | Rebar installation | 16 d | 2021-05-05 | 2021-05-20
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.2.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-05-05 | 2021-05-12
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.2.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-05-09 | 2021-05-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.2.3 | Zone C - Column | 8 d | 2021-05-11 | 2021-05-18
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.2.4 | Zone D - Column | 8 d | 2021-05-13 | 2021-05-20
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.2.5 | Core wall | 11 d | 2021-05-10 | 2021-05-20
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.3 | Formword installation | 14 d | 2021-05-09 | 2021-05-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.3.1 | Zone A - Column | 7 d | 2021-05-09 | 2021-05-15
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.3.2 | Zone B - Column | 7 d | 2021-05-11 | 2021-05-17
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.3.3 | Zone C - Column | 7 d | 2021-05-13 | 2021-05-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.3.4 | Zone D - Column | 7 d | 2021-05-15 | 2021-05-21
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.3.5 | Core wall | 8 d | 2021-05-15 | 2021-05-22
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.4 | System support installation | 13 d | 2021-05-13 | 2021-05-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.4.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2021-05-13 | 2021-05-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.4.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2021-05-15 | 2021-05-21
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.4.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | 2021-05-17 | 2021-05-23
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.4.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | 2021-05-19 | 2021-05-25
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.5 | Formword installation | 20 d | 2021-05-16 | 2021-06-04
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.5.1 | Zone A - Slab / beam | 10 d | 2021-05-16 | 2021-05-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.5.2 | Zone B - Slab / beam | 10 d | 2021-05-19 | 2021-05-28
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.5.3 | Zone C - Slab / beam | 10 d | 2021-05-23 | 2021-06-01
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.5.4 | Zone D - Slab / beam | 10 d | 2021-05-26 | 2021-06-04
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.6 | Rebar / PT installation | 17 d | 2021-05-25 | 2021-06-10
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2021-05-25 | 2021-05-31
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2021-05-27 | 2021-06-02
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.6.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | 2021-05-31 | 2021-06-06
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.6.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | 2021-06-04 | 2021-06-10
4 | SS | S | PD | 02F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-PD-02F-ZZ- | S-PD-02F | 1.3.1.1.7 | Concreting | 32 d | 2021-05-10 | 2021-06-10
5 | SS | S | PD | 02F | CL | CR | ZA |  |  |  | S-PD-02F-CL-ZA | S-PD-02F-CL-ZA | 1.3.1.1.7.1 | Zone A - Column | 6 d | 2021-05-10 | 2021-05-15
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.1.1 | 1st batch | 1 d | 2021-05-10 | 2021-05-10
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-05-12 | 2021-05-12
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.1.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-05-15 | 2021-05-15
5 | SS | S | PD | 02F | CL | CR | ZB |  |  |  | S-PD-02F-CL-ZB | S-PD-02F-CL-ZB | 1.3.1.1.7.2 | Zone B - Column | 5 d | 2021-05-13 | 2021-05-17
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.2.1 | 1st batch | 1 d | 2021-05-13 | 2021-05-13
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-05-15 | 2021-05-15
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.2.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-05-17 | 2021-05-17
5 | SS | S | PD | 02F | CL | CR | ZC |  |  |  | S-PD-02F-CL-ZC | S-PD-02F-CL-ZC | 1.3.1.1.7.3 | Zone C - Column | 5 d | 2021-05-15 | 2021-05-19
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.3.1 | 1st batch | 1 d | 2021-05-15 | 2021-05-15
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-05-17 | 2021-05-17
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.3.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-05-19 | 2021-05-19
5 | SS | S | PD | 02F | CL | CR | ZD |  |  |  | S-PD-02F-CL-ZD | S-PD-02F-CL-ZD | 1.3.1.1.7.4 | Zone D - Column | 5 d | 2021-05-17 | 2021-05-21
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.4.1 | 1st batch | 1 d | 2021-05-17 | 2021-05-17
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.4.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-05-19 | 2021-05-19
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.4.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-05-21 | 2021-05-21
5 | SS | S | PD | 02F | SW | CR |  |  |  |  | S-PD-02F-SW- | S-PD-02F-SW | 1.3.1.1.7.5 | Core wall | 6 d | 2021-05-18 | 2021-05-23
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.5.1 | 1st batch | 1 d | 2021-05-18 | 2021-05-18
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.1.7.5.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-05-23 | 2021-05-23
5 | SS | S | PD | 02F | SL | CR | ZA |  |  |  | S-PD-02F-SL-ZA | S-PD-02F-SL-ZA | 1.3.1.1.7.6 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-06-01 | 2021-06-01
5 | SS | S | PD | 02F | SL | CR | ZB |  |  |  | S-PD-02F-SL-ZB | S-PD-02F-SL-ZB | 1.3.1.1.7.7 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-06-03 | 2021-06-03
5 | SS | S | PD | 02F | SL | CR | ZC |  |  |  | S-PD-02F-SL-ZC | S-PD-02F-SL-ZC | 1.3.1.1.7.8 | Zone C - Slab / beam | 1 d | 2021-06-07 | 2021-06-07
5 | SS | S | PD | 02F | SL | CR | ZD |  |  |  | S-PD-02F-SL-ZD | S-PD-02F-SL-ZD | 1.3.1.1.7.9 | Zone D - Slab / beam | 1 d | 2021-06-10 | 2021-06-10
3 | SS | S | PD | 03F | [6 empty] | S-PD-03F-- | S-PD-03F | 1.3.1.2 | Level 3 | 36 d | 2021-06-11 | 2021-07-16
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.1 | Scaffolding installation | 16 d | 2021-06-11 | 2021-06-26
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.1.1 | Zone A - Column | 9 d | 2021-06-11 | 2021-06-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.1.2 | Zone B - Column | 9 d | 2021-06-16 | 2021-06-24
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.1.3 | Zone C - Column | 9 d | 2021-06-17 | 2021-06-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.1.4 | Zone D - Column | 9 d | 2021-06-18 | 2021-06-26
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.1.5 | Core wall | 11 d | 2021-06-14 | 2021-06-24
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.2 | Rebar installation | 16 d | 2021-06-14 | 2021-06-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.2.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-06-14 | 2021-06-21
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.2.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-06-18 | 2021-06-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.2.3 | Zone C - Column | 8 d | 2021-06-19 | 2021-06-26
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.2.4 | Zone D - Column | 8 d | 2021-06-21 | 2021-06-28
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.2.5 | Core wall | 11 d | 2021-06-19 | 2021-06-29
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.3 | Formword installation | 14 d | 2021-06-18 | 2021-07-01
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.3.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-06-18 | 2021-06-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.3.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-06-20 | 2021-06-27
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.3.3 | Zone C - Column | 8 d | 2021-06-21 | 2021-06-28
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.3.4 | Zone D - Column | 7 d | 2021-06-23 | 2021-06-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.3.5 | Core wall | 8 d | 2021-06-24 | 2021-07-01
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.4 | System support installation | 10 d | 2021-06-22 | 2021-07-01
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.4.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2021-06-22 | 2021-06-28
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.4.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2021-06-24 | 2021-06-30
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.4.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | 2021-06-25 | 2021-07-01
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.4.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | 2021-06-25 | 2021-07-01
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.5 | Formword installation | 16 d | 2021-06-25 | 2021-07-10
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.5.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | 2021-06-25 | 2021-07-03
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.5.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | 2021-06-28 | 2021-07-06
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.5.3 | Zone C - Slab / beam | 9 d | 2021-07-02 | 2021-07-10
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.5.4 | Zone D - Slab / beam | 9 d | 2021-07-01 | 2021-07-09
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.6 | Rebar / PT installation | 13 d | 2021-07-03 | 2021-07-15
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2021-07-03 | 2021-07-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2021-07-05 | 2021-07-11
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.6.3 | Zone C - Slab / beam | 7 d | 2021-07-09 | 2021-07-15
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.6.4 | Zone D - Slab / beam | 7 d | 2021-07-08 | 2021-07-14
4 | SS | S | PD | 03F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-PD-03F-ZZ- | S-PD-03F | 1.3.1.2.7 | Concreting | 28 d | 2021-06-19 | 2021-07-16
5 | SS | S | PD | 03F | CL | CR | ZA |  |  |  | S-PD-03F-CL-ZA | S-PD-03F-CL-ZA | 1.3.1.2.7.1 | Zone A - Column | 7 d | 2021-06-19 | 2021-06-25
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.1.1 | 1st batch | 1 d | 2021-06-19 | 2021-06-19
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-06-21 | 2021-06-21
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.1.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-06-25 | 2021-06-25
5 | SS | S | PD | 03F | CL | CR | ZB |  |  |  | S-PD-03F-CL-ZB | S-PD-03F-CL-ZB | 1.3.1.2.7.2 | Zone B - Column | 6 d | 2021-06-22 | 2021-06-27
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.2.1 | 1st batch | 1 d | 2021-06-22 | 2021-06-22
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-06-24 | 2021-06-24
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.2.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-06-27 | 2021-06-27
5 | SS | S | PD | 03F | CL | CR | ZC |  |  |  | S-PD-03F-CL-ZC | S-PD-03F-CL-ZC | 1.3.1.2.7.3 | Zone C - Column | 6 d | 2021-06-23 | 2021-06-28
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.3.1 | 1st batch | 1 d | 2021-06-23 | 2021-06-23
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-06-25 | 2021-06-25
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.3.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-06-28 | 2021-06-28
5 | SS | S | PD | 03F | CL | CR | ZD |  |  |  | S-PD-03F-CL-ZD | S-PD-03F-CL-ZD | 1.3.1.2.7.4 | Zone D - Column | 5 d | 2021-06-25 | 2021-06-29
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.4.1 | 1st batch | 1 d | 2021-06-25 | 2021-06-25
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.4.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-06-27 | 2021-06-27
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.4.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-06-29 | 2021-06-29
5 | SS | S | PD | 03F | SW | CR |  |  |  |  | S-PD-03F-SW- | S-PD-03F-SW | 1.3.1.2.7.5 | Core wall | 6 d | 2021-06-27 | 2021-07-02
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.5.1 | 1st batch | 1 d | 2021-06-27 | 2021-06-27
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.2.7.5.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-07-02 | 2021-07-02
5 | SS | S | PD | 03F | SL | CR | ZA |  |  |  | S-PD-03F-SL-ZA | S-PD-03F-SL-ZA | 1.3.1.2.7.6 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-07-10 | 2021-07-10
5 | SS | S | PD | 03F | SL | CR | ZB |  |  |  | S-PD-03F-SL-ZB | S-PD-03F-SL-ZB | 1.3.1.2.7.7 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-07-12 | 2021-07-12
5 | SS | S | PD | 03F | SL | CR | ZC |  |  |  | S-PD-03F-SL-ZC | S-PD-03F-SL-ZC | 1.3.1.2.7.8 | Zone C - Slab / beam | 1 d | 2021-07-16 | 2021-07-16
5 | SS | S | PD | 03F | SL | CR | ZD |  |  |  | S-PD-03F-SL-ZD | S-PD-03F-SL-ZD | 1.3.1.2.7.9 | Zone D - Slab / beam | 1 d | 2021-07-15 | 2021-07-15
3 | SS | S | PD | 04F | [6 empty] | S-PD-04F-- | S-PD-04F | 1.3.1.3 | Level 4 | 32 d | 2021-07-20 | 2021-08-20
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.1 | Scaffolding installation | 14 d | 2021-07-20 | 2021-08-02
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.1.1 | Zone A - Column | 9 d | 2021-07-20 | 2021-07-28
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.1.2 | Zone B - Column | 9 d | 2021-07-20 | 2021-07-28
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.1.3 | Zone C - Column | 9 d | 2021-07-22 | 2021-07-30
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.1.4 | Zone D - Column | 9 d | 2021-07-22 | 2021-07-30
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.1.5 | Core wall | 11 d | 2021-07-23 | 2021-08-02
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.2 | Rebar installation | 17 d | 2021-07-22 | 2021-08-07
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.2.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-07-23 | 2021-07-30
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.2.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-07-22 | 2021-07-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.2.3 | Zone C - Column | 8 d | 2021-07-24 | 2021-07-31
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.2.4 | Zone D - Column | 8 d | 2021-07-25 | 2021-08-01
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.2.5 | Core wall | 11 d | 2021-07-28 | 2021-08-07
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.3 | Formword installation | 17 d | 2021-07-24 | 2021-08-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.3.1 | Zone A - Column | 7 d | 2021-07-27 | 2021-08-02
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.3.2 | Zone B - Column | 7 d | 2021-07-24 | 2021-07-30
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.3.3 | Zone C - Column | 7 d | 2021-07-26 | 2021-08-01
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.3.4 | Zone D - Column | 7 d | 2021-07-27 | 2021-08-02
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.3.5 | Core wall | 8 d | 2021-08-02 | 2021-08-09
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.4 | System support installation | 12 d | 2021-07-28 | 2021-08-08
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.4.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | 2021-07-31 | 2021-08-08
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.4.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | 2021-07-28 | 2021-08-05
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.4.3 | Zone C - Slab / beam | 9 d | 2021-07-30 | 2021-08-07
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.4.4 | Zone D - Slab / beam | 9 d | 2021-07-29 | 2021-08-06
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.5 | Formword installation | 13 d | 2021-08-01 | 2021-08-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.5.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | 2021-08-03 | 2021-08-11
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.5.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | 2021-08-01 | 2021-08-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.5.3 | Zone C - Slab / beam | 9 d | 2021-08-05 | 2021-08-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.5.4 | Zone D - Slab / beam | 8 d | 2021-08-06 | 2021-08-13
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.6 | Rebar / PT installation | 12 d | 2021-08-08 | 2021-08-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.6.1 | Zone A - Slab / beam | 8 d | 2021-08-11 | 2021-08-18
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.6.2 | Zone B - Slab / beam | 8 d | 2021-08-08 | 2021-08-15
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.6.3 | Zone C - Slab / beam | 8 d | 2021-08-12 | 2021-08-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.6.4 | Zone D - Slab / beam | 8 d | 2021-08-12 | 2021-08-19
4 | SS | S | PD | 04F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-PD-04F-ZZ- | S-PD-04F | 1.3.1.3.7 | Concreting | 26 d | 2021-07-26 | 2021-08-20
5 | SS | S | PD | 04F | CL | CR | ZA |  |  |  | S-PD-04F-CL-ZA | S-PD-04F-CL-ZA | 1.3.1.3.7.1 | Zone A - Column | 6 d | 2021-07-28 | 2021-08-02
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.1.1 | 1st batch | 1 d | 2021-07-28 | 2021-07-28
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-07-30 | 2021-07-30
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.1.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-08-02 | 2021-08-02
5 | SS | S | PD | 04F | CL | CR | ZB |  |  |  | S-PD-04F-CL-ZB | S-PD-04F-CL-ZB | 1.3.1.3.7.2 | Zone B - Column | 5 d | 2021-07-26 | 2021-07-30
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.2.1 | 1st batch | 1 d | 2021-07-26 | 2021-07-26
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-07-28 | 2021-07-28
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.2.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-07-30 | 2021-07-30
5 | SS | S | PD | 04F | CL | CR | ZC |  |  |  | S-PD-04F-CL-ZC | S-PD-04F-CL-ZC | 1.3.1.3.7.3 | Zone C - Column | 5 d | 2021-07-28 | 2021-08-01
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.3.1 | 1st batch | 1 d | 2021-07-28 | 2021-07-28
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-07-30 | 2021-07-30
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.3.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-08-01 | 2021-08-01
5 | SS | S | PD | 04F | CL | CR | ZD |  |  |  | S-PD-04F-CL-ZD | S-PD-04F-CL-ZD | 1.3.1.3.7.4 | Zone D - Column | 5 d | 2021-07-29 | 2021-08-02
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.4.1 | 1st batch | 1 d | 2021-07-29 | 2021-07-29
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.4.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-07-31 | 2021-07-31
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.4.3 | 3rd batch | 1 d | 2021-08-02 | 2021-08-02
5 | SS | S | PD | 04F | SW | CR |  |  |  |  | S-PD-04F-SW- | S-PD-04F-SW | 1.3.1.3.7.5 | Core wall | 6 d | 2021-08-05 | 2021-08-10
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.5.1 | 1st batch | 1 d | 2021-08-05 | 2021-08-05
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.1.3.7.5.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-08-10 | 2021-08-10
5 | SS | S | PD | 04F | SL | CR | ZA |  |  |  | S-PD-04F-SL-ZA | S-PD-04F-SL-ZA | 1.3.1.3.7.6 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-08-19 | 2021-08-19
5 | SS | S | PD | 04F | SL | CR | ZB |  |  |  | S-PD-04F-SL-ZB | S-PD-04F-SL-ZB | 1.3.1.3.7.7 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-08-16 | 2021-08-16
5 | SS | S | PD | 04F | SL | CR | ZC |  |  |  | S-PD-04F-SL-ZC | S-PD-04F-SL-ZC | 1.3.1.3.7.8 | Zone C - Slab / beam | 1 d | 2021-08-20 | 2021-08-20
5 | SS | S | PD | 04F | SL | CR | ZD |  |  |  | S-PD-04F-SL-ZD | S-PD-04F-SL-ZD | 1.3.1.3.7.9 | Zone D - Slab / beam | 1 d | 2021-08-20 | 2021-08-20
2 | SS | S | TW | [7 empty] | S-TW--- | S-TW | 1.3.2 | Tower | 238 d | 2021-08-21 | 2022-04-28
3 | SS | S | TW | 05F | [6 empty] | S-TW-05F-- | S-TW-05F | 1.3.2.1 | Level 5 | 32 d | 2021-08-21 | 2021-09-22
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.1 | Scaffolding installation | 14 d | 2021-08-21 | 2021-09-04
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.1.1 | Zone A - Column | 9 d | 2021-08-21 | 2021-08-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.1.2 | Zone B - Column | 9 d | 2021-08-26 | 2021-09-04
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.1.3 | Core wall | 11 d | 2021-08-24 | 2021-09-04
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.2 | Rebar installation | 16 d | 2021-08-24 | 2021-09-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.2.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-08-24 | 2021-08-31
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.2.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-08-28 | 2021-09-05
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.2.3 | Core wall | 11 d | 2021-08-29 | 2021-09-09
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.3 | Formword installation | 14 d | 2021-08-28 | 2021-09-11
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.3.1 | Zone A - Column | 8 d | 2021-08-28 | 2021-09-05
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.3.2 | Zone B - Column | 8 d | 2021-08-30 | 2021-09-07
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.3.3 | Core wall | 8 d | 2021-09-04 | 2021-09-11
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.4 | System support installation | 11 d | 2021-09-01 | 2021-09-12
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.4.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | 2021-09-01 | 2021-09-10
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.4.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | 2021-09-04 | 2021-09-12
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.5 | Formword installation | 12 d | 2021-09-05 | 2021-09-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.5.1 | Zone A - Slab / beam | 9 d | 2021-09-05 | 2021-09-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.5.2 | Zone B - Slab / beam | 9 d | 2021-09-08 | 2021-09-16
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.6 | Rebar / PT installation | 9 d | 2021-09-13 | 2021-09-21
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2021-09-13 | 2021-09-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2021-09-15 | 2021-09-21
4 | SS | S | TW | 05F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-05F-ZZ- | S-TW-05F | 1.3.2.1.7 | Concreting | 22 d | 2021-08-31 | 2021-09-22
5 | SS | S | TW | 05F | CL | CR | ZA |  |  |  | S-TW-05F-CL-ZA | S-TW-05F-CL-ZA | 1.3.2.1.7.1 | Zone A - Column | 5 d | 2021-08-31 | 2021-09-05
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.7.1.1 | 1st batch | 1 d | 2021-08-31 | 2021-08-31
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.7.1.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-09-05 | 2021-09-05
5 | SS | S | TW | 05F | CL | CR | ZB |  |  |  | S-TW-05F-CL-ZB | S-TW-05F-CL-ZB | 1.3.2.1.7.2 | Zone B - Column | 5 d | 2021-09-03 | 2021-09-07
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.7.2.1 | 1st batch | 1 d | 2021-09-03 | 2021-09-03
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.7.2.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-09-07 | 2021-09-07
5 | SS | S | TW | 05F | SW | CR |  |  |  |  | S-TW-05F-SW- | S-TW-05F-SW | 1.3.2.1.7.3 | Core wall | 4 d | 2021-09-08 | 2021-09-11
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.7.3.1 | 1st batch | 1 d | 2021-09-08 | 2021-09-08
6 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.1.7.3.2 | 2nd batch | 1 d | 2021-09-11 | 2021-09-11
5 | SS | S | TW | 05F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-05F-SLBM-ZA | S-TW-05F-SLBM-ZA | 1.3.2.1.7.4 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-09-20 | 2021-09-20
5 | SS | S | TW | 05F | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-05F-SLBM-ZB | S-TW-05F-SLBM-ZB | 1.3.2.1.7.5 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-09-22 | 2021-09-22
3 | SS | S | TW | 06F | [6 empty] | S-TW-06F-- | S-TW-06F | 1.3.2.2 | Level 6 | 25 d | 2021-09-23 | 2021-10-17
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.1 | Scaffolding installation | 7 d | 2021-09-23 | 2021-09-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.1.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-09-23 | 2021-09-26
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.1.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-09-25 | 2021-09-28
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-09-24 | 2021-09-29
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.2 | Rebar installation | 10 d | 2021-09-25 | 2021-10-04
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-09-25 | 2021-09-28
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-09-27 | 2021-09-30
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.2.3 | Core wall | 6 d | 2021-09-29 | 2021-10-04
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.3 | Formword installation | 9 d | 2021-10-01 | 2021-10-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.3.1 | AL form preparation | 5 d | 2021-10-01 | 2021-10-05
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.3.2 | Zone A - Column | 3 d | 2021-10-03 | 2021-10-05
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.3.3 | Zone B - Column | 3 d | 2021-10-05 | 2021-10-07
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.3.4 | Core wall | 5 d | 2021-10-05 | 2021-10-09
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.4 | System support installation | 4 d | 2021-10-09 | 2021-10-12
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-10-09 | 2021-10-11
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-10-10 | 2021-10-12
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.5 | Formword installation | 4 d | 2021-10-11 | 2021-10-14
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-10-11 | 2021-10-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-10-12 | 2021-10-14
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.6 | Rebar / PT installation | 5 d | 2021-10-13 | 2021-10-17
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.6.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | 2021-10-13 | 2021-10-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.2.6.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | 2021-10-14 | 2021-10-17
4 | SS | S | TW | 06F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-06F-ZZ- | S-TW-06F | 1.3.2.2.7 | Concreting | 2 d | 2021-10-16 | 2021-10-17
5 | SS | S | TW | 06F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-06F-SLBM-ZA | S-TW-06F-SLBM-ZA | 1.3.2.2.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-10-16 | 2021-10-16
5 | SS | S | TW | 06F | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-06F-SLBM-ZB | S-TW-06F-SLBM-ZB | 1.3.2.2.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-10-17 | 2021-10-17
3 | SS | S | TW | 07F | [6 empty] | S-TW-07F-- | S-TW-07F | 1.3.2.3 | Level 7 | 20 d | 2021-10-17 | 2021-11-05
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-10-17 | 2021-10-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-10-17 | 2021-10-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-10-20 | 2021-10-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-10-17 | 2021-10-22
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-10-19 | 2021-10-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-10-19 | 2021-10-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-10-22 | 2021-10-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-10-21 | 2021-10-24
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.3 | Formword installation | 6 d | 2021-10-22 | 2021-10-27
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-10-22 | 2021-10-24
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-10-25 | 2021-10-27
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.3.3 | Core wall | 5 d | 2021-10-23 | 2021-10-27
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.4 | System support installation | 7 d | 2021-10-24 | 2021-10-30
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.4.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | 2021-10-24 | 2021-10-27
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.4.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | 2021-10-27 | 2021-10-30
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.5 | Formword installation | 7 d | 2021-10-26 | 2021-11-01
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.5.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | 2021-10-26 | 2021-10-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.5.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | 2021-10-29 | 2021-11-01
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2021-10-28 | 2021-11-04
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2021-10-28 | 2021-11-01
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.3.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2021-10-31 | 2021-11-04
4 | SS | S | TW | 07F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-07F-ZZ- | S-TW-07F | 1.3.2.3.7 | Concreting | 4 d | 2021-11-02 | 2021-11-05
5 | SS | S | TW | 07F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-07F-SLBM-ZA | S-TW-07F-SLBM-ZA | 1.3.2.3.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-11-02 | 2021-11-02
5 | SS | S | TW | 07F | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-07F-SLBM-ZB | S-TW-07F-SLBM-ZB | 1.3.2.3.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-11-05 | 2021-11-05
3 | SS | S | TW | 08F | [6 empty] | S-TW-08F-- | S-TW-08F | 1.3.2.4 | Level 8 | 18 d | 2021-11-03 | 2021-11-20
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-11-03 | 2021-11-08
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-11-03 | 2021-11-05
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-11-06 | 2021-11-08
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-11-03 | 2021-11-08
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-11-05 | 2021-11-11
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-11-05 | 2021-11-08
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-11-08 | 2021-11-11
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-11-07 | 2021-11-10
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.3 | Formword installation | 6 d | 2021-11-08 | 2021-11-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-11-08 | 2021-11-10
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-11-11 | 2021-11-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.3.3 | Core wall | 5 d | 2021-11-08 | 2021-11-12
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.4 | System support installation | 6 d | 2021-11-09 | 2021-11-14
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-11-09 | 2021-11-11
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-11-12 | 2021-11-14
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.5 | Formword installation | 6 d | 2021-11-11 | 2021-11-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-11-11 | 2021-11-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-11-14 | 2021-11-16
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2021-11-13 | 2021-11-20
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2021-11-13 | 2021-11-17
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.4.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2021-11-16 | 2021-11-20
4 | SS | S | TW | 08F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-08F-ZZ- | S-TW-08F | 1.3.2.4.7 | Concreting | 4 d | 2021-11-17 | 2021-11-20
5 | SS | S | TW | 08F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-08F-SLBM-ZA | S-TW-08F-SLBM-ZA | 1.3.2.4.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-11-17 | 2021-11-17
5 | SS | S | TW | 08F | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-08F-SLBM-ZB | S-TW-08F-SLBM-ZB | 1.3.2.4.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-11-20 | 2021-11-20
3 | SS | S | TW | 09F | [6 empty] | S-TW-09F-- | S-TW-09F | 1.3.2.5 | Level 9 | 16 d | 2021-11-18 | 2021-12-03
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-11-18 | 2021-11-23
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-11-18 | 2021-11-20
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-11-21 | 2021-11-23
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-11-18 | 2021-11-23
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-11-19 | 2021-11-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-11-19 | 2021-11-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-11-22 | 2021-11-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-11-22 | 2021-11-25
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.3 | Formword installation | 7 d | 2021-11-21 | 2021-11-27
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-11-21 | 2021-11-23
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-11-24 | 2021-11-26
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.3.3 | Core wall | 5 d | 2021-11-23 | 2021-11-27
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.4 | System support installation | 6 d | 2021-11-22 | 2021-11-27
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-11-22 | 2021-11-24
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-11-25 | 2021-11-27
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.5 | Formword installation | 6 d | 2021-11-24 | 2021-11-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-11-24 | 2021-11-26
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-11-27 | 2021-11-29
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2021-11-26 | 2021-12-03
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2021-11-26 | 2021-11-30
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.5.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2021-11-29 | 2021-12-03
4 | SS | S | TW | 09F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-09F-ZZ- | S-TW-09F | 1.3.2.5.7 | Concreting | 4 d | 2021-11-30 | 2021-12-03
5 | SS | S | TW | 09F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-09F-SLBM-ZA | S-TW-09F-SLBM-ZA | 1.3.2.5.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-11-30 | 2021-11-30
5 | SS | S | TW | 09F | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-09F-SLBM-ZB | S-TW-09F-SLBM-ZB | 1.3.2.5.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-12-03 | 2021-12-03
3 | SS | S | TW | 10F | [6 empty] | S-TW-10F-- | S-TW-10F | 1.3.2.6 | Level 10 | 16 d | 2021-12-01 | 2021-12-16
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-12-01 | 2021-12-06
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-01 | 2021-12-03
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-12-04 | 2021-12-06
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-12-01 | 2021-12-06
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-12-02 | 2021-12-08
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-12-02 | 2021-12-05
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-12-05 | 2021-12-08
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-12-05 | 2021-12-08
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.3 | Formword installation | 7 d | 2021-12-04 | 2021-12-10
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-04 | 2021-12-06
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-12-07 | 2021-12-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.3.3 | Core wall | 5 d | 2021-12-06 | 2021-12-10
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.4 | System support installation | 6 d | 2021-12-05 | 2021-12-10
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-12-05 | 2021-12-07
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-12-08 | 2021-12-10
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.5 | Formword installation | 6 d | 2021-12-07 | 2021-12-12
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-12-07 | 2021-12-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-12-10 | 2021-12-12
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2021-12-09 | 2021-12-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2021-12-09 | 2021-12-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.6.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2021-12-12 | 2021-12-16
4 | SS | S | TW | 10F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-10F-ZZ- | S-TW-10F | 1.3.2.6.7 | Concreting | 4 d | 2021-12-13 | 2021-12-16
5 | SS | S | TW | 10F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-10F-SLBM-ZA | S-TW-10F-SLBM-ZA | 1.3.2.6.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-12-13 | 2021-12-13
5 | SS | S | TW | 10F | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-10F-SLBM-ZB | S-TW-10F-SLBM-ZB | 1.3.2.6.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-12-16 | 2021-12-16
3 | SS | S | TW | 11F | [6 empty] | S-TW-11F-- | S-TW-11F | 1.3.2.7 | Level 11 | 16 d | 2021-12-14 | 2021-12-29
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-12-14 | 2021-12-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-14 | 2021-12-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-12-17 | 2021-12-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-12-14 | 2021-12-19
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-12-15 | 2021-12-21
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-12-15 | 2021-12-18
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-12-18 | 2021-12-21
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-12-18 | 2021-12-21
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.3 | Formword installation | 7 d | 2021-12-17 | 2021-12-23
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-17 | 2021-12-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-12-20 | 2021-12-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.3.3 | Core wall | 5 d | 2021-12-19 | 2021-12-23
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.4 | System support installation | 6 d | 2021-12-18 | 2021-12-23
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-12-18 | 2021-12-20
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-12-21 | 2021-12-23
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.5 | Formword installation | 6 d | 2021-12-20 | 2021-12-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-12-20 | 2021-12-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2021-12-23 | 2021-12-25
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2021-12-22 | 2021-12-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2021-12-22 | 2021-12-26
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.7.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2021-12-25 | 2021-12-29
4 | SS | S | TW | 11F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-11F-ZZ- | S-TW-11F | 1.3.2.7.7 | Concreting | 4 d | 2021-12-26 | 2021-12-29
5 | SS | S | TW | 11F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-11F-SLBM-ZA | S-TW-11F-SLBM-ZA | 1.3.2.7.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2021-12-26 | 2021-12-26
5 | SS | S | TW | 11F | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-11F-SLBM-ZB | S-TW-11F-SLBM-ZB | 1.3.2.7.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2021-12-29 | 2021-12-29
3 | SS | S | TW | 12F | [6 empty] | S-TW-12F-- | S-TW-12F | 1.3.2.8 | Level 12 | 16 d | 2021-12-27 | 2022-01-12
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2021-12-27 | 2022-01-02
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-27 | 2021-12-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2021-12-30 | 2022-01-02
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.1.3 | Core wall | 6 d | 2021-12-27 | 2022-01-02
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.2 | Rebar installation | 7 d | 2021-12-28 | 2022-01-04
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2021-12-28 | 2021-12-31
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2021-12-31 | 2022-01-04
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.2.3 | Core wall | 4 d | 2021-12-31 | 2022-01-04
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.3 | Formword installation | 7 d | 2021-12-30 | 2022-01-06
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2021-12-30 | 2022-01-02
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-01-03 | 2022-01-05
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.3.3 | Core wall | 5 d | 2022-01-02 | 2022-01-06
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.4 | System support installation | 6 d | 2021-12-31 | 2022-01-06
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2021-12-31 | 2022-01-03
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-01-04 | 2022-01-06
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.5 | Formword installation | 6 d | 2022-01-03 | 2022-01-08
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-01-03 | 2022-01-05
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-01-06 | 2022-01-08
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2022-01-05 | 2022-01-12
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-01-05 | 2022-01-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.8.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-01-08 | 2022-01-12
4 | SS | S | TW | 12F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-12F-ZZ- | S-TW-12F | 1.3.2.8.7 | Concreting | 4 d | 2022-01-09 | 2022-01-12
5 | SS | S | TW | 12F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-12F-SLBM-ZA | S-TW-12F-SLBM-ZA | 1.3.2.8.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-01-09 | 2022-01-09
5 | SS | S | TW | 12F | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-12F-SLBM-ZB | S-TW-12F-SLBM-ZB | 1.3.2.8.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-01-12 | 2022-01-12
3 | SS | S | TW | 13F | [6 empty] | S-TW-13F-- | S-TW-13F | 1.3.2.9 | Level 13 | 16 d | 2022-01-10 | 2022-01-25
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2022-01-10 | 2022-01-15
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-01-10 | 2022-01-12
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-01-13 | 2022-01-15
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.1.3 | Core wall | 6 d | 2022-01-10 | 2022-01-15
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.2 | Rebar installation | 7 d | 2022-01-11 | 2022-01-17
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-01-11 | 2022-01-14
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-01-14 | 2022-01-17
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.2.3 | Core wall | 4 d | 2022-01-14 | 2022-01-17
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.3 | Formword installation | 7 d | 2022-01-13 | 2022-01-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-01-13 | 2022-01-15
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-01-16 | 2022-01-18
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.3.3 | Core wall | 5 d | 2022-01-15 | 2022-01-19
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.4 | System support installation | 6 d | 2022-01-14 | 2022-01-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-01-14 | 2022-01-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-01-17 | 2022-01-19
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.5 | Formword installation | 6 d | 2022-01-16 | 2022-01-21
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-01-16 | 2022-01-18
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-01-19 | 2022-01-21
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2022-01-18 | 2022-01-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-01-18 | 2022-01-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.9.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-01-21 | 2022-01-25
4 | SS | S | TW | 13F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-13F-ZZ- | S-TW-13F | 1.3.2.9.7 | Concreting | 4 d | 2022-01-22 | 2022-01-25
5 | SS | S | TW | 13F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-13F-SLBM-ZA | S-TW-13F-SLBM-ZA | 1.3.2.9.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-01-22 | 2022-01-22
5 | SS | S | TW | 13F | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-13F-SLBM-ZB | S-TW-13F-SLBM-ZB | 1.3.2.9.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-01-25 | 2022-01-25
3 | SS | S | TW | 14F | [6 empty] | S-TW-14F-- | S-TW-14F | 1.3.2.10 | Level 14 | 16 d | 2022-01-23 | 2022-02-17
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2022-01-23 | 2022-02-07
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-01-23 | 2022-01-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-01-26 | 2022-02-07
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.1.3 | Core wall | 6 d | 2022-01-23 | 2022-02-07
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.2 | Rebar installation | 7 d | 2022-01-24 | 2022-02-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-01-24 | 2022-01-27
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-01-27 | 2022-02-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.2.3 | Core wall | 4 d | 2022-01-27 | 2022-02-09
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.3 | Formword installation | 7 d | 2022-01-26 | 2022-02-11
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-01-26 | 2022-02-07
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-02-08 | 2022-02-10
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.3.3 | Core wall | 5 d | 2022-02-07 | 2022-02-11
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.4 | System support installation | 6 d | 2022-01-27 | 2022-02-11
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-01-27 | 2022-02-08
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-02-09 | 2022-02-11
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.5 | Formword installation | 6 d | 2022-02-08 | 2022-02-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-02-08 | 2022-02-10
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-02-11 | 2022-02-13
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2022-02-10 | 2022-02-17
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-02-10 | 2022-02-14
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.10.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-02-13 | 2022-02-17
4 | SS | S | TW | 14F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-14F-ZZ- | S-TW-14F | 1.3.2.10.7 | Concreting | 4 d | 2022-02-14 | 2022-02-17
5 | SS | S | TW | 14F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-14F-SLBM-ZA | S-TW-14F-SLBM-ZA | 1.3.2.10.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-02-14 | 2022-02-14
5 | SS | S | TW | 14F | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-14F-SLBM-ZB | S-TW-14F-SLBM-ZB | 1.3.2.10.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-02-17 | 2022-02-17
3 | SS | S | TW | 15F | [6 empty] | S-TW-15F-- | S-TW-15F | 1.3.2.11 | Level 15 | 16 d | 2022-02-15 | 2022-03-02
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.1 | Scaffolding installation | 6 d | 2022-02-15 | 2022-02-20
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.1.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-02-15 | 2022-02-17
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.1.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-02-18 | 2022-02-20
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.1.3 | Core wall | 6 d | 2022-02-15 | 2022-02-20
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.2 | Rebar installation | 7 d | 2022-02-16 | 2022-02-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.2.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-02-16 | 2022-02-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.2.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-02-19 | 2022-02-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.2.3 | Core wall | 4 d | 2022-02-19 | 2022-02-22
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.3 | Formword installation | 7 d | 2022-02-18 | 2022-02-24
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.3.1 | Zone A - Column | 3 d | 2022-02-18 | 2022-02-20
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.3.2 | Zone B - Column | 3 d | 2022-02-21 | 2022-02-23
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.3.3 | Core wall | 5 d | 2022-02-20 | 2022-02-24
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.4 | System support installation | 6 d | 2022-02-19 | 2022-02-24
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.4.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-02-19 | 2022-02-21
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.4.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-02-22 | 2022-02-24
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.5 | Formword installation | 6 d | 2022-02-21 | 2022-02-26
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.5.1 | Zone A - Slab / beam | 3 d | 2022-02-21 | 2022-02-23
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.5.2 | Zone B - Slab / beam | 3 d | 2022-02-24 | 2022-02-26
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.6 | Rebar / PT installation | 8 d | 2022-02-23 | 2022-03-02
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.6.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-02-23 | 2022-02-27
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.11.6.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-02-26 | 2022-03-02
4 | SS | S | TW | 15F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-15F-ZZ- | S-TW-15F | 1.3.2.11.7 | Concreting | 4 d | 2022-02-27 | 2022-03-02
5 | SS | S | TW | 15F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-15F-SLBM-ZA | S-TW-15F-SLBM-ZA | 1.3.2.11.7.1 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-02-27 | 2022-02-27
5 | SS | S | TW | 15F | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-15F-SLBM-ZB | S-TW-15F-SLBM-ZB | 1.3.2.11.7.2 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-03-02 | 2022-03-02
3 | SS | S | TW | 16F | [6 empty] | S-TW-16F-- | S-TW-16F | 1.3.2.12 | Level 16 | 20 d | 2022-02-28 | 2022-03-19
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.1 | Scaffolding installation | 7 d | 2022-02-28 | 2022-03-06
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.1.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-02-28 | 2022-03-03
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.1.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-03-03 | 2022-03-06
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.1.3 | Core wall | 7 d | 2022-02-28 | 2022-03-06
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.2 | Rebar installation | 8 d | 2022-03-02 | 2022-03-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.2.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-03-02 | 2022-03-06
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.2.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-03-05 | 2022-03-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.2.3 | Core wall | 5 d | 2022-03-05 | 2022-03-09
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.3 | Formword installation | 7 d | 2022-03-05 | 2022-03-11
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.3.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-03-05 | 2022-03-08
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.3.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-03-08 | 2022-03-11
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.3.3 | Core wall | 5 d | 2022-03-07 | 2022-03-11
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.4 | System support installation | 7 d | 2022-03-07 | 2022-03-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.4.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | 2022-03-07 | 2022-03-10
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.4.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | 2022-03-10 | 2022-03-13
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.5 | Formword installation | 7 d | 2022-03-09 | 2022-03-15
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.5.1 | Zone A - Slab / beam | 4 d | 2022-03-09 | 2022-03-12
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.5.2 | Zone B - Slab / beam | 4 d | 2022-03-12 | 2022-03-15
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.6 | Rebar / PT installation | 9 d | 2022-03-11 | 2022-03-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.6.1 | Zone A - Slab / beam | 6 d | 2022-03-11 | 2022-03-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.12.6.2 | Zone B - Slab / beam | 6 d | 2022-03-14 | 2022-03-19
4 | SS | S | TW | 16F | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-16F-ZZ- | S-TW-16F | 1.3.2.12.7 | Concreting | 11 d | 2022-03-09 | 2022-03-19
5 | SS | S | TW | 16F | CL | CR | ZA |  |  |  | S-TW-16F-CL-ZA | S-TW-16F-CL-ZA | 1.3.2.12.7.1 | Zone A - column | 1 d | 2022-03-09 | 2022-03-09
5 | SS | S | TW | 16F | CL | CR | ZB |  |  |  | S-TW-16F-CL-ZB | S-TW-16F-CL-ZB | 1.3.2.12.7.2 | Zone B - column | 1 d | 2022-03-12 | 2022-03-12
5 | SS | S | TW | 16F | SW | CR | CO |  |  |  | S-TW-16F-SW-CO | S-TW-16F-SW-CO | 1.3.2.12.7.3 | Core wall | 1 d | 2022-03-12 | 2022-03-12
5 | SS | S | TW | 16F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-16F-SLBM-ZA | S-TW-16F-SLBM-ZA | 1.3.2.12.7.4 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-03-16 | 2022-03-16
5 | SS | S | TW | 16F | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-16F-SLBM-ZA | S-TW-16F-SLBM-ZA | 1.3.2.12.7.5 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-03-19 | 2022-03-19
3 | SS | S | TW | PHF | [6 empty] | S-TW-PHF-- | S-TW-PHF | 1.3.2.13 | PH | 22 d | 2022-03-17 | 2022-04-07
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.1 | Scaffolding installation | 8 d | 2022-03-17 | 2022-03-24
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.1.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-03-17 | 2022-03-21
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.1.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-03-20 | 2022-03-24
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.1.3 | LMR | 7 d | 2022-03-17 | 2022-03-23
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.2 | Rebar installation | 8 d | 2022-03-20 | 2022-03-27
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.2.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-03-20 | 2022-03-24
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.2.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-03-23 | 2022-03-27
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.2.3 | LMR | 5 d | 2022-03-22 | 2022-03-26
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.3 | Formword installation | 7 d | 2022-03-23 | 2022-03-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.3.1 | Zone A - Column | 4 d | 2022-03-23 | 2022-03-26
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.3.2 | Zone B - Column | 4 d | 2022-03-26 | 2022-03-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.3.3 | LMR | 5 d | 2022-03-24 | 2022-03-28
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.4 | System support installation | 8 d | 2022-03-25 | 2022-04-01
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.4.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-03-25 | 2022-03-29
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.4.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-03-28 | 2022-04-01
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.5 | Formword installation | 9 d | 2022-03-27 | 2022-04-04
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.5.1 | Zone A - Slab / beam | 6 d | 2022-03-27 | 2022-04-01
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.5.2 | Zone B - Slab / beam | 6 d | 2022-03-30 | 2022-04-04
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.6 | Rebar / PT installation | 10 d | 2022-03-29 | 2022-04-07
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2022-03-29 | 2022-04-04
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.13.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2022-04-01 | 2022-04-07
4 | SS | S | TW | PHF | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-PHF-ZZ- | S-TW-PHF | 1.3.2.13.7 | Concreting | 12 d | 2022-03-27 | 2022-04-07
5 | SS | S | TW | PHF | CL | CR | ZA |  |  |  | S-TW-PHF-CL-ZA | S-TW-PHF-CL-ZA | 1.3.2.13.7.1 | Zone A - column | 1 d | 2022-03-27 | 2022-03-27
5 | SS | S | TW | PHF | CL | CR | ZB |  |  |  | S-TW-PHF-CL-ZB | S-TW-PHF-CL-ZB | 1.3.2.13.7.2 | Zone B - column | 1 d | 2022-03-30 | 2022-03-30
5 | SS | S | TW | PHF | SW | CR | LMR |  |  |  | S-TW-PHF-SW-LMR | S-TW-PHF-SW-LMR | 1.3.2.13.7.3 | LMR | 1 d | 2022-03-29 | 2022-03-29
5 | SS | S | TW | PHF | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-PHF-SLBM-ZA | S-TW-PHF-SLBM-ZA | 1.3.2.13.7.4 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-04-04 | 2022-04-04
5 | SS | S | TW | PHF | SLBM | CR | ZB |  |  |  | S-TW-PHF-SLBM-ZB | S-TW-PHF-SLBM-ZB | 1.3.2.13.7.5 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-04-07 | 2022-04-07
3 | SS | S | TW | PHRF | [6 empty] | S-TW-PHRF-- | S-TW-PHRF | 1.3.2.14 | PHR | 23 d | 2022-04-05 | 2022-04-28
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.1 | Scaffolding installation | 8 d | 2022-04-05 | 2022-04-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.1.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-04-05 | 2022-04-09
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.1.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-04-08 | 2022-04-13
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.2 | Rebar installation | 8 d | 2022-04-08 | 2022-04-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.2.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-04-08 | 2022-04-13
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.2.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-04-12 | 2022-04-16
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.3 | Formword installation | 8 d | 2022-04-12 | 2022-04-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.3.1 | Zone A - Column | 5 d | 2022-04-12 | 2022-04-16
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.3.2 | Zone B - Column | 5 d | 2022-04-15 | 2022-04-19
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.4 | System support installation | 8 d | 2022-04-15 | 2022-04-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.4.1 | Zone A - Slab / beam | 5 d | 2022-04-15 | 2022-04-19
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.4.2 | Zone B - Slab / beam | 5 d | 2022-04-18 | 2022-04-22
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.5 | Formword installation | 9 d | 2022-04-17 | 2022-04-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.5.1 | Zone A - Slab / beam | 6 d | 2022-04-17 | 2022-04-22
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.5.2 | Zone B - Slab / beam | 6 d | 2022-04-20 | 2022-04-25
4 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.6 | Rebar / PT installation | 10 d | 2022-04-19 | 2022-04-28
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.6.1 | Zone A - Slab / beam | 7 d | 2022-04-19 | 2022-04-25
5 | [10 empty] | ---- |  | 1.3.2.14.6.2 | Zone B - Slab / beam | 7 d | 2022-04-22 | 2022-04-28
4 | SS | S | TW | PHRF | ZZ | CR |  |  |  |  | S-TW-PHRF-ZZ- | S-TW-PHRF | 1.3.2.14.7 | Concreting | 12 d | 2022-04-17 | 2022-04-28
5 | SS | S | TW | PHRF | CL | CR | ZA |  |  |  | S-TW-PHRF-CL-ZA | S-TW-PHRF-CL-ZA | 1.3.2.14.7.1 | Zone A - column | 1 d | 2022-04-17 | 2022-04-17
5 | SS | S | TW | PHRF | CL | CR | ZA |  |  |  | S-TW-PHRF-CL-ZA | S-TW-PHRF-CL-ZA | 1.3.2.14.7.2 | Zone B - column | 1 d | 2022-04-20 | 2022-04-20
5 | SS | S | TW | PHRF | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-PHRF-SLBM-ZA | S-TW-PHRF-SLBM-ZA | 1.3.2.14.7.3 | Zone A - Slab / beam | 1 d | 2022-04-25 | 2022-04-25
5 | SS | S | TW | PHRF | SLBM | CR | ZA |  |  |  | S-TW-PHRF-SLBM-ZA | S-TW-PHRF-SLBM-ZA | 1.3.2.14.7.4 | Zone B - Slab / beam | 1 d | 2022-04-28 | 2022-04-28
1 | [10 empty] | ---- |  | 1.4 | Finishing works | 303 d | 2021-09-19 | 2022-07-31
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.1 | Podium | 210 d | 2021-09-19 | 2022-04-28
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.1.1 | Level 1 | 120 d | 2021-09-19 | 2022-01-17
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.1.2 | Level 2 | 120 d | 2021-10-19 | 2022-02-26
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.1.3 | Level 3 | 120 d | 2021-11-18 | 2022-03-28
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.1.4 | Level 4 | 120 d | 2021-12-18 | 2022-04-28
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2 | Tower | 219 d | 2021-11-13 | 2022-07-02
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.1 | Level 5 | 100 d | 2021-11-28 | 2022-03-18
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.2 | Level 6 | 100 d | 2021-11-16 | 2022-03-06
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.3 | Level 7 | 100 d | 2021-11-13 | 2022-03-03
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.4 | Level 8 | 100 d | 2021-11-16 | 2022-03-06
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.5 | Level 9 | 100 d | 2021-11-16 | 2022-03-06
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.6 | Level 10 | 100 d | 2021-11-19 | 2022-03-09
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.7 | Level 11 | 100 d | 2021-11-16 | 2022-03-06
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.8 | Level 12 | 100 d | 2021-11-19 | 2022-03-09
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.9 | Level 13 | 100 d | 2021-11-18 | 2022-03-08
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.10 | Level 14 | 70 d | 2021-11-21 | 2022-02-09
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.11 | Level 15 | 70 d | 2021-11-28 | 2022-02-16
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.12 | Level 16 | 70 d | 2021-12-05 | 2022-02-23
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.13 | PH Level | 70 d | 2022-04-23 | 2022-07-02
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.2.14 | PH roof Level | 50 d | 2022-05-14 | 2022-07-02
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.3 | Staircase (ST01 and ST02) finishing works | 100 d | 2021-11-05 | 2022-02-23
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.4 | Dismantle external scaffolding | 80 d | 2022-01-03 | 2022-04-02
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.4.1 | Level 2 to level 5 | 20 d | 2022-01-03 | 2022-01-22
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.4.2 | Level 5 to level 9 | 20 d | 2022-01-23 | 2022-02-21
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.4.3 | Level 10 to level 14 | 20 d | 2022-02-22 | 2022-03-13
3 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.4.4 | Level 15 to roof | 20 d | 2022-03-14 | 2022-04-02
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.5 | Installation Steel Structure in roof and Building Maintenance Units | 30 d | 2022-04-29 | 2022-05-29
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.6 | External Staircase installation and finishing works | 35 d | 2022-04-03 | 2022-05-09
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.7 | Canopy installation | 35 d | 2022-04-03 | 2022-05-09
2 | [10 empty] | ---- |  | 1.4.8 | Defect and Handover | 30 d | 2022-07-02 | 2022-07-31
Formulas:
Start = _01_MSDAT_TRACK[[#This Row],[StartDate]]
Finish = _01_MSDAT_TRACK[[#This Row],[EndDate]]

## 01-MSDAT-PLAN
WBS | Task Name | Time | StartDate | EndDate | Predecessors | Successors
1 | SAMSUNG R&D - SUPERSTRUCTURE | 444 d | 2021-05-02 | 2022-07-31 |  | 3SS-27 d,5SS
2 | Main Milestones | 471 d | 2021-04-02 | 2022-07-31
2.1 | LOA | 0 d | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1SS-27 d | 4SS+7 d,14SS
2.2 | Site Handover | 0 d | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 3SS+7 d
2.3 | Commencement Date | 0 d | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 1SS | 6SS
2.4 | 1st Level Columns Start Date | 0 d | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 5SS | 7SS+93 d,20SS
2.5 | Planned Foundation Completion Date | 0 d | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 6SS+93 d | 22
2.6 | 4th Level Columns Start Date | 0 d | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 29SS | 25,24
2.7 | 5th Slab Casting Finish Date | 0 d | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 29FF
2.8 | RC work completion | 0 d | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 18FF
2.9 | Roof Steel Structure Work Completion Date | 0 d | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 72FF
2.1 | Completion Date | 0 d | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 75FF
3 | Preliminaries works | 28 d | 2021-04-02 | 2021-05-02
3.1 | Set up Construction Management Team; Temporary facilities/Install power and water sources | 21 d | 2021-04-02 | 2021-04-23 | 3SS | 15SS+3 d,16SS+3 d
3.2 | Method statement drawing submission for approval | 25 d | 2021-04-05 | 2021-05-02 | 14SS+3 d
3.3 | Equipment Mobilization Works | 25 d | 2021-04-05 | 2021-05-02 | 14SS+3 d
4 | CONSTRUCTION WORKS | 442 d | 2021-05-02 | 2022-07-31
4.1 | Structure works | 351 d | 2021-05-02 | 2022-04-30 |  | 10FF,45FS+30 d
4.1.1 | Podium - prior area | 111 d | 2021-05-02 | 2021-08-20
4.1.1.1 | Level 2 | 45 d | 2021-05-02 | 2021-06-15 | 6SS | 21
4.1.1.2 | Level 3 | 45 d | 2021-06-16 | 2021-07-30 | 20 | 22
4.1.1.3 | Level 4 | 18 d | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 21,7 | 24,29
4.1.2 | Podium - post area | 45 d | 2021-08-21 | 2021-10-05
4.1.2.1 | Dismantle external scaffolding near post area | 15 d | 2021-08-21 | 2021-09-05 | 8,22 | 25
4.1.2.2 | Level 2 | 10 d | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 8,24 | 26
4.1.2.3 | Level 3 | 10 d | 2021-09-16 | 2021-09-25 | 25 | 27
4.1.2.4 | Level 4 | 10 d | 2021-09-26 | 2021-10-05 | 26 | 47FS+28 d
4.1.3 | Tower | 240 d | 2021-08-21 | 2022-04-30
4.1.3.1 | Level 5 | 44 d | 2021-08-21 | 2021-10-04 | 22 | 30,9FF,8SS
4.1.3.2 | Level 6 | 20 d | 2021-10-05 | 2021-10-24 | 29 | 31SS+15 d
4.1.3.3 | Level 7 | 20 d | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 30SS+15 d | 32SS+15 d
4.1.3.4 | Level 8 | 20 d | 2021-11-04 | 2021-11-23 | 31SS+15 d | 33SS+15 d,52FS+7 d
4.1.3.5 | Level 9 | 20 d | 2021-11-19 | 2021-12-08 | 32SS+15 d | 34SS+15 d,53FS+7 d
4.1.3.6 | Level 10 | 20 d | 2021-12-04 | 2021-12-23 | 33SS+15 d | 35SS+15 d,54FS+7 d
4.1.3.7 | Level 11 | 20 d | 2021-12-19 | 2022-01-08 | 34SS+15 d | 36SS+15 d,55FS+7 d
4.1.3.8 | Level 12 | 20 d | 2022-01-04 | 2022-01-23 | 35SS+15 d | 37SS+15 d,56FS+7 d
4.1.3.9 | Level 13 | 20 d | 2022-01-19 | 2022-02-17 | 36SS+15 d | 38SS+15 d,57FS+7 d
4.1.3.10 | Level 14 | 20 d | 2022-02-13 | 2022-03-04 | 37SS+15 d | 39SS+15 d,58FS+7 d
4.1.3.11 | Level 15 | 20 d | 2022-02-28 | 2022-03-19 | 38SS+15 d | 40SS+15 d,59FS+7 d
4.1.3.12 | Level 16 | 20 d | 2022-03-15 | 2022-04-03 | 39SS+15 d | 60FS+7 d,41
4.1.3.13 | PH Level | 15 d | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 40 | 64FS+14 d,72,61FS+7 d,42
4.1.3.14 | PH Roof Level | 11 d | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 41 | 72,65
4.2 | Finishing works | 248 d | 2021-11-03 | 2022-07-21
4.2.1 | Hoist Dismantle | 20 d | 2022-07-01 | 2022-07-20 | 63FF | 75FF+10 d
4.2.2 | Tower Crane dismantle | 20 d | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 18FS+30 d | 75FF+10 d
4.2.3 | Podium | 210 d | 2021-11-03 | 2022-06-13 |  | 75FF+10 d
4.2.3.1 | Level 1 | 120 d | 2021-11-03 | 2022-03-13 | 27FS+28 d | 48SS+30 d
4.2.3.2 | Level 2 | 120 d | 2021-12-03 | 2022-04-13 | 47SS+30 d | 49SS+30 d
4.2.3.3 | Level 3 | 120 d | 2022-01-03 | 2022-05-14 | 48SS+30 d | 50SS+30 d
4.2.3.4 | Level 4 | 120 d | 2022-02-12 | 2022-06-13 | 49SS+30 d | 68SS+15 d
4.2.4 | Tower | 220 d | 2021-12-01 | 2022-07-21 |  | 75FF+10 d
4.2.4.1 | Level 5 | 100 d | 2021-12-01 | 2022-03-21 | 32FS+7 d
4.2.4.2 | Level 6 | 100 d | 2021-12-16 | 2022-04-05 | 33FS+7 d
4.2.4.3 | Level 7 | 100 d | 2021-12-31 | 2022-04-21 | 34FS+7 d
4.2.4.4 | Level 8 | 100 d | 2022-01-16 | 2022-05-07 | 35FS+7 d
4.2.4.5 | Level 9 | 100 d | 2022-02-10 | 2022-05-22 | 36FS+7 d | 69SS+30 d
4.2.4.6 | Level 10 | 100 d | 2022-02-25 | 2022-06-06 | 37FS+7 d
4.2.4.7 | Level 11 | 100 d | 2022-03-12 | 2022-06-21 | 38FS+7 d
4.2.4.8 | Level 12 | 100 d | 2022-03-27 | 2022-07-06 | 39FS+7 d
4.2.4.9 | Level 13 | 100 d | 2022-04-12 | 2022-07-21 | 40FS+7 d
4.2.4.10 | Level 14 | 70 d | 2022-04-27 | 2022-07-06 | 41FS+7 d | 62SS+7 d,70SS+10 d
4.2.4.11 | Level 15 | 70 d | 2022-05-05 | 2022-07-13 | 61SS+7 d | 63SS+7 d
4.2.4.12 | Level 16 | 70 d | 2022-05-12 | 2022-07-20 | 62SS+7 d | 66FF,44FF
4.2.4.13 | PH Level | 70 d | 2022-05-05 | 2022-07-13 | 41FS+14 d
4.2.4.14 | PH roof Level | 50 d | 2022-05-02 | 2022-06-20 | 42
4.2.5 | Staircase (ST01 and ST02) finishing works | 100 d | 2022-04-11 | 2022-07-20 | 63FF | 75FF+10 d
4.2.6 | Dismantle external scaffolding | 108 d | 2022-02-27 | 2022-06-16
4.2.6.1 | Level 2 to level 5 | 20 d | 2022-02-27 | 2022-03-18 | 50SS+15 d | 75FF+10 d,69
4.2.6.2 | Level 5 to level 9 | 20 d | 2022-03-19 | 2022-04-07 | 68,56SS+30 d | 75FF+10 d,70
4.2.6.3 | Level 10 to level 14 | 20 d | 2022-05-08 | 2022-05-27 | 61SS+10 d,69 | 75FF+10 d,71
4.2.6.4 | Level 15 to roof | 20 d | 2022-05-28 | 2022-06-16 | 70 | 75FF+10 d,73,74
4.2.7 | Installation Steel Structure in roof and Building Maintenance Units | 30 d | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 42,41 | 75FF+10 d,11FF
4.2.8 | External Staircase installation and finishing works | 35 d | 2022-06-17 | 2022-07-21 | 71 | 75FF+10 d
4.2.9 | Canopy installation | 35 d | 2022-06-17 | 2022-07-21 | 71 | 75FF+10 d
4.3 | Defect and Handover | 30 d | 2022-07-02 | 2022-07-31 | 51FF+10 d,46FF+10 d,66FF+10 d,72FF+10 d,73FF+10 d,74FF+10 d,44FF+10 d,45FF+10 d,70FF+10 d,68FF+10 d,69FF+10 d,71FF+10 d | 12FF

## 02-CODE-PLAN
LEVEL WBS | MÃ DỰ ÁN | MÃ BỘ MÔN | MÃ VOLUME - KHỐI | MÃ ZONE | MÃ TẦNG | MÃ LOẠI | MÃ THI CÔNG | MÃ ZONE CÔNG TÁC | MÃ ĐỢT CÔNG TÁC | MÔ TẢ NGẮN EN | MÔ TẢ NGẮN VI | WORK ITEM NUMBER COMBINE | WORK ITEM NUMBER | WBS | Task Name | Time | Start | Finish | Predecessors | Successors
0 | SS | [10 empty] | ---- |  | 1 | SAMSUNG R&D - SUPERSTRUCTURE | 444 d | 2021-05-02 | 2022-07-31 | 0 | 3SS-27 d,5SS
0 | SS | [10 empty] | ---- |  | 2 | Main Milestones | 471 d | 2021-04-02 | 2022-07-31 | 0 | 0
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 2.1 | LOA | 0 d | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1SS-27 d | 4SS+7 d,14SS
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 2.2 | Site Handover | 0 d | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 3SS+7 d | 0
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 2.3 | Commencement Date | 0 d | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 1SS | 6SS
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 2.4 | 1st Level Columns Start Date | 0 d | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 5SS | 7SS+93 d,20SS
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 2.5 | Planned Foundation Completion Date | 0 d | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 6SS+93 d | 22
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 2.6 | 4th Level Columns Start Date | 0 d | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 29SS | 25,24
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 2.7 | 5th Slab Casting Finish Date | 0 d | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 29FF | 0
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 2.8 | RC work completion | 0 d | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 18FF | 0
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 2.9 | Roof Steel Structure Work Completion Date | 0 d | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 72FF | 0
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 2.1 | Completion Date | 0 d | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 75FF | 0
0 | SS | [10 empty] | ---- |  | 3 | Preliminaries works | 28 d | 2021-04-02 | 2021-05-02 | 0 | 0
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 3.1 | Set up Construction Management Team; Temporary facilities/Install power and water sources | 21 d | 2021-04-02 | 2021-04-23 | 3SS | 15SS+3 d,16SS+3 d
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 3.2 | Method statement drawing submission for approval | 25 d | 2021-04-05 | 2021-05-02 | 14SS+3 d | 0
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 3.3 | Equipment Mobilization Works | 25 d | 2021-04-05 | 2021-05-02 | 14SS+3 d | 0
0 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4 | CONSTRUCTION WORKS | 442 d | 2021-05-02 | 2022-07-31 | 0 | 0
1 | SS | S | [9 empty] | S---- | S | 4.1 | Structure works | 351 d | 2021-05-02 | 2022-04-30 | 0 | 10FF,45FS+30 d
2 | SS | S | PD | PR | [7 empty] | S-PDPR--- | S-PDPR | 4.1.1 | Podium - prior area | 111 d | 2021-05-02 | 2021-08-20 | 0 | 0
3 | SS | S | PD | PR | 02F | [6 empty] | S-PDPR-02F-- | S-PDPR-02F | 4.1.1.1 | Level 2 | 45 d | 2021-05-02 | 2021-06-15 | 6SS | 21
3 | SS | S | PD | PR | 03F | [6 empty] | S-PDPR-03F-- | S-PDPR-03F | 4.1.1.2 | Level 3 | 45 d | 2021-06-16 | 2021-07-30 | 20 | 22
3 | SS | S | PD | PR | 04F | [6 empty] | S-PDPR-04F-- | S-PDPR-04F | 4.1.1.3 | Level 4 | 18 d | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 21,7 | 24,29
2 | SS | S | PD | PO | [7 empty] | S-PDPO--- | S-PDPO | 4.1.2 | Podium - post area | 45 d | 2021-08-21 | 2021-10-05 | 0 | 0
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.1.2.1 | Dismantle external scaffolding near post area | 15 d | 2021-08-21 | 2021-09-05 | 8,22 | 25
3 | SS | S | PD | PO | 02F | [6 empty] | S-PDPO-02F-- | S-PDPO-02F | 4.1.2.2 | Level 2 | 10 d | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 8,24 | 26
3 | SS | S | PD | PO | 03F | [6 empty] | S-PDPO-03F-- | S-PDPO-03F | 4.1.2.3 | Level 3 | 10 d | 2021-09-16 | 2021-09-25 | 25 | 27
3 | SS | S | PD | PO | 04F | [6 empty] | S-PDPO-04F-- | S-PDPO-04F | 4.1.2.4 | Level 4 | 10 d | 2021-09-26 | 2021-10-05 | 26 | 47FS+28 d
2 | SS | S | TW | [8 empty] | S-TW--- | S-TW | 4.1.3 | Tower | 240 d | 2021-08-21 | 2022-04-30 | 0 | 0
3 | SS | S | TW |  | 05F | [6 empty] | S-TW-05F-- | S-TW-05F | 4.1.3.1 | Level 5 | 44 d | 2021-08-21 | 2021-10-04 | 22 | 30,9FF,8SS
3 | SS | S | TW |  | 06F | [6 empty] | S-TW-06F-- | S-TW-06F | 4.1.3.2 | Level 6 | 20 d | 2021-10-05 | 2021-10-24 | 29 | 31SS+15 d
3 | SS | S | TW |  | 07F | [6 empty] | S-TW-07F-- | S-TW-07F | 4.1.3.3 | Level 7 | 20 d | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 30SS+15 d | 32SS+15 d
3 | SS | S | TW |  | 08F | [6 empty] | S-TW-08F-- | S-TW-08F | 4.1.3.4 | Level 8 | 20 d | 2021-11-04 | 2021-11-23 | 31SS+15 d | 33SS+15 d,52FS+7 d
3 | SS | S | TW |  | 09F | [6 empty] | S-TW-09F-- | S-TW-09F | 4.1.3.5 | Level 9 | 20 d | 2021-11-19 | 2021-12-08 | 32SS+15 d | 34SS+15 d,53FS+7 d
3 | SS | S | TW |  | 10F | [6 empty] | S-TW-10F-- | S-TW-10F | 4.1.3.6 | Level 10 | 20 d | 2021-12-04 | 2021-12-23 | 33SS+15 d | 35SS+15 d,54FS+7 d
3 | SS | S | TW |  | 11F | [6 empty] | S-TW-11F-- | S-TW-11F | 4.1.3.7 | Level 11 | 20 d | 2021-12-19 | 2022-01-08 | 34SS+15 d | 36SS+15 d,55FS+7 d
3 | SS | S | TW |  | 12F | [6 empty] | S-TW-12F-- | S-TW-12F | 4.1.3.8 | Level 12 | 20 d | 2022-01-04 | 2022-01-23 | 35SS+15 d | 37SS+15 d,56FS+7 d
3 | SS | S | TW |  | 13F | [6 empty] | S-TW-13F-- | S-TW-13F | 4.1.3.9 | Level 13 | 20 d | 2022-01-19 | 2022-02-17 | 36SS+15 d | 38SS+15 d,57FS+7 d
3 | SS | S | TW |  | 14F | [6 empty] | S-TW-14F-- | S-TW-14F | 4.1.3.10 | Level 14 | 20 d | 2022-02-13 | 2022-03-04 | 37SS+15 d | 39SS+15 d,58FS+7 d
3 | SS | S | TW |  | 15F | [6 empty] | S-TW-15F-- | S-TW-15F | 4.1.3.11 | Level 15 | 20 d | 2022-02-28 | 2022-03-19 | 38SS+15 d | 40SS+15 d,59FS+7 d
3 | SS | S | TW |  | 16F | [6 empty] | S-TW-16F-- | S-TW-16F | 4.1.3.12 | Level 16 | 20 d | 2022-03-15 | 2022-04-03 | 39SS+15 d | 60FS+7 d,41
3 | SS | S | TW |  | PHF | [6 empty] | S-TW-PHF-- | S-TW-PHF | 4.1.3.13 | PH Level | 15 d | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 40 | 64FS+14 d,72,61FS+7 d,42
3 | SS | S | TW |  | PHRF | [6 empty] | S-TW-PHRF-- | S-TW-PHRF | 4.1.3.14 | PH Roof Level | 11 d | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 41 | 72,65
1 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2 | Finishing works | 248 d | 2021-11-03 | 2022-07-21 | 0 | 0
2 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.1 | Hoist Dismantle | 20 d | 2022-07-01 | 2022-07-20 | 63FF | 75FF+10 d
2 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.2 | Tower Crane dismantle | 20 d | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 18FS+30 d | 75FF+10 d
2 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.3 | Podium | 210 d | 2021-11-03 | 2022-06-13 | 0 | 75FF+10 d
3 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.3.1 | Level 1 | 120 d | 2021-11-03 | 2022-03-13 | 27FS+28 d | 48SS+30 d
3 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.3.2 | Level 2 | 120 d | 2021-12-03 | 2022-04-13 | 47SS+30 d | 49SS+30 d
3 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.3.3 | Level 3 | 120 d | 2022-01-03 | 2022-05-14 | 48SS+30 d | 50SS+30 d
3 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.3.4 | Level 4 | 120 d | 2022-02-12 | 2022-06-13 | 49SS+30 d | 68SS+15 d
2 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.4 | Tower | 220 d | 2021-12-01 | 2022-07-21 | 0 | 75FF+10 d
3 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.4.1 | Level 5 | 100 d | 2021-12-01 | 2022-03-21 | 32FS+7 d | 0
3 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.4.2 | Level 6 | 100 d | 2021-12-16 | 2022-04-05 | 33FS+7 d | 0
3 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.4.3 | Level 7 | 100 d | 2021-12-31 | 2022-04-21 | 34FS+7 d | 0
3 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.4.4 | Level 8 | 100 d | 2022-01-16 | 2022-05-07 | 35FS+7 d | 0
3 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.4.5 | Level 9 | 100 d | 2022-02-10 | 2022-05-22 | 36FS+7 d | 69SS+30 d
3 | SS | [10 empty] | ---- |  | 4.2.4.6 | Level 10 | 100 d | 2022-02-25 | 2022-06-06 | 37FS+7 d | 0
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.4.7 | Level 11 | 100 d | 2022-03-12 | 2022-06-21 | 38FS+7 d | 0
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.4.8 | Level 12 | 100 d | 2022-03-27 | 2022-07-06 | 39FS+7 d | 0
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.4.9 | Level 13 | 100 d | 2022-04-12 | 2022-07-21 | 40FS+7 d | 0
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.4.10 | Level 14 | 70 d | 2022-04-27 | 2022-07-06 | 41FS+7 d | 62SS+7 d,70SS+10 d
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.4.11 | Level 15 | 70 d | 2022-05-05 | 2022-07-13 | 61SS+7 d | 63SS+7 d
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.4.12 | Level 16 | 70 d | 2022-05-12 | 2022-07-20 | 62SS+7 d | 66FF,44FF
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.4.13 | PH Level | 70 d | 2022-05-05 | 2022-07-13 | 41FS+14 d | 0
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.4.14 | PH roof Level | 50 d | 2022-05-02 | 2022-06-20 | 42 | 0
2 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.5 | Staircase (ST01 and ST02) finishing works | 100 d | 2022-04-11 | 2022-07-20 | 63FF | 75FF+10 d
2 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.6 | Dismantle external scaffolding | 108 d | 2022-02-27 | 2022-06-16 | 0 | 0
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.6.1 | Level 2 to level 5 | 20 d | 2022-02-27 | 2022-03-18 | 50SS+15 d | 75FF+10 d,69
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.6.2 | Level 5 to level 9 | 20 d | 2022-03-19 | 2022-04-07 | 68,56SS+30 d | 75FF+10 d,70
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.6.3 | Level 10 to level 14 | 20 d | 2022-05-08 | 2022-05-27 | 61SS+10 d,69 | 75FF+10 d,71
3 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.6.4 | Level 15 to roof | 20 d | 2022-05-28 | 2022-06-16 | 70 | 75FF+10 d,73,74
2 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.7 | Installation Steel Structure in roof and Building Maintenance Units | 30 d | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 42,41 | 75FF+10 d,11FF
2 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.8 | External Staircase installation and finishing works | 35 d | 2022-06-17 | 2022-07-21 | 71 | 75FF+10 d
2 | [11 empty] | ---- |  | 4.2.9 | Canopy installation | 35 d | 2022-06-17 | 2022-07-21 | 71 | 75FF+10 d
1 | [11 empty] | ---- |  | 4.3 | Defect and Handover | 30 d | 2022-07-02 | 2022-07-31 | 51FF+10 d,46FF+10 d,66FF+10 d,72FF+10 d,73FF+10 d,74FF+10 d,44FF+10 d,45FF+10 d,70FF+10 d,68FF+10 d,69FF+10 d,71FF+10 d | 12FF
Formulas:
Start = _01_MSDAT_PLAN[[#This Row],[StartDate]]
Finish = _01_MSDAT_PLAN[[#This Row],[EndDate]]

## BAK (hidden)
SS | S
SS | S | PD
SS | S | PD | 02F
SS | S | PD | 02F | ZZ | SC
SS | S | PD | 02F | CL | SC ZA
SS | S | PD | 02F | CL | SC ZB
SS | S | PD | 02F | CL | SC ZC
SS | S | PD | 02F | CL | SC ZD
SS | S | PD | 02F | SW | SC
SS | S | PD | 02F | ZZ | RB
SS | S | PD | 02F | CL | RB ZA
SS | S | PD | 02F | CL | RB ZB
SS | S | PD | 02F | CL | RB ZC
SS | S | PD | 02F | CL | RB ZD
SS | S | PD | 02F | SW | RB
SS | S | PD | 02F | ZZ | FW
SS | S | PD | 02F | CL | FW ZA
SS | S | PD | 02F | CL | FW ZB
SS | S | PD | 02F | CL | FW ZC
SS | S | PD | 02F | CL | FW ZD
SS | S | PD | 02F | SW | FW
SS | S | PD | 02F | ZZ | SP
SS | S | PD | 02F | SL | SP ZA
SS | S | PD | 02F | SL | SP ZB
SS | S | PD | 02F | SL | SP ZC
SS | S | PD | 02F | SL | SP ZD
SS | S | PD | 02F | SL | FW
SS | S | PD | 02F | SL | FW ZA
SS | S | PD | 02F | SL | FW ZB
SS | S | PD | 02F | SL | FW ZC
SS | S | PD | 02F | SL | FW ZD
SS | S | PD | 02F | SL | RB
SS | S | PD | 02F | SL | RB ZA
SS | S | PD | 02F | SL | RB ZB
SS | S | PD | 02F | SL | RB ZC
SS | S | PD | 02F | SL | RB ZD